MINISTERE **DE LA SOLIDARITE, DE L’ACTION BURKINA FASO**

**HUMANITAIRE, DE LA RECONCILIATION** Unité - Progrès - Justice

**NATIONALE, DU GENRE ET DE LA FAMILLE**

\*\*\*\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*\*\*\*

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION

EN TRAVAIL SOCIAL

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**GESTION 2024**

**Décembre 2023**

**NOTE INTRODUCTIVE DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) GESTION 2024 DE L’INFTS**

Le plan de passation des marchés (PPM), gestion 2024 de l’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS) est conforme au budget, gestion 2024, de l’institut. Il a une planification de quarante-cinq (45) marchés dont trente-six (36) sont liés au fonctionnement et neuf (09) à l’investissement.

Il a un montant global de trois cent onze millions six cent quatre-vingt-quinze mille **(311 695 000)** francs CFA**,** réparti ainsi qu’il suit :

* cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille **(149 995 000)** Francs CFApour les marchés de fonctionnement soit 48,12% ;
* cent soixante-un millions sept cent mille **(161 700 000)** Francs CFA pour les marchés d’investissement soit 51,88%**.**

Pour les différents modes de passation, nous avons :

* une (01) Maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) pour la 1ère tranche des travaux de construction à l’ECMTS ;
* vingt-huit (28) Demandes de Cotation (DC) dont vingt (20) sont des marchés de fonctionnement et huit (08) des marchés d’investissement ;
* quatorze (14) Ententes Directes (ED), tous liés au fonctionnement et constituées en grande partie par les dépenses de : carburant, eau, électricité, téléphone, boîte postale, traitement des salaires, … ;
* deux (02) marchés liés au fonctionnement seront reconduits en 2024 ; il s’agit des marchés relatifs au nettoyage du siège de l’INFTS et celui de la restauration lors des séminaires, ateliers et autres formations à Ouagadougou.

Ce PPM initial sera révisé conformément au réaménagement budgétaire en mars 2024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Sources de financement** | **Imputation budgétaire** | **Montant estimé de l’inscription budgétaire** | **Montant / Dépenses engagées non liquidées** | **Crédit disponible** | **Nature des prestations** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l’appel à concurrence** | **Période / Remise des offres / propositions** | **Temps nécessaire à l’évaluation des offres / propositions** | **Date probable démarrage des prestations** | **Délai d’exécution prévu (jours)** | **Date Butoir** | **lieu d'exécution** | **Gestionnaire de crédit** |
| 1 | Budget INFTS | 6042 | 32 000 000 |  | 32 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de l'INFTS. | ED/COC | 05/01/2024 | - | - | PM | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 2 | Budget INFTS | 6043 | 2 000 000 |  | 2 000 000 | Acquisition de matériels et produits d’entretien et de nettoyage au profit de l'INFTS. | DC/COC | 08/04/2024 | 18/04/2024 | 1 jour | 18/05/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 3 | Budget INFTS | 6045 | 6 000 000 |  | 6 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de l'INFTS. | DC/COC | 22/01/2024 | 01/02/2024 | 1 jour | 02/03/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 4 | Budget INFTS | 6047 | 4 050 000 |  | 4 050 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'INFTS. | DC/COC | 18/03/2024 | 28/03/2024 | 1 jour | 27/04/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 5 | Budget INFTS | 950 000 |  | 950 000 | Acquisition d'imprimés administratifs au profit de l'INFTS. | DC | 09/03/2024 | 19/03/2024 | 1 jour | 18/04/2024 | 21 jours | 09/05/2024 | Ouaga | DAF |
| 6 | Budget INFTS | 150 000 |  | 150 000 | Edition d'un mémento sur l'INFTS. | DC/NF | 05/02/2024 | 19/03/2024 | 1 jour | 18/04/2024 | 30 jours | 18/05/2024 | Ouaga | DAF |
| 7 | Budget INFTS | 6049 | 3 000 000 |  | 3 000 000 | Acquisition de matériels didactiques et pédagogique au profit de l'INFTS. | DC | 15/04/2024 | 25/04/2024 | 1 jour | 25/05/2024 | 14 jours | 08/06/2024 | Ouaga | DAF |
| 8 | Budget INFTS | 6051 | 3 000 000 |  | 3 000 000 | Frais d'eau de l'INFTS. | ED | 08/01/2024 | - | - | PM | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga & Gaoua | DAF |
| 9 | Budget INFTS | 6052 | 15 000 000 |  | 15 000 000 | Frais d'électricité de l'INFTS. | ED | 08/01/2024 | - | - | PM | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga & Gaoua | DAF |
| 10 | Budget INFTS | 6055 | 2 000 000 |  | 2 000 000 | Achats de petit matériel et d'outillage au profit de l'INFTS. | DC | 06/05/2024 | 16/05/2024 | 1 jour | 15/06/2024 | 14 jours | 29/06/2024 | Ouaga | DAF |
| 11 | Budget INFTS | 6056 | 700 000 |  | 700 000 | Traitement de salaires du personnel de l'INFTS. | ED | 08/01/2024 | - | - | PM | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| **N°** | **Sources de financement** | **Imputation budgétaire** | **Montant estimé de l’inscription budgétaire** | **Montant / Dépenses engagées non liquidées** | **Crédit disponible** | **Nature des prestations** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l’appel à concurrence** | **Période / Remise des offres / propositions** | **Temps nécessaire à l’évaluation des offres / propositions** | **Date probable démarrage des prestations** | **Délai d’exécution prévu (jours)** | **Date Butoir** | **lieu d'exécution** | **Gestionnaire de crédit** |
| 12 | Budget INFTS | 6056 | 700 000 |  | 700 000 | Confection de cartes d'étudiants au profit des élèves de l'INFTS. | DC/NF | 15/01/2024 | 25/01/2024 | 1 jour | 24/02/2024 | 30 jours | 09/03/2024 | Ouaga & Gaoua | DAF |
| 13 | Budget INFTS | 645 000 |  | 645 000 | Renouvellement de l'hébergement du Site WEB de l'INFTS. | ED | 06/09/2024 | 16/09/2024 | 1 jour | 16/10/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 14 | Budget INFTS | 1 500 000 |  | 1 500 000 | Maintenance du logiciel de gestion budgétaire de l’INFTS. | ED | 08/01/2024 | 18/01/2024 | 1 jour | 17/02/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 15 | Budget INFTS | 2 000 000 |  | 2 000 000 | Acquisition d'un (01) logiciel de transcription braille au profit de l'ECMTS. | DC | 20/03/2024 | 30/03/2024 | 1 jour | 29/04/2024 | 60 jours | 28/06/2024 | Ouaga | DAF |
| 16 | Budget INFTS | 6228 | 88 500 |  | 88 500 | Location de boîte postale au profit de l'INFTS. | ED | 19/02/2024 | - | - | PM | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga & Gaoua | DAF |
| 17 | Budget INFTS | 2 911 500 |  | 2 911 500 | Location de salles pour les sessions de formation, les ateliers et divers au profit de l'INFTS. | DC | 15/01/2024 | 25/01/2024 | 1 jour | 24/02/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Diverses provinces | DAF |
| 18 | Budget INFTS | 6241 | 5 000 000 |  | 5 000 000 | Entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers de l'INFTS. | DC/COC | 19/02/2024 | 29/02/2024 | 1 jour | 30/03/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga & Gaoua | DAF |
| 19 | Budget INFTS | 6242 | 4 500 000 |  | 4 500 000 | Entretien, réparation et maintenance des biens mobiliers de l'INFTS. | DC/COC | 19/02/2024 | 29/02/2024 | 1 jour | 30/03/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 20 | Budget INFTS | 500 000 |  | 500 000 | Réparation de 150 chaises au profit de l'ECMTS. | DC/NF | 08/01/2024 | 18/01/2024 | 1 jour | 17/02/2024 | 30 jours | 18/03/2024 | Ouaga & Gaoua | DAF |
| 21 | Budget INFTS | 6243 | 8 500 000 |  | 8 500 000 | Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant de l'INFTS. | DC/COC | 22/01/2024 | 01/02/2024 | 1 jour | 02/03/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga & Gaoua | DAF |
| **N°** | **Sources de financement** | **Imputation budgétaire** | **Montant estimé de l’inscription budgétaire** | **Montant / Dépenses engagées non liquidées** | **Crédit disponible** | **Nature des prestations** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l’appel à concurrence** | **Période / Remise des offres / propositions** | **Temps nécessaire à l’évaluation des offres / propositions** | **Date probable démarrage des prestations** | **Délai d’exécution prévu (jours)** | **Date Butoir** | **lieu d'exécution** | **Gestionnaire de crédit** |
| 22 | Budget INFTS | 6249 | 500 000 |  | 500 000 | Maintenance de l'appareil de sonorisation de l'INFTS. | DC/NF | 04/03/2024 | 14/03/2024 | 1 jour | 13/04/2024 | 21 jours | 04/05/2024 | Ouaga | DAF |
| 23 | Budget INFTS | 6253 | 2 500 000 |  | 2 500 000 | Assurance de matériel roulant au profit de l'INFTS. | ED | 29/01/2024 | 08/02/2024 | 1 jour | 09/03/2024 | 14 jours | 23/03/2024 | Ouaga | DAF |
| 24 | Budget INFTS | 6265 | 1 000 000 |  | 1 000 000 | Acquisition de documentation générale (abonnement aux journaux quotidiens et au JO) au profit de l'INFTS. | ED | 22/01/2024 | - | - | PM | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 25 | Budget INFTS | 6266 | 1 000 000 |  | 1 000 000 | Acquisition d'ouvrages et de documentation technique au profit des bibliothèques de l'INFTS. | DC | 13/05/2024 | 23/05/2024 | 1 jour | 13/06/2024 | 30 jours | 13/07/2024 | Ouaga | DAF |
| 26 | Budget INFTS | 6271 | 1 000 000 |  | 1 000 000 | Annonces, insertions au profit de l'INFTS. | ED | 22/01/2024 | - | - | PM | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 27 | Budget INFTS | 6275 | 600 000 |  | 600 000 | Publications au profit de l'INFTS. | ED | 22/01/2024 | - | - | PM | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 28 | Budget INFTS | 6281 | 3 000 000 |  | 3 000 000 | Frais de téléphone au profit de l'INFTS. | ED | 08/01/2024 | - | - | PM | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 29 | Budget INFTS | 6289 | 1 200 000 |  | 1 200 000 | Achat de crédits de communication pour le Directeur Général de l'INFTS. | ED | 23/01/2024 | 02/02/2024 | 1 jour | 03/03/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 30 | Budget INFTS | 6371 | 3 000 000 |  | 3 000 000 | Frais de gardiennage et sécurité au profit de la Direction Générale de l'INFTS. | DC/COC | 06/01/2024 | 16/01/2024 | 1 jour | 06/02/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 31 | Budget INFTS | 6372 | 8 683 620 |  | 8 683 620 | Nettoyage à l'ECMTS. | DC/COC | 18/12/2023 | 28/12/2023 | 1 jour | 27/01/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Gaoua | DAF |
| **N°** | **Sources de financement** | **Imputation budgétaire** | **Montant estimé de l’inscription budgétaire** | **Montant / Dépenses engagées non liquidées** | **Crédit disponible** | **Nature des prestations** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l’appel à concurrence** | **Période / Remise des offres / propositions** | **Temps nécessaire à l’évaluation des offres / propositions** | **Date probable démarrage des prestations** | **Délai d’exécution prévu (jours)** | **Date Butoir** | **lieu d'exécution** | **Gestionnaire de crédit** |
| 32 | Budget INFTS | 6372 | 8 316 380 |  | 8 316 380 | Nettoyage au siège de l'INFTS. | Reconduction | 18/12/2023 | 28/12/2023 | 1 jour | 27/01/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 33 | Budget INFTS | 6375 | 9 500 000 |  | 9 500 000 | Fourniture de pause-café et déjeuner à Ouaga. | Reconduction | 15/01/2024 | 25/01/2024 | 1 jour | 15/02/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Ouaga | DAF |
| 34 | Budget INFTS | 4 000 000 |  | 4 000 000 | Fourniture de pause-café et déjeuner à Gaoua. | DC/COC | 15/01/2024 | 25/01/2024 | 1 jour | 15/02/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Gaoua | DAF |
| 35 | Budget INFTS | 3 500 000 |  | 3 500 000 | Fourniture de pause-café et déjeuner dans les autres localités. | DC | 15/01/2024 | 25/01/2024 | 1 jour | 15/02/2024 | 365 jours | 31/12/2024 | Diverses localités | DAF |
| 36 | Budget INFTS | 6684 | 7 000 000 |  | 7 000 000 | Acquisition de matériels et produits pharmaceutiques au profit des services médico scolaires des écoles de l'INFTS. | DC | 04/03/2024 | 14/03/2024 | 1 jour | 13/04/2024 | 14 jours | 27/04/2024 | Ouaga | DAF |
| 37 | Budget INFTS | 2342 | 125 000 000 |  | 125 000 000 | Travaux de construction, de réfection et d'aménagements à l'ECMTS (1ère Tranche). | MOD | 05/02/2024 | PM | PM | PM | PM | PM | Gaoua | DAF |
| 38 | Budget INFTS | 2343 | 2 000 000 |  | 2 000 000 | Travaux de réfection de la salle informatique de l'ECMTS. | DC | 05/02/2024 | 15/02/2024 | 1 jour | 16/03/2024 | 30 jours | 15/04/2024 | Gaoua | DAF |
| 39 | Budget INFTS | 2349 | 3 000 000 |  | 3 000 000 | Construction d'un hangar à l'ECSTS. | DC | 12/02/2024 | 22/02/2024 | 1 jour | 23/03/2024 | 30 jours | 22/04/2024 | Ouaga | DAF |
| 40 | Budget INFTS | 2349 | 4 500 000 |  | 4 500 000 | Acquisition d'équipement en énergie solaire au profit de l'ECMTS. | DC | 12/02/2024 | 22/02/2024 | 1 jour | 23/03/2024 | 30 jours | 22/04/2024 | Gaoua | DAF |
| 41 | Budget INFTS | 2 000 000 |  | 2 000 000 | Maintenance du système d'adduction d'eau de l'ECMTS | 12/02/2024 | 22/02/2024 | 1 jour | 23/03/2024 | 30 jours | 22/04/2024 | Gaoua | DAF |
| **N°** | **Sources de financement** | **Imputation budgétaire** | **Montant estimé de l’inscription budgétaire** | **Montant / Dépenses engagées non liquidées** | **Crédit disponible** | **Nature des prestations** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l’appel à concurrence** | **Période / Remise des offres / propositions** | **Temps nécessaire à l’évaluation des offres / propositions** | **Date probable démarrage des prestations** | **Délai d’exécution prévu (jours)** | **Date Butoir** | **lieu d'exécution** | **Gestionnaire de crédit** |
| 42 | Budget INFTS | 2416 | 5 000 000 |  | 5 000 000 | Acquisition de tables au profit de l'ECMTS. | DC | 12/02/2024 | 22/02/2024 | 1 jour | 23/03/2024 | 60 jours | 22/05/2024 | Gaoua | DAF |
| 43 | Budget INFTS | 242 | 1 700 000 |  | 1 700 000 | Acquisition de matériels de bureau. | DC | 04/03/2024 | 14/03/2024 | 1 jour | 13/04/2024 | 14 jours | 27/04/2024 | Ouaga | DAF |
| 44 | Budget INFTS | 243 | 9 500 000 |  | 9 500 000 | Acquisition d’un dispositif de formation en ligne au profit de l'INFTS. | DC | 12/02/2024 | 22/02/2024 | 1 jour | 23/03/2024 | 30 jours | 22/04/2024 | Ouaga | DAF |
| 45 | Budget INFTS | 244 | 9 000 000 |  | 9 000 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit des services de l'INFTS. | DC | 12/04/2024 | 22/04/2024 | 1 jour | 06/06/2024 | 60 jours | 05/08/2024 | Ouaga | DAF |
| **TOTAL** | | | **311 695 500** |  | **311 665 500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Légende :***

**COC :** Contrat à ordres de commande

**DC :** Demande de cotation

**DCNF :** Demande de cotation non formelle

**ED :** Entente directe

**MOD :** Maîtrise d'ouvrage déléguée

Ouagadougou, le 22 décembre2023.

La personne Responsable des Marchés,

**Elisabeth OUEDRAOGO/NANA**

La Directrice Générale,

**Flavie Apolline KABRE/OUEDRAOGO *Officier de l’Ordre du Mérite Santé / Action Sociale***