## Fournitures, travaux, services
BURKINA FASO
CONSEIL BURKINABE DES CHARGEURS
PLAN DE PASSATION DES MARCHES CONSEIL BURKINABE DES CHARGEURS
Autorité Contractante:
Date d'approbation du plan de passation de marché : |  |  | Plan original | crée le 02-11-2024
Période couverte par le Plan de passation de marchés: 1er janvier au 31 décembre 2025
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS
N° | Réf N | NATURE DES DEPENSES | DONNEES DE BASES |  |  |  | DOSSIER D'APPEL D'OFFRES | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES |  |  |  | SIGNATURE DE CONTRAT
|  |  | TYPE DE MARCHE (T, F et S) | METHODE APPLICABLE | MONTANT ESTIMATIF EN FCFA | ORGANE RESPONSABLE | PREVISION DATE DE DEMARRAGE DU PROCESSUS | PREVISION DATE DE PUBLICITE DES APPELS D'OFFRES | Date de l'avis de non objection du PTF | PREVISION DATE DE RECEPTION DES OFFRES | PREVISION DEPUOILLEMENT ET EVALUATION DES OFFRES | PREVISION NOTIFICATION ET SIGNATURE DU CONTRAT | Date d'ouverture des plis | Date de réception des rapports d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat | Date de notification du contrat | DELAIS D'EXECUTION
1 |  | ETUDE SUR LE REGIME FISCAL | ETUDE | DPFQC | 25000000 | PRM | 2025-03-03 | 2025-03-06 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | [7 empty] | 90 JRS
2 |  | ETUDE ENVIONNEMENTALE TERRAIN SELOGHIN | ETUDE | DPFQC | 30000000 | PRM | 2025-06-02 | 2025-02-10 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | [7 empty] | 90 JRS
4 |  | ETUDE SUR LE MANUEL DE PROCEDURE OPERATIONNELLES | ETUDE | DPFQC | 25000000 | PRM | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2024-06-05 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | [7 empty] | 90 JRS
5 |  | ELABORATION CODE D'ETIQUE ET DEONTOLOGIE DU CBC | ETUDE | DPFQC | 5000000 | PRM | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2024-04-05 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2024-04-17 | [7 empty] | 270 JRS
6 |  | CONCEPTION ET REALISATION DE LA PLATE FORME BESC | ETUDE | DPFQC | 250000000 | PRM | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2024-06-06 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | [7 empty] | 60 JRS
7 |  | POURSUITE DE LA DEMARTERIALISATION DU SYSTÈME DES DST | ETUDE | DPFQC | 40000000 | PRM | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 2024-11-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | [7 empty] | 60JRS
9 |  | MISE EN PLACE DU SYSTÈME INTELLIGENCE ECONOMIQUE | ETUDE | DPFQC | 30000000 | PRM | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 2024-06-05 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | [7 empty] | 90 JOURS
10 |  | IMPLEMENTATION DE LA BIBLIOTEQUE CBC | ETUDE | DPQC | 30000000 | PRM | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2024-09-04 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | [7 empty] | 60 JOURS
11 |  | RENFORCEMENT DE LA SECURITE DU SYSTÈME D'INFORMATION | ETUDE | DPQC | 60000000 | PRM | 2025-05-02 | 2025-05-06 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | [7 empty] | 90 JOURS
12 |  | DIGITALISATION DE GESTION DES RESSOURCE S HUMAINES | ETUDE | DPQC | 30000000 | PRM | 2025-03-03 | 2025-03-06 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | [7 empty] | 90 JOURS
13 |  | DIGITALISATION DU PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHES | ETUDE | DPQC | 15000000 | PRM | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | [7 empty] | 90 JOURS
14 |  | ENQUETE SUR LES BESOINS DE FORMATION DES CHARGEURS ET DES AUTRES ACTEURS DE CHAINE DE TRANSPORT | ETUDE | DPQC | 20000000 | PRM | 2025-02-04 | 2025-02-07 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | [7 empty] | 90 JOURS
15 |  | ETUDE SUR LA MISE EN PLACE SMQ | ETUDE | DPQC | 25000000 | PRM | 2025-02-04 | 2025-02-07 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | [7 empty] | 90 JOURS
16 |  | LOGICIEL GRH | ETUDE | DPQC | 15000000 | PRM | 2025-02-04 | 2025-02-07 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | [7 empty] | 91 JOURS
17 |  | TELEPHONIE I P | ETUDE | DPQC | 30000000 | PRM | 2025-01-06 | 2025-01-09 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | [7 empty] | 30 JOURS
TOTAL ETUDES |  |  |  |  | 630000000
18 |  | LOGICIEL POUR L'AIQ | LOGICIEL | AO | 150000000 |  | 2025-02-04 | 2025-02-07 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | [7 empty] | 60 JOURS
19 |  | CONSTRUCTION CENTRE DE FORMATION | TRAVAUX | AOO | 2500000000 | PRM | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | [7 empty] | 10 MOIS
20 |  | CONSTRUCTION ENTREPOT YAOGHJIN | TRAVAUX | AOO | 750000000 | PRM | 2025-03-03 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | [7 empty] | 10 MOIS
21 |  | CLOTURE MUR DU TERRAN DE SELOGHIN | TRAVAUX | AOO | 500000000 | PRM | 2025-06-02 | 2025-06-09 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | [7 empty] | 90 JOURS
22 |  | REFECTION BATIMENT SIEGE | TRAVAUX | AOO | 850000000 | PRM | 2025-02-04 | 2025-02-07 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-18 | [7 empty] | 6 MOIS
23 |  | ACQUSITION VIDEO CONFERENCE DE SALLE DE CONFERENCE | MATERIEL | DPx | 30000000 | PRM | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2024-01-07 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | 60 JOURS
24 |  | CONTENEUR AMENAGE 20 PIED OUAGA GARE | MATERIEL | DC | 12000000 | PRM | 2025-02-05 | 2025-02-07 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
25 |  | ORDINATEURS PORTABLES | MATERIEL | DC | 6600000 | PRM | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2024-03-03 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 04/042023 |  | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 30 JOURS
26 |  | MICRO ORDINATEUR DE BUREAU | MATERIEL | DC | 12000000 | PRM | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2024-03-03 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-04-04 |  | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 30 JOURS
27 |  | IMPRIMANTE HP LAZER | MATERIEL | DC | 4200000 | PRM | 2025-02-05 | 2025-03-06 | 2024-02-04 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-02-14 | [7 empty] | 30 JOUS
28 |  | IMPRIMANTE MULTI FONCTION | MATERIEL | DC | 1800000 | PRM | 2025-02-05 | 2025-03-06 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-02-14 | [7 empty] | 30 JOURS
29 |  | IMPRIMANTE MULTI FONCTION COMPTABILITE | MATERIEL | DC | 5000000 | PRM | 2025-02-05 | 2025-02-06 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | [7 empty] | 30 JOURS
30 |  | EQUIPEMENT RESEAU | MATERIEL | DC | 10000000 | PRM | 2025-02-05 | 2025-03-06 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-02-14 | [7 empty] | 30 JOURS
31 |  | CLIMATISEURS | MATERIEL | DC | 2500000 | PRM | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2024-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-23 |  | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 30 JOURS
32 |  | PHOTOCOPIEUR | MATERIEL | DC | 3500000 | PRM | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2024-04-04 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-23 |  | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 30 JOURS
33 |  | FAUTEUIL DE BUREAU | MATERIEL | DC | 4200000 | PRM | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2024-04-04 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-23 |  | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 30 JOURS
34 |  | BUREAU AVEC RETOUR | MATERIEL | DC | 3000000 | PRM | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2024-04-06 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 2023-05-08 |  | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 30 JOURS
35 |  | ARMOIRE DE RANGEMENT METALLIQUE | MATERIEL | DC | 1500000 | PRM | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2024-04-04 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 2023-05-08 |  | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 30 JOURS
36 |  | CHAISES VISITEURS | MATERIEL | DC | 5500000 | PRM | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2024-04-04 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | [7 empty] | 30 JOURS
SOUS TOTAL |  |  |  |  | 4851800000 | PRM
SOUS TOTAL SIEGE |  |  |  |  | 5481800000
37 |  | TRAVAUX RENOVATION SIEGE CBC BOBO | TRAVAUX | DPX | 127440000 | PRM | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2024-02-03 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | 90 JOURS
38 |  | RENOVATION RESIDENCE DRO | TRAVAUX | DC | 7080000 | PRM | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
39 |  | PANNEAUX CBC BUREAUX NANG/KOLO/ OUESSA/FARAMANA | FOURNITURE | DC | 3800000 | PRM | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
36 |  | ENSEIGNE LUMINEUSE | MATERIEL | DC | 3600000 | PRM | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2024-02-03 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
37 |  | FORAGE ET EQUIPEMENT CBC KOLOKO | TRAVAUX | DPxF | 48000000 | PRM | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2024-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2023-01-24 | 2023-01-26 | 2023-01-30 |  | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 45 JOURS
38 |  | AMMENAGEMENT CONSTRUCTION CANNIVAUX DRO | TRAVAUX | DPx | 26000000 | PRM | 2025-04-04 | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | [7 empty] | 90 JOURS
39 |  | RENOVATION BUREAU CBC NGK | TRAVAUX | DPx | 28000000 | PRM | 2025-03-05 | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | [7 empty] | 90 JOURS
40 |  | AMMENAGEMENT TERASSEE CBC BOBO DRO | TRAVAUX | DC | 6000000 | PRM | 2025-06-02 | 2025-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | [7 empty] | 30 JOURS
41 |  | MAGASIN CBC KOLO | TRAVAUX | DC | 5000000 | PRM | 2025-06-02 | 2025-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | [7 empty] | 30 JOURS
42 |  | MICRO ORDINATEUR DE BUREAU | MATERIEL | DC | 1550000 | PRM | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2024-05-04 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-04-04 |  | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 15 JOURS
43 |  | IMPRIMANTE MULTIFONCTIONNELLE | MATERIEL | DC | 3000000 | PRM | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2024-05-03 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | [7 empty] | 15 JOURS
44 |  | COPIEUR | MATERIEL | DC | 1500000 | PRM | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2024-02-04 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-26 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-23 |  | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 15 JOURS
45 |  | GROUPE DE RELAI 13KVA BUREAUX (NGLK) SOLAIRE | MATERIEL | DC | 14000000 | PRM | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2024-05-04 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-23 |  |  |  |  | 60 JOURS
46 |  | CLIMATISEUR | MATERIEL | DC | 1800000 | PRM | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 2024-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | [7 empty] | 15 JOURS
47 |  | COFFRE FORT | MATERIEL | DC | 500000 | PRM | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2024-09-05 | 2025-01-17 | 2025-09-24 | 2025-01-26 | [7 empty] | 15 JOURS
48 |  | ARMOIRE DE RANGEMENT METALLIQUE | MATERIEL | DC | 1125000 | PRM | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2024-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 2023-05-08 |  | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 30 JOURS
49 |  | FAUTEUIL BUREAU | MOBILIER | DC | 1800000 | PRM | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
50 |  | FAUTEUIL AVEC RETOUR | MOBILIER | BC | 550000 | PRM | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
51 |  | CHAISES DE REUNION | MOBILIER | DC | 1000000 | PRM | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
52 |  | CHAISES VISITEURS | MOBILIER | DC | 1300000 | PRM | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2024-08-03 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 2023-05-08 |  | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 30 JOURS
53 |  | MOTO DE SERVICE | MATERIEL | DC | 3600000 | PRM | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-08-03 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | [7 empty] | 30 JOURS
54 |  | VEHICULE LEGER | MATERIEL | DPxF | 23000000 | PRM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 2023-07-10 |  | 2023-07-17 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 90 JOURS
SOUS TOTAL DRO |  |  |  |  | 309645000
55 |  | CONFECTION BUREAU A CONTENEUR | TRAVAUX | DC | 15000000 | REPT | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | [7 empty] | 60 JOURS
56 |  | REVETEMENT MUR BUREAU REPRESENTATION | TRAVAUX | DC | 1500000 | REPT | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
57 |  | ACHAT GRAVA REMBLAYAGE PARKING | TRAVAUX | DC | 12500000 | REPT | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | [7 empty] | 15 JOURS
58 |  | AMANAGEMENT CLOTURE TABLIGBO | TRAVAUX | DC | 10000000 | REPT | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | [7 empty] | 60 JOURS
59 |  | AMENANGE PARKING 11H | TRAVAUX | AOO | 350000000 | REPT | 2025-04-03 | 2025-04-04 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | [7 empty] | 90 JOURS
60 |  | ACHAT TERRAIN TSEVIE |  |  | 650000000 | REPT | PM | PM | PM | PM | PM | PM
61 |  | PAVAGE BUREAU TABLIGBO | TRAVAUX | DC | 12500000 | REPT | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | [7 empty] | 60 JOURS
62 |  | IMPRIMANTES | MATERIEL | DC | 2500000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2024-02-03 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-02-24 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-04-04 |  | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 30 JOURS
63 |  | ORDINATEUR COMPLET | MATERIEL | BC | 3600000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2024-02-03 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-02-24 | [7 empty] | 30 JOURS
64 |  | ORDINATEURS PORTABLE | MATERIEL | DC | 2400000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2024-02-07 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-02-24 | [7 empty] | 30 JOURS
65 |  | ONDULEUR CENTRAL | MATERIEL | DC | 15500000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2024-02-07 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-02-24 | [7 empty] | 30 JOURS
66 |  | CLIMATISSEUR | MATERIEL | DC | 9600000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2024-01-07 | 2025-04-17 | 2025-01-17 | 2025-01-19 | [7 empty] | 30 JOURS
67 |  | REFRIGERATEUR | MATERIEL | BC | 400000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2024-01-07 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-19 | [7 empty] | 30 JOURS
68 |  | GROUPE ELECTROGENE | MATERIEL | DPxF | 20000000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2024-01-07 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | [7 empty] | 30 JOURS
69 |  | GROUPE ELECTROGENE | MATERIEL | DC | 7500000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2024-05-04 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | [7 empty] | 30 JOURS
70 |  | COFFRE FORT | MATERIEL | BC | 1700000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-09 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | [7 empty] | 30 JOURS
71 |  | FAUTEUIL MEDICAL | MOBILIER | BC | 500000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-09 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | [7 empty] | 30 JOURS
72 |  | ARMOIRE METALLIQUE | MOBILIER | BC | 350000 | REPT | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2024-05-04 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | [7 empty] | 30 JOURS
73 |  | FAUTEUIL DIRECTEUR | MOBILIER | BC | 550000 | REPT | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2024-01-04 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | [7 empty] | 30 JOURS
74 |  | BUREAU AVEC RETOUR | MOBILIER | BC | 800000 | REPT | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2024-01-04 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | [7 empty] | 30 JOURS
75 |  | CHAISE VISITEUR REP | MOBILIER | BC | 800000 |  | 2025-05-01 | 2025-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | [7 empty] | 30 JOURS
76 |  | CHAISE VISITEUR | MOBILIER | BC | 850000 | REPT | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2024-01-04 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | [7 empty] | 30 JOURS
77 |  | BUREAU AVEC TIROIRE | MOBILIER | BC | 5200000 | REPT | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2024-02-03 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | [7 empty] | 30 JOURS
78 |  | FAUTEUIL DE BUREAU | MOBILIER | BC | 3500000 | REPT | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2024-02-03 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 30 JOURS
79 |  | VEHICULE LEGER | MATERIEL | DPxF | 40000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM
80 |  | MOTOS DE SERVICE | MATERIEL | DC | 3600000 | REPT | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2024-01-04 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 2023-03-01 |  | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 30 JOURS
SOUS TOTAL LOME |  |  |  |  | 1170850000
82 |  | PONT BASCUL SAN PEDRO | MATERIEL | DPx | 40000000 | REPT | 2025-06-03 | 2025-06-10 | PM | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | [7 empty] | 90 JOURS
83 |  | PARKING COUVERT SAN PEDRO | TRAVAUX | DC | 3500000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2024-06-05 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | [7 empty] | 120 JOURS
84 |  | SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE | MATERIEL | DC | 8000000 |  | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | [7 empty] | 30 JOURS
85 |  | CONFECT CHARPENTE WANGOLO | TRAVAUX | DC | 1800000 |  | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | [7 empty] | 30 JOURS
86 |  | TERRAIN REALISATION PARKING ABIDJAN | TRAVAUX | AO | 500000000 |  | PM | PM |  | PM | PM | PM
87 |  | ORDINATEURS PORTABLE | MATERIEL |  | 800000 |  | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | 2025-01-14 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | [7 empty] | 30 JOURS
89 |  | MICRO ORDINATEUR DE BUREAU | MATERIEL | DC | 2800000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2024-03-03 | 2025-04-08 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-04-04 |  | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 60 JOURS
90 |  | CABLAGE REAU INFORMATIQUE | MATERIEL | DC | 1500000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2024-03-03 | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | [7 empty] | 60 JOURS
91 |  | IMPRIMANTES HP MULTI FONCTIONNELLES | MATERIEL | DC | 2000000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2024-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-04-04 |  | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 60 JOURS
92 |  | COPIEUR | MATERIEL | DC | 7500000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2024-03-03 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | [7 empty] | 30 JOURS
93 |  | ONDULEUR | MATERIEL | DC | 2700000 |  | 2025-04-01 | 2025-04-12 |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | [7 empty] | 30 JOURS
94 |  | ENSEIGNE LUMINEUSE | MATERIEL | DC | 1800000 | REPT | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2024-05-04 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | [7 empty] | 60 JOURS
95 |  | CLIMATISEURS | MATERIEL | DC | 2400000 | REPT | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2024-02-04 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-23 |  | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 60 JOURS
96 |  | GROUPE ELECTRO | MATERIEL | DC | 15000000 | REPT | 2025-05-02 | 2025-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-15
97 |  | REFRIGERATEUR | MATERIEL | BC | 300000 | REPT | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2024-01-10 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 10/072023 |  | 2023-07-17 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 30 JOURS
98 |  | POSTE TELEVISEUR | MATERIEL | BC | 600000 | REPT | 2025-05-02 | 2025-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | [7 empty] | 30 JOURS
99 |  | FAUTEUIL DE BUREAU | MOBILIER | DC | 2500000 | REPT | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2024-01-10 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-23 |  | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 30 JOURS
100 |  | ARMOIR DE RANGEMENT | MOBILIER | BC | 1200000 | REPT | 2025-05-02 | 2025-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | [7 empty] | 30 JOURS
101 |  | BUREAU DIRECTEUR | MOBILIER |  | 1500000 |  | 2025-05-02 | 2025-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-02-12 | 2025-05-15 | [7 empty] | 30 JOURS
102 |  | BUREAU SIMPLE | MOBILIER | DC | 1800000 | REPT | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2024-05-04 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 2023-05-08 |  | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 30 JOURS
103 |  | CHAISES REUNION | MOBILIER | BC | 1600000 | REPT | 2025-05-02 | 2025-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | [7 empty] | 30 JOURS
104 |  | PLACART DE RANGEMENT | MOBILIER | BC | 960000 |  | 2025-05-02 | 2025-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | [7 empty] | 30 JOURS
105 |  | VEHICULE LEGER | MATERIEL |  | 25000000 |  | PM | PM |  | PM | PM | PM
106 |  | MOTO DE SERVICE | MATERIEL | DC | 1800000 | REPT | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2024-10-09 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 2023-03-01 |  | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 30 JOURS
|  | SOUS TOTAL CBC CI |  |  | 627060000
107 |  | ACQUISITION TERRAIN SIEGE | TRAVAUX |  | 600000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM
108 |  | ACQUISITION TERRAIN SIEGE CITE DU PERSONNEL |  |  | 350000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM
109 |  | BUREAU EN CONTENEUR | MATERIEL | DC | 10000000 | REPT | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2024-02-04 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | [7 empty] | 300 JOURS
110 |  | HANGAR PARKING | TRAVAUX | DC | 8500000 | REPT | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2024-06-05 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | [7 empty] | 30 JOURS
111 |  | MICROS ORDINATEUR | FOURNITURE | DC | 6600000 | REPT | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2024-03-03 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-04 |  | 2023-03-04 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 60 JOURS
112 |  | IMPRIMANTES HP LASERJET P2055 DN | FOURNITURE | DC | 1400000 | REPT | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2024-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-04-04 |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 60 JOURS
113 |  | FAX COPIEUR SCANEUR | MOBILIER | DC | 5500000 |  | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2024-02-04 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | [7 empty] | 60 JOURS
114 |  | CLIMATISSEUR SPLIT | MATERIEL | DC | 2250000 | REPT | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2024-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-08 |  | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 60 JOURS
115 |  | GROUPE ELECTROGENE 110 KVA | MATERIEL | DC | 18500000 | REPT | 2025-04-03 | 2025-02-05 | 2024-04-08 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | [7 empty] | 90 JOURS
116 |  | COFFRE FORT | MATERIEL | DC | 3000000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 2024-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | [7 empty] | 30 JOURS
117 |  | FAUTEUIL DIRECTEUR | MOBILIER | BC | 650000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 2024-09-04 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | [7 empty] | 30 JOURS
118 |  | FAUTEUILS BUREAU | MOBILIER | BC | 900000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 2024-01-07 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | [7 empty] | 30JOURS
119 |  | BUREAUX AVEC RETOUR | MOBILIER | DC | 2000000 | REPT | 2025-03-03 | 05/0/2025 | 2024-01-07 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | [7 empty] | 30 JOURS
120 |  | ARMOIRE METALLIQUE | MOBILIER | DC | 1000000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 2024-01-08 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 10/072023 |  | 2023-07-17 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 30 JOURS
121 |  | CHAISES DE REUNION | MOBILIER | BC | 600000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 2024-01-10 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | [7 empty] | 30 JOURS
122 |  | CHAISES VISITEUR | MOBILIER | BC | 780000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 2024-01-08 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-23 |  | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 30 JOURS
123 |  | MOTO DE SERVICE | MATERIEL | DPxF | 1200000 | REPT | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-04 | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | [7 empty] | 30 JOURS
124 |  | VEHICULE LEGER | MATERIEL | DPxF | 65000000 | REPT | PM | PM | PM | PM | PM | PM | [7 empty] | 60 JOURS
SOUS TOTAL CBC COTONOU |  |  |  |  | 1077880000
125 |  | INSTALLATION BARRE DE SECURITE PORTAIL | TRAVAUX | DC | 2500000 | REPT | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2024-05-04 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | [7 empty] | 60 JOURS
126 |  | CONTENEUR AMENAGE | MATERIEL | DPxF | 8000000 | REPT | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 10/072023 |  | 2023-07-17 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 30 JOURS
127 |  | AMENANGEMENT CAFE ET RESTAU | TRAVAUX | DPxF | 35000000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-09 | 2024-03-03 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-20 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-23 |  | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 90 JOURS
128 |  | SONORISATION SALLE DE REUNION | MATERIEL | DC | 5000000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-09 | 2024-05-04 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-20 | [7 empty] | 60 JOURS
129 |  | RENFORCEMENT BUREAU COMPTABILITE | TRAVAUX | DC | 5000000 | REPT | 2025-03-03 | 2025-03-09 | 2024-01-07 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-20 | [7 empty] | 30 JOURS
130 |  | HANGAR CHAUFFEURS | TRAVAUX |  | 2000000
131 |  | VITRE DE PROTECTION SALLE DE SAISIE | TRAVAUX | DC | 2500000 |  | 2025-03-03 | 2025-03-09 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-20 | [7 empty] | 30 JOURS
132 |  | ENSEIGNE LUMINEUSE | MATERIEL | DC | 1500000 |  | 2025-03-03 | 2025-03-09 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-20 | [7 empty] | 15 JOURS
133 |  | PLAQUE SOLAIRE RESIDENCE | MATERIEL | DC | 8000000 |  | 2025-03-03 | 2025-03-09 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-20 | [7 empty] | 30 JOURS
135 |  | ACQUISITION LOGEMENTS AGENTS |  |  | 200000000 |  | PM | PM |  | PM | PM | PM
136 |  | CLOISONNEMENT BUREA | TRAVAUX | DC | 7500000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2024-03-04 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | [7 empty] | 30 JOURS
137 |  | HANGAR POUR PROTECTION GROUP | TRAVAUX | DC | 2000000 |  | 2025-04-01 | 2025-04-07 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | [7 empty] | 30 JOURS
138 |  | ORDINATEUR BUREAU | MOBILIER | DC | 2250000 |  | 2025-04-01 | 2025-04-07 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-18
139 |  | IMPRIMANT COPIEUSE | MOBILIER | DC | 3500000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2024-03-03 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | [7 empty] | 30 JOURS
140 |  | ORDINATEUR PORTABLE | MOBILIER | BC | 950000 |  | 2025-04-01 | 2025-04-07 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-18
141 |  | CLIMATISEUR SPLIT | MATERIEL | DC | 1200000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2024-03-03 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | [7 empty] | 30 JOURS
142 |  | APPAREIL PHOTO PROFF | MATERIEL | DC | 1500000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2024-02-04 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | [7 empty] | 30 JOURS
143 |  | DETECTEUR DE FAUX BILLETS | MATERIEL | DC | 1500000 | REPT | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2024-04-04 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | [7 empty] | 30 JOURS
144 |  | FAUTEUIL DIRECTEUR | MOBILIER | BC | 300000 |  | 2025-04-01 | 2025-04-07 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14
145 |  | BUREAU SIMPLE | MOBILIER | BC | 525000 | REPT | 2025-06-01 | 2025-06-05 | 2024-03-04 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | [7 empty] | 30 JOURS
146 |  | FAUTEUIL BUREAU | MOBILIER | DC | 1000000 | REPT | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2024-03-04 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | [7 empty] | 30 JOURS
147 |  | ECRAN 50 POUCE | MOBILIER | DC | 1500000 | REPT | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2024-03-04 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | [7 empty] | 30 JOURS
148 |  | CHAISES VISITEUR | MOBILIER | DC | 450000 | REPT | 2025-06-03 | 2025-06-05 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | [7 empty] | 15 JOURS
149 |  | CHAISES VISITEUR ASSEMBLEES | MOBILIER | DC | 1750000 | REPT | 2025-06-03 | 2025-06-05 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | [7 empty] | 15 JOURS
150 |  | REFRIGERATEUR | MATERIEL | BC | 300000 | REPT | 2025-06-03 | 2025-06-05 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | [7 empty] | 15 JOURS
151 |  | ARMOIRE DE RANGEMENT | MOBILIER | BC | 600000 | REPT | 2025-06-03 | 2025-06-05 |  | 2025-06-18 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | [7 empty] | 15 JOURS
152 |  | TOYOTA HULUX | MATERIEL | DC | 40000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM
153 |  | YOYOTA YARIS | MATERIEL |  | 20000000 | REPT | PM | PM | PM | PM | PM | PM
SOUS TOTAL CBC GHANA |  |  |  |  | 356325000
TOTAL |  |  |  |  | 9023560000
154 |  | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS |  | DPxf | 80000000 | PRM | 2025-01-30 | 2025-02-03 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
155 |  | FOURNITURES DE BUREAUX |  | DPxf | 70000000 | PRM | 2025-01-30 | 2025-02-03 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
156 |  | PRODUITS D'ENTRETIEN |  | DPxf | 10000000 | PRM | 2025-01-30 | 2025-02-03 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
157 |  | PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE |  | DPxf | 35000000 | PRM | 2025-01-30 | 2025-02-03 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
158 |  | TRANSPORT DE PERSONNES |  | DPxF | 80000000 | PRM | PM | PM | 2024-02-01 | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
159 |  | ANNONCES INSERTIONS ET PUBLICITE |  | DPxF | 90000000 | PRM | PM | PM | 2024-02-10 | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
160 |  | LOCATION VEHICULES |  | DPxF | 3000000 | PRM | PM | PM | 2024-02-10 | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
161 |  | ENTRETIEN ET REPARATION BIEN IMMEUBL |  | DPxF | 60000000 | PRM | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
162 |  | ENTRETIEN ET REPARATION MAT DE TRANSPORT |  | DPxF | 30000000 | PRM | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
163 |  | FRAIS DE FORMATION PERSONNEL |  | DPxF | 100000000 | PRM | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
164 |  | FRAIS DE FORMATION CHARGEURS |  | DPxF | 100000000 | PRM | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
165 |  | FRAIS DE DEMENAGEMEMENT |  | DPxF | 35000000 | PRM | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
166 |  | FRAIS DE GARDIENNAGE |  | DPxF | 35000000 | PRM | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2024-02-01 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
167 |  | FRAIS D'HOTEL ET DE RESTAURATION |  | DPxF | 4000000 | PRM | PM | PM |  | PM | PM | PM
TOTAL SIEGE |  |  |  |  | 732000000
168 |  | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS |  | DC | 15000000 | DRO | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2024-02-01 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | [7 empty] | 30 JOURS
169 |  | FOURNITURES DE BUREAUX |  | DC | 7000000 | DRO | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2024-02-01 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | [7 empty] | 30 JOURS
170 |  | PRODUITS D'ENTRETIEN |  | DC | 20000000 | DRO | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2024-02-01 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | [7 empty] | 30 JOURS
171 |  | ANNONCES INSERTIONS ET PUBLICITE |  | DC | 4000000 | DRO | PM | PM | PM | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
172 |  | LOCATION VEHICULES |  | DC | 2000000 | DRO | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
173 |  | ENTRETIEN ET REPARATION MAT DE TRANSPORT |  | DC | 750000 | DRO | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
174 |  | FRAIS DE DEMENAGEMENT |  | DC | 2000000 | DRO | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
175 |  | FRAIS DE GARDIENNAGE |  | DC | 16000000 | DRO | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
TOTAL CHARGES DRO BOBO |  |  |  |  | 66750000
176 |  | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS |  | DC | 15300000 | REPT | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2024-02-01 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
177 |  | FOURNITURES DE BUREAUX |  | DC | 12000000 | REPT | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2024-02-01 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
178 |  | TRANSPORT DE PERSONNES |  | DC | 7000000 | REPT | PM | PM | PM | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
179 |  | PRODUITS D'ENTRETIEN |  | DC | 2000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
180 |  | ANNONCES INSERTIONS ET PUBLICITE |  | DC | 5000000 | REPT | PM | PM | PM | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
181 |  | LOCATION VEHICULES |  | DC | 3000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
182 |  | ENTRETIEN ET REPARATION MAT DE TRANSPORT |  | DC | 3000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
183 |  | FRAIS DE FORMATION PERSONNEL |  | DC | 8000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
184 |  | FRAIS DE DEMENAGEMENT |  | DC | 3000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
185 |  | FRAIS DE GARDIENNAGE |  | DPxF | 10000000 | REPT | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2024-01-10 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-27
TOTAL CHARGES TOGO |  |  |  |  | 68300000
186 |  | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS |  | DPxF | 35000000 | REPT | 2025-01-30 | 2024-02-03 | 2024-02-01 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
187 |  | FOURNITURES DE BUREAUX |  | DPxF | 28000000 | REPT | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2024-02-01 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | [7 empty] | 30 JOURS
188 |  | TRANSPORT DE PERSONNES |  | DC | 11000000 | REPT | PM | PM | PM | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
189 |  | PRODUITS D'ENTRETIEN |  | DC | 1500000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
190 |  | ASSURANCE MAT TRANSPORT |  | DC | 6500000 | [14 empty] | TOUTE L'ANNEE
191 |  | ANNONCES INSERTIONS ET PUBLICITE |  | DC | 8500000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
192 |  | FRAIS DE DEMENAGEMENT |  | DC | 4000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
193 |  | FRAIS DE GARDIENNAGE |  | DC | 16000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
TOTAL CHARGES CBC CI |  |  |  |  | 110500000
194 |  | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS |  | DC | 14000000 | REPT | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2024-02-01 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
195 |  | FOURNITURES DE BUREAUX |  | DC | 15000000 | REPT | 2025-01-30 | 2025-02-03 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
196 |  | TRANSPORT DE PERSONNE |  | DC | 15000000 | REPT | 2025-01-30 | 2025-02-03 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
197 |  | PRODUITS D'ENTRETIEN |  | DC | 4500000 | REPT | PM | PM | PM | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
198 |  | ANNONCES INSERTIONS ET PUBLICITE |  | DC | 5500000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
199 |  | LOCATION VEHICULES |  | DC | 5000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
200 |  | ENTRETIEN ET REPARATION MAT DE TRANSPORT |  | DC | 7000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
201 |  | FRAIS DE FORMATION PERSONNEL |  | DC | 5500000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
202 |  | FRAIS DE DEMENAGEMENT |  | DC | 4000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
203 |  | FRAIS DE GARDIENNAGE |  | DC | 8000000 | REPT | PM | PM |  | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
TOTAL CHARGES GHANA |  |  |  |  | 83500000
204 |  | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS |  | DC | 9000000 | REPT | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2024-02-01 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
205 |  | FOURNITURES DE BUREAUX |  | DC | 5000000 | REPT | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2024-02-01 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
206 |  | PRODUITS D'ENTRETIEN |  | DC | 2000000 | REPT | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2024-02-01 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | [7 empty] | 30 JOURS
207 |  | TRANSPORT DE PERSONNE |  | DC | 6000000
208 |  | ANNONCES INSERTIONS ET PUBLICITE |  | DC | 2500000 | REPT | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2024-02-01 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 30 JOURS
209 |  | LOCATION VEHICULES |  | DC | 2000000 | REPT | PM | PM | PM | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
210 |  | ENTRETIEN ET REPARATION MAT DE TRANSPORT |  | DC | 3000000 | REPT | PM | PM | PM | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
211 |  | ASSURANCE MAT TRANSPORT |  | DC | 3000000 | REPT | PM | PM | PM | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
212 |  | FRAIS DE DEMENAGEMENT |  | DC | 3500000 | REPT | PM | PM | PM | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
213 |  | FRAIS DE GARDIENNAGE |  | DC | 3000000 | REPT | PM | PM | PM | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
SOUS TOTAL CHARGES CBC BENIN |  |  |  |  | 39000000 |  | PM | PM | PM | PM | PM | PM | [7 empty] | TOUTE L'ANNEE
TOTAL GENERAL CHARGES |  |  |  |  | 1100050000
LEGENDE :
DPxNF : Demande de prix non formel
|  | dPxF : Demande de prix formel |  |  |  |  | Le Directeur Général
AO: Appel d'offre
Dr Kassoum TRAORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite