| INSTITUT DES FINANCES PUBLIQUES DU BURKINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BURKINA FASO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ---------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECTION GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ---------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONNE RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'INSTITUT DES FINANCES PUBLIQUES DU BURKINA (IFPB), EXERCICE 2026 PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'INSTITUT DES FINANCES PUBLIQUES DU BURKINA (IFPB), EXERCICE 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Code ligne plan | Financement |  |  | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation |  | Type de revue |  | Date de lancement de l'appel à concurrence |  | Date de remise des offres/propositions |  | Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions |  | Date probable de démarrage des prestations |  | Délai d'exécution prévu (jour) |  | Date de fin d'exécution |  |  |
|  | Budget | Ligne budgétaire | Montant prévisionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | IFPB | Titre II chap 60 art 601 Para 6041 | 9 100 000 | Achat de produits pharmaceutiques de l'IFPB | Fourniture de biens | demande de cotation à commandes |  | revue a posteriori |  | 24/11/2025 |  | 05/12/2025 |  | 01 jour |  | 05/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 02 | IFPB | Titre II chap 60 art 604 Para 6042 | 82 000 000 | Achat de carburant au profit de l'IFPB | Fournitures de biens | Entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 03 | IFPB | Titre II Chap 60 art 604 para 6043 | 4 971 000 | Achat de produits d'entretien de l'IFPB | Fournitures de biens | Demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 05/01/2026 |  | 09/01/2026 |  | 01 jour |  | 20/01/2026 |  | 14 jours |  | 03/02/2026 |  |  |
| 04 | IFPB | Titre II Chap 60 art 604 para 6045 | 8 000 000 | Achat de consommables informatiques au profit de l'IFPB | Fournitures de biens | demande de prix à commandes |  | revue a priori |  | 12/01/2026 |  | 23/01/2026 |  | 01 jour |  | 02/03/2026 |  | 300 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 05 |  |  | 5 500 000 | Achat de consommables spécifiques au profit de l'IFPB | Fournitures de biens | Demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 05/01/2026 |  | 09/01/2026 |  | 01 jour |  | 20/01/2026 |  | 14 jours |  | 03/02/2026 |  |  |
| 06 | IFPB | Titre II Chap 60 art 604 para 6047 | 28 252 425 | Acquisition de fournitures de bureau (lot 1) et imprimés sécurisés des diplômes et des feuilles de devoir (lot 2) au profit de l'IFPB | Fournitures de biens | Demande de prix à commandes |  | revue a priori |  | 01/12/2026 |  | 12/12/2026 |  | 01 jour |  | 02/06/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| Code ligne plan | Financement |  |  | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation |  | Type de revue |  | Date de lancement de l'appel à concurrence |  | Date de remise des offres/propositions |  | Temps necessaire à l'évaluation des offres/propositions |  | Date probable de démarrage des prestations |  | Délai d'exécution prévu (jour) |  | Date de fin d'exécution |  |  |
|  | Budget | Ligne budgétaire | Montant prévisionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | IFPB | Titre II Chap 60 art 604 para 6049 | 169 960 000 | Acquisition d'équipements spécifiques des élèves douaniers (lot 1) et de fournitures spécifiques (cartes pvc , consommables pour badges…) (lot 2) au profit de l'IFPB | Fournitures de biens | Appel d'offres ouvert |  | revue a priori |  | 01/12/2025 |  | 30/12/2025 |  | 03 jours |  | 01/02/2026 |  | 120 jours |  | 30/04/2026 |  |  |
| 08 |  |  | 5 000 000 | acquisition de minutions au profit de l'IFPB | Fournitures de biens | demande de cotation |  | revue a posteriori |  | 19/01/2026 |  | 23/01/2026 |  | 01 jour |  | 02/02/2026 |  | 21 jours |  | 22/02/2026 |  |  |
| 09 |  |  | 900 000 | achat de produits alimentaires au profit de l'IFPB | Fournitures de biens | demande de cotation non formelle à commandes |  | revue a posteriori |  | 15/12/2025 |  | 19/12/2025 |  | 01 jour |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 10 | IFPB | Titre II Chap 60 art 605 para 6055 | 3 060 100 | achat de petits matériels et outillages , kits de maintenance | Fournitures de biens | Demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 19/01/2026 |  | 23/01/2026 |  | 01 jour |  | 02/02/2026 |  | 21 jours |  | 22/02/2026 |  |  |
| 11 | IFPB | Titre II Chap 61 art 614 para 6142 | 9 000 000 | Achat de billets d'avion au profit des agents de l'IFPB pour les missions à l'extérieur du pays | Fournitures de biens | demande de prix à commandes |  | revue a posteriori |  | 01/12/2026 |  | 12/12/2026 |  | 01 jour |  | 02/06/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| Code ligne plan | Financement |  |  | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation |  | Type de revue |  | Date de lancement de l'appel à concurrence |  | Date de remise des offres/propositions |  | Temps necessaire à l'évaluation des offres/propositions |  | Date probable de démarrage des prestations |  | Délai d'exécution prévu (jour) |  | Date de fin d'exécution |  |  |
|  | Budget | Ligne budgétaire | Montant prévisionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IFPB | Titre II Chap 62 art 622 para 6228 | 6 000 000 | Location de matériel et outillages dans le cadre des activités de l'IFPB | Fourniture de services courants | Demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 12/01/2026 |  | 16/01/2026 |  | 01 jour |  | 01/02/2026 |  | 330 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 13 |  |  | 1 440 000 | Location de salles dans le cadre des activités délocalisées de l'IFPB dans la région du NANDO (koudougou) | Fourniture de services courants | Demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 12/01/2026 |  | 16/01/2026 |  | 01 jour |  | 01/02/2026 |  | 330 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 14 |  |  | 960 000 | Location de salles dans le cadre des activités délocalisées dans la région d'OUBRI (ziniaré) | Fourniture de services courants | Demande de cotation non formelle |  | revue a posteriori |  | 12/01/2026 |  | 16/01/2026 |  | 01 jour |  | 01/02/2026 |  | 330 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 15 |  |  | 480 000 | Location de salles dans le cadre des activités délocalisées dans la région de GUIRIKO (BOBO DIOULASSO) | Fourniture de services courants | Demande de cotation non formelle |  | revue a posteriori |  | 12/01/2026 |  | 16/01/2026 |  | 01 jour |  | 01/02/2026 |  | 330 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 16 |  |  | 3 000 000 | Location de cars dans le cadre de la formation GIFA des élèves douaniers de l'IFPB | Fourniture de services courants | Demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 12/01/2026 |  | 16/01/2026 |  | 01 jour |  | 01/02/2026 |  | 330 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| Code ligne plan | Financement |  |  | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation |  | Type de revue |  | Date de lancement de l'appel à concurrence |  | Date de remise des offres/propositions |  | Temps necessaire à l'évaluation des offres/propositions |  | Date probable de démarrage des prestations |  | Délai d'exécution prévu (jour) |  | Date de fin d'exécution |  |  |
|  | Budget | Ligne budgétaire | Montant prévisionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IFPB | Titre II Chap 62 art 624 para 6241 | 6 000 000 | Entretien, reparation des biens immobiliers ( serrures) (lot 1) et la pLombérie, château d'eau (lot 2) au profit de l'IFPB | fournitures de services | Demnde de cotation formelle |  | Revue a posteriori |  | 08/12/2025 |  | 12/12/2025 |  | 01 jour |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 18 | IFPB | Titre II Chap 62 art 624 para 6242 | 2 500 000 | Entretien et reparation des biens mobiliers (chaises) au profit de l'IFPB | fournitures de services | Demnde de cotation formelle |  | Revue a posteriori |  | 19/01/2026 |  | 23/01/2026 |  | 01 jour |  | 02/02/2026 |  | 330 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 19 | IFPB | Titre II Chap 62 art 624 para 6243 | 600 000 | Diagnostic du parc automobile de l'IFPB | Fourniture de services courants | Entente directe (PS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01/12/2026 |  | 30 jours |  | 30/01/2026 |  |  |
| 20 |  |  | 12 000 000 | Entretien et réparation du matériel roulant au profit de l'IFPB | Fourniture de services courants | demande de prix à commandes |  | revue a priori |  | 05/02/2026 |  | 14/01/2026 |  | 01 jour |  | 02/02/2026 |  | 330 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 21 | IFPB | Titre II Chap 62 Art 624 par 6244 | 28 000 000 | Entretien et réparation des climatiseurs (lot 1), copieurs (lot 2) réseau électrique (lot 3) et groupe électrogène (lot 4) au profit de l'IFPB | Fourniture de services courants | demande de prix à commandes |  | revue a priori |  | 01/12/2025 |  | 10/12/2025 |  | 01 jour |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 22 |  |  | 1 400 000 | Maintenance du système intégré de gestion des memoires numérisés | Fourniture de services courants | demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 09/03/2026 |  | 13/03/2026 |  | 01 jour |  | 01/04/2026 |  | 270 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 23 |  |  | 2 500 000 | Maintenance du logiciel de gestion budgétaire | Fourniture de services courants | Entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| Code ligne plan | Financement |  |  | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation |  | Type de revue |  | Date de lancement de l'appel à concurrence |  | Date de remise des offres/propositions |  | Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions |  | Date probable de démarrage des prestations |  | Délai d'exécution prévu (jour) |  | Date de fin d'exécution |  |  |
|  | Budget | Ligne budgétaire | Montant prévisionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IFPB | Titre II Chap 62 art 624 para 6249 | 4 000 000 | reparation des équipements informatiques de l'IFPB | fournitures de services | demande de cotation formelle à commandes) |  | revue a posteriori |  | 12/01/2026 |  | 16/01/2026 |  | 01 jour |  | 02/02/2026 |  | 330 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 25 | IFPB | Titre II Chap 62 art 625 para 6253 | 6 000 000 | Assurance du matériel roulant | fournitures de services | Entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 26 | IFPB | Titre II Chap 62 art 626 para 6265 | 350 000 | Abonnement annuel journaux LES EDITIONS SIDWAYA | Fourniture de services courants | Entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 27 |  |  | 350 000 | Abonnement annuel journaux LES EDITIONS LE PAYS | Fourniture de services courants | Entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 28 |  |  | 400 000 | Abonnement annuel journaux L'OBSERVATEUR PAALGA | Fourniture de services courants | Entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 29 | IFPB | Titre II Chap 62 art 627 para 6271 | 3 000 000 | Annonces et insertion SIDWAYA | Fourniture de services courants | Entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 30 |  |  | 3 000 000 | Annonces et insertion LE PAYS | Fourniture de services courants | Entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 31 |  |  | 2 500 000 | Annonces et insertion ECONOMISTE DU FASO | Fourniture de services courants | Entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 32 |  |  | 5 000 000 | Annonces et insertion LE FASO NET | Fourniture de services courants | Entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| Code ligne plan | Financement |  |  | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation |  | Type de revue |  | Date de lancement de l'appel à concurrence |  | Date de remise des offres/propositions |  | Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions |  | Date probable de démarrage des prestations |  | Délai d'exécution prévu (jour) |  | Date de fin d'exécution |  |  |
|  | Budget | Ligne budgétaire | Montant prévisionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IFPB | Titre II Chap 62 art 627 para 6272 | 10 400 000 | conception et fourniture des catalogues, dérouleurs, encadrement des photos, revue des finances publiques et édition du PSD de l'IFPB | Fourniture de biens | Demande de prix |  | revue a priori |  | 07/01/2026 |  | 16/01/2026 |  | 01 jour |  | 05/02/2026 |  | 30 jours |  | 04/03/2026 |  |  |
| 34 | IFPB | Titre II Chap 62 art 627 para 6279 | 4 500 000 | Réalisation d'une série de prestations par la RTB au profit de l'IFPB | Fourniture de services courants | Entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 35 |  |  | 3 000 000 | Réalisation d'une serie de prestations par 3TV au profit de l'IFPB | Fourniture de services courants | Entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 36 |  |  | 4 000 000 | Réalisation d'une serie de prestations par BF1 au profit de l'IFPB | Fourniture de services courants | Entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 37 | IFPB | Titre II Chap 62 art 626 para 6289 | 2 400 000 | Achat des crédits de communication au profit de l'IFPB | Fourniture de biens | demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 15/12/2025 |  | 19/12/2025 |  | 01 jour |  | 02/01/2026 |  | 360 jous |  | 31/12/2026 |  |  |
| Code ligne plan | Financement |  |  | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation |  | Type de revue |  | Date de lancement de l'appel à concurrence |  | Date de remise des offres/propositions |  | Temps necessaire à l'évaluation des offres/propositions |  | Date probable de démarrage des prestations |  | Délai d'exécution prévu (jour) |  | Date de fin d'exécution |  |  |
|  | Budget | Ligne budgétaire | Montant prévisionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IFPB | Titre II Chap 63 art 637 par 6371 | 25 000 000 | Surveillance des locaux et de la cour de l'IFPB | Fourniture de services | demande de prix |  | revue a priori |  | 20/11/2025 |  | 01/12/2025 |  | 01 jour |  | 01/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 39 | IFPB | Titre II Chap 63 art 637 para 6372 | 25 000 000 | Nettoyage des locaux et de la cour | Fourniture de services | demande de prix |  | revue a priori |  | 20/11/2025 |  | 01/12/2025 |  | 01 jour |  | 01/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 40 | IFPB | Titre II Chap 63 art 637 para 6379 | 3 000 000 | Entretien des plantes et fleurs de la cour de l'IFPB | Fourniture de services courants | Demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 05/12/2025 |  | 12/12/2025 |  | 01 jour |  | 01/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 41 | IFPB | Titre II Chap 63 art 638 para 6384 | 50 000 000 | Fourniture des pauses café et déjeuner (lot 1), pauses café renforcées et cocktail (lot 2) et soupe de soldats (lot 3) lors des activités organisées par l'IFPB | Fourniture de biens | demande de prix à commandes |  | revue a priori |  | 25/11/2025 |  | 04/12/2025 |  | 01 jour |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 42 |  |  | 3 510 000 | Fourniture des pauses café renforcées lors des activités délocalisées dans la région du NANDO (KOUDOUGOU) | Fourniture de services courants | Demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 12/01/2026 |  | 16/01/2026 |  | 01 jour |  | 01/02/2026 |  | 330 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 43 |  |  | 2 340 000 | Fourniture des pauses café renforcées lors des activités délocalisées dans la région d'OUBRI (ZINIARE) | Fourniture de services courants | Demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 12/01/2026 |  | 16/01/2026 |  | 01 jour |  | 01/02/2026 |  | 330 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 44 |  |  | 1 270 000 | Fourniture des pauses café renforcées lors des activités délocalisées dans la région du GUIRIKO (BOBO DIOULASSO) | Fourniture de services courants | Demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 12/01/2026 |  | 16/01/2026 |  | 01 jour |  | 01/02/2026 |  | 330 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 45 | IFPB | Titre II Chap 63 art 638 para 6385 | 2 000 000 | Achat de billets d'avion pour le personnel extérieur | Fourniture de biens | demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 08/12/2025 |  | 12/12/2025 |  | 01 jour |  | 02/01/2026 |  | 360 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| Code ligne plan | Financement |  |  | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation |  | Type de revue |  | Date de lancement de l'appel à concurrence |  | Date de remise des offres/propositions |  | Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions |  | Date probable de démarrage des prestations |  | Délai d'exécution prévu (jour) |  | Date de fin d'exécution |  |  |
|  | Budget | Ligne budgétaire | Montant prévisionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IFPB | Titre II Chap 63 art 638 para 6389 | 500 000 | Pressing de tenues au profit de l'IFPB | Fourniture de services courants | demande de cotation non formelle |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 19 500 000 | Formation militaire initiale spéciale des élèves de l’END au GIFA | Fourniture de services courants | entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 01/06/2026 |  | 60 jours |  | 31/07/2026 |  |  |
| 48 |  |  | 3 000 000 | Audit du réseau informatique | Prestation intellectuelle | entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 02/03/2026 |  | 30 jours |  | 01/04/2026 |  |  |
| 49 |  |  | 5 000 000 | Audit du réseau électrique | Prestation intellectuelle | entente directe (PS) |  | revue a posteriori |  |  |  |  |  |  |  | 01/12/2026 |  | 30 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 50 | IFPB | Titre II chap 21 art 213 | 8 500 000 | acquisisition et déploiement d'une plateforme de gestion scolaire | Prestation intellectuelle | Consultation de consultants |  | revue a posteriori |  | 07/01/2026 |  | 13/01/2026 |  | 01 jour |  | 02/02/2026 |  | 45 jours |  | 18/03/2026 |  |  |
| 51 | IFPB | Titre II chap 21 art 218 | 8 000 000 | Accompagnement de l'IFPB pour la mise en place de son système de management de la qualité ISO 9001 version 2015 | Prestation intellectuelle | Consultation de consultants |  | revue a posteriori |  | 07/01/2026 |  | 13/01/2026 |  | 01 jour |  | 02/02/2026 |  | 330 jours |  | 31/12/2026 |  |  |
| 52 | IFPB | Titre II chap 24 art 242 | 1 540 335 | acquisition de matériels de bureau (armoires sécurisées…) au profit de l'IFPB | Fourniture de biens | demande de cotation formelle |  | revue a posteriori |  | 07/01/2026 |  | 13/01/2026 |  | 01 jour |  | 02/02/2026 |  | 21 jours |  | 23/02/2026 |  |  |
| 53 | IFPB | Titre II chap 24 art 243 | 5 500 000 | Acquisition de disques SASS pour renforcer la capacité de stockage du serveur de l'IFPB | Fourniture de biens | demande de cotation formelle |  | revue a priori |  | 07/01/2026 |  | 13/01/2026 |  | 01 jour |  | 02/02/2026 |  | 21 jours |  | 23/02/2026 |  |  |
| Code ligne plan | Financement |  |  | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation |  | Type de revue |  | Date de lancement de l'appel à concurrence |  | Date de remise des offres/propositions |  | Temps necessaire à l'évaluation des offres/propositions |  | Date probable de démarrage des prestations |  | Délai d'exécution prévu (jour) |  | Date de fin d'exécution |  |  |
|  | Budget | Ligne budgétaire | Montant prévisionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IFPB | Titre II chap 24 art 241 Par 2416 | 6 000 000 | Accquisition de trois (03) tableaux interactifs au profit de l'IFPB | Fourniture de biens | demande de cotation formelle |  | revue a priori |  | 13/01/2026 |  | 17/01/2026 |  | 01 jour |  | 02/02/2026 |  | 30 jours |  | 01/03/2026 |  |  |
| TOTAL MONTANT |  |  |  |  | 609 183 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL NOMBRE DE MARCHES |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL NOMBRE DE LIGNES |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ouagadougou, le |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le Directeur Général |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Barthélémy DABRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chevalier de l'Ordre National |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |