PPM suivant Budget initial de l'UJKZ, Exercice 2026	Décembre 2025	Page 1/5

| MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION |  |  |  | BURKINA FASO La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIAT GENERAL |  |  |  |  |
| UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO |  |  |  |  |

PRESIDENCE

Plan de Passation des Marchés de l'UJKZ 2026 (Budget initial, Exercice 2026

| Code ligne plan | Budget | Imputation budgétaire | Montant estimé de l'inscription budgétaire | Objet du marché | Nature des prestations | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire pour l'évaluatio n des offres (jours) | Date probable pour le démarrage des prestations | Délai prévisionnel d'exécution (jours) | Date de fin d'exécution | Gestionnaire de crédit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UJKZ | 6011 | 2 500 000 | Acquisition de produits pharmaceutiques au profit de DASCS & PU | F | DCF | PRI | 05-janv-26 | 08-janv-26 | 1 | 14-janv-26 | 30 | 13-févr-26 | DAF |
| 2 | UJKZ | 6011 | 2 500 000 | Acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l'ISSDH | F | DCF | PRI | 05-janv-26 | 08-janv-26 | 1 | 14-janv-26 | 30 | 13-févr-26 | DAF |
| 3 | UJKZ | 6041 | 3 000 000 | Acquisition de consommables (Solutions de lavage, de mouillage, d'alcool isopropylique) au profit des PU | F | DCF | PRI | 19-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 30 | 27-févr-26 | DAF |
| 4 | UJKZ | 6041 | 9 900 000 | Fourniture de produits alimentaire au profit du Cabinet de l'UJKZ (Café, thé, eau, etc.) | F | DCF | PRI | 05-janv-26 | 08-janv-26 | 1 | 14-janv-26 | 5 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 5 | UJKZ | 6042 | 380 000 000 | Fourniture de carburant et lubrifiant | F | ED | PRI | 12-janv-26 | 19-janv-26 | 1 | 23-janv-26 | 5 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 6 | UJKZ | 6043 | 30 000 000 | Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage | F | DPX | POS | 07-janv-26 | 21-janv-26 | 3 | 29-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 7 | UJKZ | 6044 | 10 000 000 | Acquisition de matériels d'atelier, d'usine et de laboratoire | F | DPX | POS | 08-janv-26 | 22-janv-26 | 3 | 30-janv-26 | 30 | 01-mars-26 | DAF |
| 8 | UJKZ | 6045 | 20 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de PU | F | DPX | POS | 09-janv-26 | 23-janv-26 | 3 | 02-févr-26 | 30 | 04-mars-26 | DAF |
| 9 | UJKZ | 6045 | 70 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de l'UJKZ | F | RC | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 30 | 27-févr-26 | DAF |
| 10 | UJKZ | 6047 | 3 800 000 | Acquisition de papier listing pour bon d'engagement, Bordereau de liquidation et ordonnance de mandatement | F | DCF | PRI | 14-janv-26 | 19-janv-26 | 1 | 23-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 11 | UJKZ | 6047 | 164 693 000 | Acquisition de fournitures de bureau (2 lots) | F | AOO | PRI | 15-janv-26 | 05-févr-26 | 3 | 13-févr-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 12 | UJKZ | 6047 | 51 507 000 | Acquisition d'imprimés et de fourniture de bureau au profit des PU | F | RC | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 30 | 27-févr-26 | DAF |
| 13 | UJKZ | 6049 | 15 000 000 | Acquisition de matériels d'orchestre et de sport au profit de DASCS (2 lots) | F | DPX | POS | 03-févr-26 | 17-févr-26 | 3 | 25-févr-26 | 30 | 27-mars-26 | DAF |
| 14 | UJKZ | 6049 | 15 000 000 | Acquisition de consommables et petits matériels de laboratoire et TP au profit de l'UFR-SDS | F | DPX | POS | 10-févr-26 | 24-févr-26 | 3 | 04-mars-26 | 30 | 03-avr-26 | DAF |
| 15 | UJKZ | 6049 | 30 000 000 | Acquisition de consommables et petits matériels de laboratoire et TP au profit de l'UFR-SEA | F | DPX | POS | 03-mars-26 | 17-mars-26 | 3 | 25-mars-26 | 30 | 24-avr-26 | DAF |
| 16 | UJKZ | 6049 | 15 000 000 | Acquisition de consommables et petits matériels de laboratoire et TP au profit de l'UFR-SVT | F | DPX | POS | 05-févr-26 | 19-févr-26 | 3 | 27-févr-26 | 30 | 29-mars-26 | DAF |
| 17 | UJKZ | 6049 | 3 500 000 | Acquisition de correcteurs de plaques Offset, d'immaculateur à poudre, de blanchets et de ventouses au profit des PU | F | DCF | PRI | 09-févr-26 | 12-févr-26 | 1 | 18-févr-26 | 30 | 20-mars-26 | DAF |
| 18 | UJKZ | 6055 | 30 000 000 | Acquisition de pétits matériels et outillages au profit des Centres universitaires, UFR et Instituts (04 lots) | F | DPX | POS | 09-févr-26 | 23-févr-26 | 3 | 03-mars-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 19 | UJKZ | 6055 | 200 000 000 | Acquisition de petits matériels et outillages au profit de l'UJKZ | F | AOO | PRI | 28-déc-25 | 19-janv-26 | 3 | 27-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 20 | UJKZ | 6055 | 5 000 000 | Acquisition d'un câble rigide de ROVD240 1X240, long de 440 m pour l'amphi 1000 | F | DCF | PRI | 09-févr-26 | 12-févr-26 | 1 | 18-févr-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |

PPM suivant Budget initial de l'UJKZ, Exercice 2026	Décembre 2025	Page 2/5

| Code ligne plan | Budget | Imputation budgétaire | Montant estimé de l'inscription budgétaire | Objet du marché | Nature des prestations | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire pour l'évaluatio n des offres (jours) | Date probable pour le démarrage des prestations | Délai prévisionnel d'exécution (jours) | Date de fin d'exécution | Gestionnaire de crédit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | UJKZ | 6056 | 5 500 000 | Prestation de Service de flachage, de développement et d'insolation des plaques offset au profit de PU | SC | DCF | PRI | 11-mars-26 | 16-mars-26 | 1 | 20-mars-26 | 30 | 19-avr-26 | DAF |
| 22 | UJKZ | 6056 | 9 900 000 | Audit financier et comptable de l'ISSP | PI | CC | POS | 14-janv-26 | 21-janv-26 | 1 | 27-janv-26 | 60 | 28-mars-26 | DAF |
| 23 | UJKZ | 6056 | 9 500 000 | Audit technique et évaluation du bâtiment R+3 de l'ISSP | PI | CC | POS | 14-janv-26 | 21-janv-26 | 1 | 27-janv-26 | 60 | 28-mars-26 | DAF |
| 24 | UJKZ | 6056 | 8 000 000 | Elaboration de la politique genre de l'UJKZ | PI | CC | POS | 17-mars-26 | 24-mars-26 | 1 | 30-mars-26 | 60 | 29-mai-26 | DAF |
| 25 | UJKZ | 6056 | 3 000 000 | Visite technique CCVA | SC | ED | PRI | 22-janv-26 | 29-janv-26 | 1 | 04-févr-26 | 5 | 09-févr-26 | DAF |
| 26 | UJKZ | 6056 | 30 000 000 | Etudes et suivi-contrôles des trvaux de construction et de réfection par le LNBTP au profit de l'UJKZ | PI | ED | PRI | 23-janv-26 | 30-janv-26 | 1 | 05-févr-26 | 5 | 10-févr-26 | DAF |
| 27 | UJKZ | 6056 | 9 900 000 | Assistance technique de la DSI dans la prise en main du système de vidéosurveillance | PI | CC | POS | 24-janv-26 | 30-janv-26 | 1 | 05-févr-26 | 5 | 10-févr-26 | DAF |
| 28 | UJKZ | 6056 | 18 500 000 | Etude d'urbanisme du plan d’aménagement de l’UJKZ | PI | DPA | POS | 25-janv-26 | 06-févr-26 | 3 | 16-févr-26 | 5 | 21-févr-26 | DAF |
| 29 | UJKZ | 6056 | 9 000 000 | Elaboration de supports de plaidoyer du plan d’aménagement de l’UJKZ | PI | CC | POS | 25-janv-26 | 30-janv-26 | 1 | 05-févr-26 | 5 | 10-févr-26 | DAF |
| 30 | UJKZ | 6056 | 700 000 | Branchement SONABEL au profit de CUZ | SC | ED | PRI | 26-janv-26 | 02-févr-26 | 1 | 06-févr-26 | 5 | 11-févr-26 | DAF |
| 31 | UJKZ | 6057 | 9 900 000 | Acquisition de toges pour les promus du CAMES | F | DCF | PRI | 16-mars-26 | 19-mars-26 | 1 | 25-mars-26 | 30 | 24-avr-26 | DAF |
| 32 | UJKZ | 6057 | 2 000 000 | Extension de la connnexion internet au profit du CUK | SC | DCF | PRI | 15-janv-26 | 20-janv-26 | 1 | 26-janv-26 | 30 | 25-févr-26 | DAF |
| 33 | UJKZ | 6057 | 2 000 000 | Extension de la connnexion internet au profit du IPERMIC | SC | DCF | PRI | 16-janv-26 | 21-janv-26 | 1 | 27-janv-26 | 30 | 26-févr-26 | DAF |
| 34 | UJKZ | 6057 | 2 000 000 | Extension de la connnexion internet au profit du CUZ | SC | DCF | PRI | 19-mars-26 | 24-mars-26 | 1 | 30-mars-26 | 30 | 29-avr-26 | DAF |
| 35 | UJKZ | 6142 | 147 040 000 | Fourniture de billets d'avion au profit de l'UJKZ | F | AOO | PRI | 15-janv-26 | 05-févr-26 | 3 | 13-févr-26 | 5 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 36 | UJKZ | 6142 | 102 960 000 | Fourniture de billets d'avion au profit de l'UJKZ | F | RC | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 5 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 37 | UJKZ | 6222 | 130 000 000 | Location de bâtiments à usage administratif au profit de l'UJKZ | SC | ED | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 5 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 38 | UJKZ | 6228 | 70 000 000 | Hébergement des enseignants vacataires de CUK et CUZ (2 lots) | SC | DPX | PRI | 21-avr-26 | 07-mai-26 | 3 | 18-mai-26 | 5 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 39 | UJKZ | 6228 | 30 000 000 | Location de salle de SIAO à usage de cours | SC | ED | PRI | 21-avr-26 | 28-avr-26 | 1 | 05-mai-26 | 5 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 40 | UJKZ | 6228 | 20 000 000 | Location de bâches, tables, chaises et podium au profit de l'UJKZ | SC | DPX | POS | 21-mars-26 | 03-avr-26 | 3 | 13-avr-26 | 5 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 41 | UJKZ | 6241 | 15 000 000 | Vidange et traitement des fosses septiques des blocs de toilettes de l'UJKZ | SC | DPX | POS | 15-janv-26 | 29-janv-26 | 3 | 06-févr-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 42 | UJKZ | 6242 | 17 426 850 | Entretien et réparation des biens mobiliers (fauteuils, chaises, tables des étudiants) | SC | RC | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 43 | UJKZ | 6243 | 65 000 000 | Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant (4 roues) au profit de l'UJKZ | SC | RC | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 44 | UJKZ | 6243 | 3 000 000 | Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant (4 roues) au profit de CUK | SC | DCF | PRI | 05-janv-26 | 08-janv-26 | 1 | 14-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 45 | UJKZ | 6243 | 2 000 000 | Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant (4 roues) au profit de CUZ | SC | DCF | PRI | 05-janv-26 | 08-janv-26 | 1 | 14-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 46 | UJKZ | 6243 | 1 500 000 | Entretien, réparation et maintenance des matériels roulants (véhicules à 2 roues) | SC | DCF | PRI | 09-janv-26 | 14-janv-26 | 1 | 20-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 47 | UJKZ | 6244 | 2 000 000 | Entretien, réparation et maintenance de copieurs au profit de CUK | SC | DCF | PRI | 07-janv-26 | 12-janv-26 | 1 | 16-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 48 | UJKZ | 6244 | 2 000 000 | Entretien, réparation et maintenance de copieurs au profit de CUZ | SC | DCF | PRI | 07-janv-26 | 12-janv-26 | 1 | 16-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |

PPM suivant Budget initial de l'UJKZ, Exercice 2026	Décembre 2025	Page 3/5

| Code ligne plan | Budget | Imputation budgétaire | Montant estimé de l'inscription budgétaire | Objet du marché | Nature des prestations | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire pour l'évaluatio n des offres (jours) | Date probable pour le démarrage des prestations | Délai prévisionnel d'exécution (jours) | Date de fin d'exécution | Gestionnaire de crédit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | UJKZ | 6244 | 21 735 000 | Entretien et maintenance des groupes électrogènes (Présidence, BUC, ACM, Pavillon L, Amphi F et G) | SC | DPX | POS | 15-janv-26 | 29-janv-26 | 3 | 06-févr-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 50 | UJKZ | 6244 | 15 000 000 | Entretien, réparation et maintenance de copieurs au profit de l'UJKZ | SC | DPX | POS | 06-janv-26 | 20-janv-26 | 3 | 28-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 51 | UJKZ | 6244 | 4 000 000 | Autres maintenances (logiciels Gbudget et GCompta) | SC | CC | PRI | 21-avr-26 | 28-avr-26 | 1 | 05-mai-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 52 | UJKZ | 6244 | 4 000 000 | Autres maintenances (logiciel de la DRH) | SC | CC | PRI | 19-janv-26 | 26-janv-26 | 1 | 30-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 53 | UJKZ | 6244 | 8 500 000 | Entretien et réparation des machines d'imprimerie (CTP) au profit des PU | SC | DCF | PRI | 09-janv-26 | 14-janv-26 | 1 | 20-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 54 | UJKZ | 6244 | 28 525 000 | Entretien et maintenances des climatiseurs au profit de l'UJKZ | SC | DPX | POS | 21-janv-26 | 04-févr-26 | 3 | 12-févr-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 55 | UJKZ | 6249 | 10 805 085 | Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit de la Présidence, des UFR et Instituts | SC | RC | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 56 | UJKZ | 6249 | 2 500 000 | Autres entretiens et réparations diverses (circuit eau, électricité, menuisérie, soudure, etc.) au profit de CUK | SC | DCF | PRI | 07-janv-26 | 12-janv-26 | 1 | 16-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 57 | UJKZ | 6249 | 2 500 000 | Autres entretiens et réparations diverses (circuit eau, électricité, soudure, menuiserie, etc.) au profit de CUZ | SC | DCF | PRI | 07-janv-26 | 12-janv-26 | 1 | 16-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 58 | UJKZ | 6249 | 27 000 000 | Entretien et maintenance des machines d'imprimerie (machines OFFSET, MASSICOT) au profit de PU | SC | DPX | POS | 09-janv-26 | 23-janv-26 | 3 | 02-févr-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 59 | UJKZ | 6249 | 9 000 000 | Autres entretiens et maintenance (plombérie) au profit des Ecoles doctorales | SC | DCF | PRI | 10-janv-26 | 14-janv-26 | 1 | 20-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 60 | UJKZ | 6249 | 9 900 000 | Autres entretiens et réparations (circuit eau, électricité, téléphone etc) au profit de la Présidence | SC | DCF | PRI | 13-janv-26 | 16-janv-26 | 1 | 22-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 61 | UJKZ | 6249 | 2 000 000 | Autres entretiens et réparations (panneaux publicitaires) au profit de l'UJKZ | SC | DCF | PRI | 13-janv-26 | 16-janv-26 | 1 | 22-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 62 | UJKZ | 6251 | 10 000 000 | Assurance des étudiants sportifs de la DASCS et ISSDH | SC | ED | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 30 | 27-févr-26 | DAF |
| 63 | UJKZ | 6253 | 7 000 000 | Assurance des véhicules à 4 roues | SC | ED | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 30 | 27-févr-26 | DAF |
| 64 | UJKZ | 6265 | 2 000 000 | Abonnement aux journaux | F | ED | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 65 | UJKZ | 6271 | 20 000 000 | Communiqués administratifs et couvertures médiatiques | SC | ED | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 30 | 27-févr-26 | DAF |
| 66 | UJKZ | 6272 | 12 000 000 | Conception, réalisation de capsules audio-visuelles sur les résultats de recherches et les formations innovantes | SC | DPX | POS | 03-févr-26 | 17-févr-26 | 3 | 25-févr-26 | 30 | 27-mars-26 | DAF |
| 67 | UJKZ | 6272 | 11 000 000 | Acquisition de supports de communication | F | DPX | POS | 03-févr-26 | 17-févr-26 | 3 | 25-févr-26 | 30 | 27-mars-26 | DAF |
| 68 | UJKZ | 6279 | 12 000 000 | Acquisition de gadgets | F | DPX | POS | 03-févr-26 | 17-févr-26 | 3 | 25-févr-26 | 30 | 27-mars-26 | DAF |
| 69 | UJKZ | 6279 | 8 000 000 | Prestation de décoration et hotesses | SC | DCF | PRI | 03-févr-26 | 06-févr-26 | 1 | 12-févr-26 | 30 | 14-mars-26 | DAF |
| 70 | UJKZ | 6289 | 2 000 000 | Abonnement internet au profit des écoles doctorales | SC | DCF | PRI | 13-janv-26 | 16-janv-26 | 1 | 22-janv-26 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 71 | UJKZ | 6289 | 9 000 000 | Abonnement canal + au profit de l’UJKZ | SC | ED | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 72 | UJKZ | 6289 | 9 500 000 | Abonnement connexion internet au profit de la Présidence de l’UJKZ (MOOV AFRICA) | SC | ED | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 73 | UJKZ | 6289 | 2 400 000 | Fourniture de crédits de communication | F | DCF | PRI | 05-janv-26 | 08-janv-26 | 1 | 14-janv-26 | 30 | 13-févr-26 | DAF |
| 74 | UJKZ | 6289 | 2 000 000 | Connexion internet au profit de CUK | SC | DCF | PRI | 05-janv-26 | 08-janv-26 | 1 | 14-janv-26 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 75 | UJKZ | 6289 | 2 000 000 | Connexion internet au profit de CUZ | SC | DCF | PRI | 05-janv-26 | 08-janv-26 | 1 | 14-janv-26 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 76 | UJKZ | 6289 | 3 100 000 | Abonnement et optimisation du site web de l'UJKZ | SC | DCF | PRI | 28-avr-26 | 04-mai-26 | 1 | 11-mai-26 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 77 | UJKZ | 6289 | 2 000 000 | Connexion internet du nouveau site de l'IPERMIC | SC | DCF | PRI | 28-avr-26 | 04-mai-26 | 1 | 11-mai-26 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 78 | UJKZ | 6289 | 5 000 000 | Abonnement annuel au logiciel anti-plagia | SC | DCF | PRI | 28-avr-26 | 04-mai-26 | 1 | 11-mai-26 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 79 | UJKZ | 6323 | 9 000 000 | Prestations de transits | SC | DCF | PRI | 12-févr-26 | 17-févr-26 | 1 | 23-févr-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |

PPM suivant Budget initial de l'UJKZ, Exercice 2026	Décembre 2025	Page 4/5

| Code ligne plan | Budget | Imputation budgétaire | Montant estimé de l'inscription budgétaire | Objet du marché | Nature des prestations | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire pour l'évaluatio n des offres (jours) | Date probable pour le démarrage des prestations | Délai prévisionnel d'exécution (jours) | Date de fin d'exécution | Gestionnaire de crédit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | UJKZ | 6324 | 9 000 000 | Prestation d'assistance juridique | PI | CC | POS | 13-janv-26 | 20-janv-26 | 1 | 26-janv-26 | 15 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 81 | UJKZ | 6371 | 160 319 520 | Prestations de services de sécurité et de gardiennage au profit de l'UJKZ | SC | RC | PRI | 15-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 82 | UJKZ | 6371 | 30 000 000 | Prestations de maintien de l'ordre par la police nationale lors des devoirs et des cerémonies officielles au profit de l'UJKZ | SC | ED | PRI | 17-févr-26 | 24-févr-26 | 1 | 02-mars-26 | 5 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 83 | UJKZ | 6371 | 29 000 000 | Prestations de services de sécurité et de gardiennage au profit de CUK et CUZ (2 lots) | SC | DPX | POS | 28-déc-25 | 12-janv-26 | 3 | 20-janv-26 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 84 | UJKZ | 6372 | 200 000 000 | Entretien et nettoyage des locaux de l'UJKZ | SC | AOO | PRI | 02-janv-26 | 23-janv-26 | 3 | 02-févr-26 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 85 | UJKZ | 6372 | 26 000 000 | Entretien et nettoyage des locaux de CUK et CUZ (2 lots) | SC | DPX | POS | 12-janv-26 | 26-janv-26 | 3 | 12 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 86 | UJKZ | 6372 | 9 500 000 | Entretien de jardins au profit de l'UJKZ | SC | DCF | PRI | 17-mars-26 | 20-mars-26 | 1 | 26-mars-26 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 87 | UJKZ | 6372 | 16 500 000 | Entretien et réparation des blocs de toilettes des étudiants de l'UJKZ | SC | RC | PRI | 12-janv-26 | 19-janv-26 | 1 | 23-janv-26 | 90 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 88 | UJKZ | 6372 | 3 000 000 | Lavage des rideaux et tenues sportives | SC | DCF | PRI | 12-févr-26 | 17-févr-26 | 1 | 23-févr-26 | 5 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 89 | UJKZ | 6375 | 190 000 000 | Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de l'UJKZ (UJKZ, CUK, CUZ) | F | AOO | PRI | 12-janv-26 | 02-févr-26 | 3 | 10-févr-26 | 5 / com. | 31-déc-26 | DAF |
| 90 | UJKZ | 213 | 6 000 000 | Acquisition de Logiciel au profit de la DSI | Eq | DCF | PRI | 19-mai-26 | 22-mai-26 | 1 | 28-mai-26 | 30 | 27-juin-26 | DAF |
| 91 | UJKZ | 213 | 600 000 | Acquisition de Logiciel d'infographie au profit de la PU | Eq | DCNF | PRI | 19-mai-26 | 22-mai-26 | 1 | 28-mai-26 | 30 | 27-juin-26 | DAF |
| 92 | UJKZ | 2319 | 8 000 000 | Travaux de pose de portraits d'anciens Présidents de l'UJKZ | T | DCF | POS | 19-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 30 | 27-févr-26 | DAF |
| 93 | UJKZ | 2339 | 5 000 000 | Etudes architechturales et techniques puis suivi de la construction du monument du cinquantenaire de l'UJKZ | PI | CC | POS | 02-avr-26 | 09-avr-26 | 1 | 15-avr-26 | 30 | 15-mai-26 | DAF |
| 94 | UJKZ | 2339 | 50 000 000 | Construction du monument du cinquantenaire de l'UJKZ | T | DPX | POS | 09-avr-26 | 23-avr-26 | 3 | 04-mai-26 | 90 | 02-août-26 | DAF |
| 95 | UJKZ | 2343 | 7 000 000 | Travaux de réhabilitation des locaux de IPERMIC | T | DCF | POS | 09-avr-26 | 14-avr-26 | 1 | 20-avr-26 | 90 | 19-juil-26 | DAF |
| 96 | UJKZ | 2343 | 175 000 000 | Travaux de réfection des bâtments au profit des UFR, Instituts et CU (en lots) | T | AOO | PRI | 15-janv-26 | 05-févr-26 | 3 | 13-févr-26 | 60 | 14-avr-26 | DAF |
| 97 | UJKZ | 2343 | 5 500 000 | Travaux de réalisation de l'enseigne lumineuse de l'entrée principale de l'UJKZ | T | DCF | POS | 19-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 30 | 27-févr-26 | DAF |
| 98 | UJKZ | 2343 | 25 000 000 | Suivi contrôle des travaux de réhabilitation du bloc R+1 de la BUC | PI | DPA | POS | 13-janv-26 | 27-janv-26 | 3 | 04-févr-26 | 90 | 05-mai-26 | DAF |
| 99 | UJKZ | 2343 | 550 000 000 | Travaux de réhabilitation du bloc R+1 de la BUC | T | AOO | PRI | 17-janv-26 | 06-févr-26 | 3 | 16-févr-26 | 60 | 17-avr-26 | DAF |
| 100 | UJKZ | 2349 | 20 000 000 | Travaux de réhabilitation des blocs toilettes | T | DPX | POS | 19-janv-26 | 02-févr-26 | 3 | 10-févr-26 | 60 | 11-avr-26 | DAF |
| 101 | UJKZ | 2349 | 9 000 000 | Réalisation des banquettes de soupir au profit des étudiants de l'UJKZ | T | DCF | POS | 19-janv-26 | 22-janv-26 | 1 | 28-janv-26 | 60 | 29-mars-26 | DAF |
| 102 | UJKZ | 2413 | 15 000 000 | Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l'UFR-SDS | Eq | DPX | POS | 27-janv-26 | 10-févr-26 | 3 | 18-févr-26 | 30 | 20-mars-26 | DAF |
| 103 | UJKZ | 2413 | 10 000 000 | Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l'UFR-SVT | Eq | DPX | POS | 11-mars-26 | 25-mars-26 | 3 | 02-avr-26 | 30 | 02-mai-26 | DAF |
| 104 | UJKZ | 2413 | 20 000 000 | Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de CUK | Eq | DPX | POS | 10-mars-26 | 24-mars-26 | 3 | 01-avr-26 | 30 | 01-mai-26 | DAF |
| 105 | UJKZ | 2416 | 28 500 000 | Acquisition et installation de mobiliers et matériels didactiques au profit de CUK & CUZ | Eq | DPX | POS | 10-mars-26 | 24-mars-26 | 3 | 01-avr-26 | 30 | 01-mai-26 | DAF |
| 106 | UJKZ | 2416 | 20 000 000 | Acquisition et installation de mobiliers et matériels didactiques au profit d'autres structures (ED, SEA, PSUT) | Eq | DPX | POS | 10-janv-26 | 23-janv-26 | 3 | 02-févr-26 | 30 | 04-mars-26 | DAF |
| 107 | UJKZ | 2416 | 200 000 000 | Equipment de l'amphi 1000 places | Eq | AOO | PRI | 15-janv-26 | 05-févr-26 | 3 | 13-févr-26 | 30 | 15-mars-26 | DAF |
| 108 | UJKZ | 2417 | 90 000 000 | Acquisition et installation de matériels d'imprimerie au profit de PU | Eq | DPX | PRI | 15-janv-26 | 29-janv-26 | 3 | 06-févr-26 | 30 | 08-mars-26 | DAF |

La Personne Responsable des Marchés	Le Directeur de l'Administration des Finances

Adama SORI

AC : Accord cadre

AOO : Appel d'Offres Ouvert

CC : Consultation de consultants

CRC : Consultation restreinte de consultants

Ont signé ce jour, lundi 08 décembre 2025

DCF : Demande de cotation formelle DCNF : Demande de cotation non formelle DPA : Demande de Propositions Allégée DPX : Demande de prix

ABRVIATIONS :

Hamidou LOMPO

ED : Entente directe

Eq : Equipement

F : Fourniture

POS : Revue à postériori

Chevalier de l'Ordre des Palmes Academiques

Pr. Jean François Silas KOBIANE

SC : Service courant

T : Travaux

PRI : Revue à priori

RC : Réconduction

Approuvé par,

PPM suivant Budget initial de l'UJKZ, Exercice 2026	Décembre 2025	Page 5/5

| Code ligne plan | Budget | Imputation budgétaire | Montant estimé de l'inscription budgétaire | Objet du marché | Nature des prestations | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire pour l'évaluatio n des offres (jours) | Date probable pour le démarrage des prestations | Délai prévisionnel d'exécution (jours) | Date de fin d'exécution | Gestionnaire de crédit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | UJKZ | 2419 | 40 300 000 | Acquisition et installation de matériels techniques au profit des CU, instituts et ED (en lots) | Eq | DPX | POS | 10-janv-26 | 23-janv-26 | 3 | 02-févr-26 | 30 | 04-mars-26 | DAF |
| 110 | UJKZ | 2419 | 10 500 000 | Acquisition de matériels techniques au profitde l'IPERMIC | Eq | DPX | POS | 17-janv-26 | 30-janv-26 | 3 | 09-févr-26 | 30 | 11-mars-26 | DAF |
| 111 | UJKZ | 2419 | 15 000 000 | Acquisition de matériels de correction automatisé au profit de l'UJKZ | Eq | DPX | POS | 17-janv-26 | 30-janv-26 | 3 | 09-févr-26 | 30 | 11-mars-26 | DAF |
| 112 | UJKZ | 243 | 20 000 000 | Acquisition de matériel informatique (micro ordinateurs portables et de bureau) au profit de l'UJKZ | Eq | AC | PRI | 17-janv-26 | 23-janv-26 | 1 | 29-janv-26 | 30 | 28-févr-26 | DAF |
| 113 | UJKZ | 243 | 40 000 000 | Acquisition de matériels péri-informatiques (scanners, imprimantes, photocopieurs, vidéo-projecteurs, etc.) au profit de l'UJKZ | Eq | DPX | POS | 17-janv-26 | 30-janv-26 | 3 | 09-févr-26 | 30 | 11-mars-26 | DAF |
| 114 | UJKZ | 244 | 63 300 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Présidence de l'UJKZ (en lots) | Eq | DPX | PRI | 17-janv-26 | 30-janv-26 | 3 | 09-févr-26 | 30 | 11-mars-26 | DAF |
| 115 | UJKZ | 2451 | 100 000 000 | Acquisition de deux véhicules à 4 roues | Eq | ED | PRI | 12-janv-26 | 19-janv-26 | 1 | 23-janv-26 | 30 | 22-févr-26 | DAF |
| 116 | UJKZ | 2499 | 19 400 000 | Acquisition et installation de climatiseurs | Eq | DPX | POS | 03-févr-26 | 17-févr-26 | 3 | 25-févr-26 | 30 | 27-mars-26 | DAF |
| MONTANT TOTAL |  |  | 4 289 111 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |