## PPM-2026
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU FONAENF VERSION Initiale: Exercice 2026
Code ligne | Budget | Ligne budgetaire | Montant prévisionnel | Objet du marché | Nature des prestations | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement | Date de remise des offres/ propositions | Temps nécessaire à l'évaluation | Date orobable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution
2026.0001.00 | FONAENF | 4.4.1 | 6000000 | Lot 1 : Fourniture de bureau et consommables informatiques | Fournitures courantes | Demande de cotation formelle | A priori | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 1 jour | 2026-05-05 | 14 jours pour chaque commande | 2026-12-31
| COOPERATION SUISSE |  | 3800000 | Lot 2 : Achat de fourniture de bureau et consommable informatique pour l'appui Yirsor | Fournitures courantes
2026.0002.00 | FONAENF | 3.6 | 980000 | Entretien et animation du site web | Services courants | Demande de cotation non formelle | A posteriori | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2 jour | 2026-03-08 | 30 jours | 2026-12-31
2026.0003.00 | FONAENF | 3.8 | 950000 | Confection de support de communication | Fournitures courantes | Demande de cotation non formelle | A posteriori | 2026-09-16 | 2026-09-26 | 2 jour | 2026-10-06 | 30 jours | 2026-12-19
2026.0004.00 | FONAENF | 3.10 | 5000000 | Recruter un consultant pour l'élaboration d'une stratégie de mobilisation de ressources | Prestation intellectuelle | Consultation de consultants | A priori | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 2 jour | 2026-07-06 | 30 jours | 2026-08-19
2026.0005.00 | FONAENF | 4.3.1 | 1700000 | Acquisition et installation de climatiseur | Equipements | Demande de cotation formelle | A priori | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 1 jour | 2026-02-17 | 14 jours pour chaque commande | 2026-12-31
2026.0006.00 | FONAENF | 4.3.4 | 1300000 | Lot 1: Acquisition d'imprimante et onduleurs | Equipements | Demande de cotation formelle | A priori | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2 jour | 2026-03-08 | 30 jours | 2026-08-29
| COOPERATION SUISSE |  | 6000000 | Lot 2: Acquisition de serveur | Equipements
2026.0007.00 | FONAENF | 4.3.4 | 1700000 | Lot 1 : Acquisition d'ordinateur | Equipements | Accord cadre | A priori | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2 jour | 2026-03-08 | 30 jours | 2026-06-20
| COOPERATION SUISSE |  | 3000000 | Lot 2 : Acquisition d'ordinateur | Equipements
2026.0008.00 | COOPERATION SUISSE | 4.3.4 | 4000000 | Lot 1 : Assurer le cablage du réseau informatique | Services courants | Demande de cotation formelle | A priori | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 1 jour | 2026-05-18 | 45 jours | 2026-07-02
| FONAENF | 4.4.8 | 2500000 | Lot : 2 Entretien, réparation et maintenance informatique | Services courants | [6 empty] | 14 jours pour chaque commande | 2026-12-31
2026.0009.00 | FONAENF | 4.4.5 | 15000000 | Carburant et lubrifiant | Fournitures courantes | Entente directe (prestation spécifique) | A posteriori | 2026-01-10 | 2026-01-20 | 1 jour | 2026-01-30 | 14 jours pour chaque commande | 2026-12-31
2026.0010.00 | FONAENF | 4.4.6 4.4.7 | 9500000 | Entretien réparation de six (06) véhicules et de groupe electrogène | Services courants | Demande de cotation formelle | A priori | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 1 jour | 2026-04-06 | 14 jours pour chaque commande | 2026-12-31
2026.0011.00 | FONAENF | 4.4.10 | 1500000 | Assurance véhicule | Services courants | Entente directe (prestation spécifique) | A priori | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 1 jour | 2026-04-09 | 14 jours | 2026-12-31
2026.0012.00 | FONAENF | 4.4.11 | 637200 | Achat de journaux | Fournitures courantes | Demande de cotation non formelle | A posteriori | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 1 jour | 2026-01-25 | 90 jours pour chaque commande | 2026-12-31
2026.0013.00 | FONAENF | 4.4.11 | 750000 | Lot 1 : diffusion des information à travers dans les RADIO | Services courants | Demande de cotation formelle | A posteriori | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 1 jour | 2026-01-25 | 14 jours | 2026-04-09
| FONAENF | 4.4.11 | 950000 | Lot 2 : diffusion des information à travers les crieurs publics | Services courants
2026.0014.00 | FONAENF | 4.4.17 | 3100000 | Néttoyage des locaux | Services courants | Demande de cotation formelle | A priori | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 1 jour | 2026-01-05 | 90 jours pour chaque commande | 2026-12-31
2026.0015.00 | FONAENF | 4.4.18 | 2940000 | Gardiennage des locaux | Services courants | Demande de cotation formelle | A priori | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 1 jour | 2026-01-05 | 90 jours pour chaque commande | 2026-12-31
2026.0016.00 | FONAENF | 4.6.10 | 8200000 | Audit de la gestion administrative, financière et comptable du FONAENF par les audits externes | Prestation intellectuelle | Consultation de consultants | A priori | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 3 jour | 2026-03-09 | 14 jours | 2026-06-21
2026.0017.00 | FONAENF | 4.6.11 | 70000000 | Audit des comptes des opérateurs | Prestation intellectuelle | Demande de proposition | A priori | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 3 jour | 2026-06-06 | 14 jours | 2026-10-31
2026.0018.00 | FONAENF | 4.4.9 | 4000000 | Lot 1 : Fourniture de pause-café et pause déjeuner | Fournitures courantes | Demande de cotation formelle | A priori | 2026-02-01 | 2026-02-11 | 1 jour | 2026-02-21 | 14 jours pour chaque commande | 2026-12-31
| COOPERATION SUISSE | 2.3, 2.4, 2.8 | 5109000 | Lot 2 : Fourniture de pause-café et pause déjeuner | Fournitures courantes
2026.0019.00 | FONAENF | 4.6.26 4.6.27 | 4000000 | Recruter un consultant pour apporter une assistance juridique et assurer les recouvrements de créances | Prestation intellectuelle | Consultation de consultants | A priori | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 5 jour | 2026-03-09 | 14 jours | 2026-12-31
2026.0020.00 | FONAENF | 4.6.29 | 3500000 | Recruter un consultant pour apporter une assistance à l'élaboration des états financiers SYCEBNL | Prestation intellectuelle | Consultation de consultants | A priori | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 5 jour | 2026-03-09 | 14 jours | 2026-04-30
2026.0021.00 | FONAENF | 4.1.6 | 25000000 | Lot 1 : Assurance santé du personnel FONAENF | Services courants | Entente directe (prestation spécifique) | A priori | 2026-01-03 | 2026-01-13 | 1 jour | 2026-01-23 | 14 jours | 2026-12-31
| COOPERATION SUISSE |  | 2500000 | Lot 2 : Assurance santé du personnel YirSor | Services courants
2026.0022.00 | COOPERATION SUISSE | 2.2 | 8800000 | Élaborer des guides pour les animateurs et les guides pour les formateurs | Prestation intellectuelle | Demande de cotation formelle | A priori | 2026-03-08 | 2026-03-18 | 1 jour | 2026-03-28 | 60 jours | 2026-05-27
2026.0023.00 | COOPERATION SUISSE | 2.1 | 6284000 | Reproduire des guides et manuels pour les animateurs, des guides aux formateurs des métiers et les documents du plan d’étude | Services courants | Demande de cotation formelle | A priori | 2026-03-09 | 2026-03-19 | 1 jour | 2026-03-29 | 21 jours | 2026-08-17
2026.0024.00 | COOPERATION SUISSE | 4.1.9 | 910000 | Achat de crédit de communication pour la coordination de YirSor | Fournitures courantes | Entente directe (prestation spécifique) | A posteriori | 2026-03-12 | 2026-03-22 | 1 jour | 2026-04-01 | 14 jours | 2026-12-31
2026.0025.00 | COOPERATION SUISSE | 2.8, 2.14, 2.17 | 1575000 | Location de salle pour les activités du FONAENF (appui YirSor) | Services courants | Demande de cotation formelle | A priori | 2026-02-14 | 2026-02-24 | 3 jour | 2026-03-06 | 14 jours pour chaque commande | 2026-12-31
TOTAL MONTANT |  |  | 211185200
TOTAL NOMBRE DE MARCHE |  |  | 32
TOTAL NOMBRE DE LIGNE |  |  | 25
Le Directeur Général
Dr Yombo Paul DIABOUGA
Officier de l'Ordre National
Formulas:
Date de remise des offres/ propositions = [Date de lancement]+10

## Feuil2 (hidden)
N° | Mode de passation | Nombre | Montant | Pourcentage selon le nombre | Pourcentage selon le montant
Procédure de droit commun
1 | Demande de propositions | 1 | 70000000 | 4% | 33.15%
Sous total 1 |  | 1 | 70000000 | 4% | 33.15%
Procédures allégées d’appel à concurrence
1 | Accord cadre | 1 | 4700000 | 4% | 2.226%
2 | Consultation de consultant | 4 | 19700000 | 16% | 9.328%
3 | Demande de cotation | 15 | 71875200 | 60% | 34.03%
Sous total 2 |  | 20 | 96275200 | 80% | 45.59%
TOTAL I |  | 21 | 166275200 | 84% | 78.73%
Procédures exceptionnelles
1 | Ententes directes/Conventions sans avis | 4 | 44910000 | 16% | 21.27%
TOTAL II |  | 4 | 44910000 | 16% | 21.27%
TOTAL GÉNÉRAL |  | 25 | 211185200 | 100% | 100%