## PPM DECEMBRE 2026 (2)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026 DE LA CAMEG - DECEMBRE 2025
N° | Financement | LIGNE BUDGETAIRE | Montant initial HTVA (FCFA) | Ouverture/annultation | Montant révisé HTVA | Crédits disponibles HTVA | Crédits disponibles TTC | NATURE DES PRESTATIONS | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à conccurence | Date de remise des offres/propositions | Temps nécéssaire à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date probable defin d'éxécution | OBSERVATIONS | STATUT | 17.87% | COMMENTAIRES
I N V E S T I S S E M E N T
1 | Budget CAMEG | 2100000 | 1100000000 |  |  | 1100000000 | 1298000000 | Acquisition et mise en fonction de logiciel ERP ORACLE JDE au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | AOO | A priori | 2026-05-10 | 2026-06-09 | 6 | 2026-06-30 |  | 180 | 2026-12-27 |  | NON INITIE | 0% |  | Annulation de 50 millions de l'acquisition de parcelle
2 | Budget CAMEG | 2100000 | 90000000 |  |  | 90000000 | 106200000 | Recrutement d'un cabinet pour l'AMOA de mise en fonction de logiciel ERP ORACLE JDE au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | Dpro-MI | A priori | 2026-05-10 | 2026-06-09 | 6 | 2026-06-30 |  | 200 | 2027-01-16 |  | NON INITIE | 0% |  | Annulation de 50 millions de l'acquisition de parcelle
3 | Budget CAMEG | 2320000 | 45000000 |  |  | 45000000 | 53100000 | Aménagement d'un plateau de sport au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DPx | A postériori | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 3 | 2026-07-19 |  | 60 | 2026-09-17 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
4 | Budget CAMEG | 2320000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 5900000 | Etude et suivi de l'aménagement d'un plateau de sport au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | CC | A postériori | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 3 | 2026-04-08 |  | 30 | 2026-05-08 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
5 | Budget CAMEG | 2320000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 10620000 | Cloisonnement de bureaux et remplacement des portes des locaux informatiques au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DC-F | A postériori | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 3 | 2026-03-01 |  | 30 | 2026-03-31 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
6 | Budget CAMEG | 2320000 | 33500000 |  |  | 33500000 | 39530000 | Acquisition et insatallation de matériel technique pour les locaux informatiques au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DPx | A postériori | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 3 | 2026-04-24 |  | 30 | 2026-05-24 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
7 | Budget CAMEG | 2320000 | 30000000 |  |  | 30000000 | 35400000 | Aménagement d'un parking auto au siège de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DPx | A postériori | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3 | 2026-03-31 |  | 45 | 2026-05-15 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
8 | Budget CAMEG | 2320000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 82600000 | Travaux d'aménagement d'un site pour matériels usagés à Tengandogo (nbr de lot: 1) | DPx | A postériori | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 3 | 2026-06-18 |  | 45 | 2026-08-02 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
9 | Budget CAMEG | 2320000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 7080000 | Recrutement d'un cabinet pour les études d'aménagement d'un site pour matétiel usagers (nbr de lot: 1) | CC | A postériori | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 3 | 2026-04-08 |  | 30 | 2026-05-08 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
10 | Budget CAMEG | 2320000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 4720000 | Recrutement d'un cabinet pour le suivi de l'aménagement d'un site pour matétiel usagers (nbr de lot: 1) | CC | A postériori | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 3 | 2026-06-11 |  | 60 | 2026-08-10 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
11 | Budget CAMEG | 2320000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 23600000 | Acquisition et installation des climatiseurs au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DPX | A postériori | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 3 | 2026-05-14 |  | 30 | 2026-06-13 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
12 | Budget CAMEG | 2410000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 59000000 | Acquisition de palettes au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) Lire Acquisition de 2500 palettes en bois rouges | DPX | A postériori | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 3 | 2026-05-14 |  | 45 | 2026-06-28 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
13 | Budget CAMEG | 2410000 | 7500000 |  |  | 7500000 | 8850000 | Acquisition de transpalettes au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DC-F | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 2026-03-22 |  | 30 | 2026-04-21 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
14 | Budget CAMEG | 2410000 | 200000000 |  |  | 200000000 | 236000000 | Acquisition de gerbeurs au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | AOO | A postériori | 2026-02-15 | 2026-03-17 | 6 | 2026-04-07 |  | 70 | 2026-06-16 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
15 | Budget CAMEG | 2410000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 2360000 | Acquisition d'appareil de filmage et fontaine refrigérante connectée à l'ONEA au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DC-F | A postériori | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 3 | 2026-05-16 |  | 30 | 2026-06-15 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
16 | Budget CAMEG | 2420000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 17700000 | Acquisition de matériel de bureau au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DC-F | A postériori | 2026-05-16 | 2026-05-19 | 3 | 2026-06-09 |  | 30 | 2026-07-09 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
17 | Budget CAMEG | 2430000 | 16800000 |  |  | 16800000 | 19824000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DC-F | A postériori | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 3 | 2026-07-14 |  | 21 | 2026-08-04 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
18 | Budget CAMEG | 2440000 | 56200000 |  |  | 56200000 | 66316000 | Acquisition de matériel informatiques suivant Accord cadre nationale avec Horizon International (nbr de lot: 1) | ED | A postériori | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 6 | 2026-04-03 |  | 60 | 2026-06-02 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
19 | Budget CAMEG | 2440000 | 11500000 |  |  | 11500000 | 13570000 | Acquisition de matériel informatiques autres que les équipements de HI au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DC-F | A postériori | 2026-03-08 | 2026-03-11 | 3 | 2026-04-01 |  | 21 | 2026-04-22 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
20 | Budget CAMEG | 2431000 | 103700000 |  |  | 103700000 | 122366000 | Acquisition de matériel de stockage pharmaceutique au profit de la CAMEG (nbr de lot: 2) | DPX | A postériori | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 6 | 2026-11-30 |  | 45 | 2027-01-14 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
21 | Budget CAMEG | 2431000 | 3055000000 |  |  | 3055000000 | 3604900000 | Acquisition de matériel de transport au profit de la CAMEG (nbr de lot: 5) | AOO | A postériori | 2026-06-20 | 2026-07-20 | 6 | 2026-08-10 |  | 120 | 2026-12-08 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
| TOTAL INVESTISSEMENT |  | 4930200000 | 0 | 0 | 4930200000 | 5817636000
F O N C T I O N N E M E N T
22 | Budget CAMEG | 60470000 | 30000000 |  |  | 30000000 | 35400000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DPX à C | A postériori | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 3 | 2026-03-27 |  | 14 | 2026-12-31 |  | NON INITIE | 0% |  | Ouverture de 4 130 000 pour l'acquisition des imprimés et scotch estampiés CAMEG pour inventaires
23 | Budget CAMEG | 60471000 | 16900000 |  |  | 16900000 | 19942000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de la CAMEG (nbr de lot: 2) | DC-F à C | A postériori | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 3 | 2026-04-27 |  | 14 | 2027-01-01 |  | NON INITIEE | 0%
24 | Budget CAMEG | 60471000 et 6056000 | 9500000 |  |  | 9500000 | 11210000 | Acquisition de fournitures peri-informatiques au profit de la CAMEG (nbr de lot: 2) | DC-F | A postériori | 2026-04-26 | 2026-04-29 | 3 | 2026-05-20 |  | 21 | 2026-06-10 |  | NON INITIEE | 0%
25 | Budget CAMEG | 60531000 | 91000000 |  |  | 91000000 | 91000000 | Achat de carburant pour le fonctionnement de l'administration (nbr de lot: 3) | ED à C | A postériori | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 1 | 2026-01-29 |  | 21 | 2026-12-31 |  |  | 0%
| Budget CAMEG | 60532000 | 240000000 |  |  | 240000000 | 240000000 | Achat de carburant pour les véhicules de distribution de produits pharmaceutiques | [11 empty] | 0%
26 | Budget CAMEG | 60540000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 9440000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DC-F à C | A postériori | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 3 | 2026-07-01 |  | 21 | 2026-07-22 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 15%
27 | Budget CAMEG | 60560000 | 11585000 |  |  | 11585000 | 13670300 | Acquisition de petits matériel et outillage divers (nbr de lot: 1) | DC-F | A postériori | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 3 | 2026-06-05 |  | 21 | 2026-06-26 |  | NON INITIEE | 0%
28 | Budget CAMEG | 60560000 | 8500000 |  |  | 8500000 | 10030000 | Acquisition d'équipements de protection individuelle au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DC-F | A postériori | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 3 | 2026-06-05 |  | 21 | 2026-06-26
29 | Budget CAMEG | 60560000 | 17350000 |  |  | 17350000 | 20473000 | Acquisition de matériel pour le renforcement de la sécurité des entrés et des véhicules de livraison au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DC-F | A postériori | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 3 | 2026-06-05 |  | 21 | 2026-06-26
30 | Budget CAMEG | 60560000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 1888000 | Convention avec MOOV AFRICA pour la fourniture d'une ligne directe CAMEG-TENGANDOGO/BNSP (nbr de lot: 1) | ED | A postériori | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 3 | 2026-03-27 |  | 21 | 2026-04-17
31 | Budget CAMEG | 61400000 | 11000000 |  |  | 11000000 | 12980000 | Acquisition de titres de transport (billeterie) au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DC-F à C | A postériori | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 3 | 2026-03-27 |  | 21 | 2026-04-17 |  | NON INITIEE | 0% |  | Annulation de la ligne location des magasins pour se conformer à l'arreté portant bail
32 | Budget CAMEG | 62220000 | 7000000 |  |  | 7000000 | 8260000 | Locations de salles de réunion, et de matériels de cérémonie au profit de la CAMEG (nbr de lot: 2) | DC-F à C | A postériori | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 3 | 2026-03-27 |  | 21 | 2026-04-17 | EN COURS | NON INITIEE | 0%
33 | Budget CAMEG | 6241000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 47200000 | Prestation courante de desinfection des magasins au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DPx à C | A postériori | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 3 | 2026-03-27 |  | 21 | 2026-04-17
34 | Budget CAMEG | 6241000 | 6350000 |  |  | 6350000 | 7493000 | Acquisition de moquettes et de rideaux au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DC-F à C | A postériori | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 3 | 2026-03-27 |  | 21 | 2026-04-17
35 | Budget CAMEG | 62424000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2950000 | Prestation d'entretien et de réparation du mobilier de bureau au profit de la CAMEG | DC-F à C | A postériori | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 2026-02-25 |  | 300 | 2026-12-31
36 | Budget CAMEG | 62423000-62424000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 17700000 | Prestation d'entretien et de maintenance du matériel informatique, de matériel de bureau et des équipements réseaux (nbr de lot: 1) | DC-F à C | A postériori | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 2026-02-25 |  | 300 | 2026-12-31
37 | Budget CAMEG | 62425000 | 180000000 |  |  | 180000000 | 212400000 | Prestation de service courant pour l'entretien la réparation du matériel roulant au profit de la CAMEG (nbr de lot: 4) | AOO à C | A postériori | 2026-01-20 | 2026-02-19 | 6 | 2026-03-12 |  | 270 | 2026-12-31 |  | NON INITIEE | 0%
38 | Budget CAMEG | 62426000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 5900000 | Prestation de service courant pour l'entretien la réparation des installations électriques et des groupes électrogènes (nbr de lot: 1) | DC-F à C | A postériori | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 2026-02-25 |  | 300 | 2026-12-31 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
39 | Budget CAMEG | 62426000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 11800000 | Prestation de service courant pour l'entretien la réparation des installations sécurité incendie et contrôle d"accès (RIA, extincteurs, détecteurs de fumées,…) (nbr de lot: 2) | DC-F à C | A postériori | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 2026-02-25 |  | 300 | 2026-12-31 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
40 | Budget CAMEG | 62426000 | 7000000 |  |  | 7000000 | 8260000 | Prestation de service courant pour l'entretien la réparation des installations de froid (chambre froide, chambre climatisée, climatiseurs, armoire frigorifique) (nbr de lot: 1) | DC-F à C | A postériori | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 2026-02-25 |  | 300 | 2026-12-31 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | NON INITIEE | 0%
41 | Budget CAMEG | 62426000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 5900000 | Prestation de service courant pour l'entretien et maintenance du système d'accès et de la videosurveillance(nbr de lot: 1) | DC-F à C | A postériori | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 2026-02-25 |  | 300 | 2026-12-31 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | NON INITIEE | 0%
42 | Budget CAMEG | 62426000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 4720000 | Prestation de service courant pour l'entretien et maintenance de la plomberie, des forages (nbr de lot: 1) | DC-F à C | A postériori | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 2026-02-25 |  | 300 | 2026-12-31 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | NON INITIEE | 0%
43 | Budget CAMEG | 62426000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 5900000 | Prestation de service courant pour l'entretien et la réparation du système de bioclimatisation (nbr de lot: 1) | DC-F à C | A postériori | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 2026-02-25 |  | 300 | 2026-12-31 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | NON INITIEE | 0%
44 | Budget CAMEG | 62426000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1770000 | Prestation de service courant pour l'entretien et la réparation de l'ascenseur (nbr de lot: 1) | DC-F à C | A postériori | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 2026-02-25 |  | 300 | 2026-12-31 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | NON INITIEE | 0%
45 | Budget CAMEG | 62427000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 11800000 | Prestation de service courant pour l'entretien et la réparation du matriel et outillage (nbr de lot: 1) | DC-F à C | A postériori | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 2026-02-25 |  | 300 | 2026-12-31 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | NON INITIEE | 0%
46 | Budget CAMEG | 62431000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 59000000 | Acquisition de licences Microsoft 365, MS project online et licences serveurs (nbr de lot: 1) | Dpx | A postériori | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 3 | 2026-02-15 |  | 30 | 2026-03-17 | EXECUTE |  | 100%
47 | Budget CAMEG | 62427000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 11800000 | Renouvellement licences antivirus (postes utilisateurs et serveurs messageries…) et licence Veemback et autres logiciel (nbr de lot: 1) | DC-F à C | A postériori | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 2026-02-25 |  | 300 | 2026-12-31 | EXECUTE |  | 100%
48 | Budget CAMEG | 62427000 | 32000000 |  |  | 32000000 | 37760000 | Renouvellement licences SAGE (sage 1000, paie, self service) (nbr de lot: 1) | DPX | A postériori | 2026-01-22 | 2026-01-07 | 1 | 2026-01-14 |  | 30 | 2026-01-19 | EXECUTE |  | 100%
49 | Budget CAMEG | 62510000 | 273300000 |  |  | 273300000 | 322494000 | Prestations d'Assurance (assurance multirisque des locaux et des bureaux,du matériel de transport et assurance du personnel )(nbr de lot: 3) | ED | A postériori | 2025-12-10 | 2024-12-25 | 1 | 2026-01-01 |  | 360 | 2026-12-31 | EXECUTE |  | 100%
50 | Budget CAMEG | 62611000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 11800000 | Recrutement d'un cabinet pour la rédaction du manuel d'audit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | CC | A postériori | 2026-05-07 | 2026-05-10 | 3 | 2026-05-31 |  | 60 | 2026-07-30 |  |  | 0%
51 | Budget CAMEG | 62611000 | 16750000 |  |  | 16750000 | 19765000 | Recrutement d'un cabinet pour l'assistance de la mise en place d'une comptabilité analytique au profit de la CAMEG(nbr de lot: 1) | CC | A postériori | 2026-03-25 | 2026-03-28 | 3 | 2026-04-18 |  | 70 | 2026-06-27 |  |  | 0%
52 | Budget CAMEG | 62611000 | 13000000 |  |  | 13000000 | 15340000 | Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la politique et stratégie opérationnelle, marketing et commercial de la CAMEG(nbr de lot: 1) | CC | A postériori | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 3 | 2026-05-14 |  | 70 | 2026-07-23 |  |  | 0%
53 | Budget CAMEG | 62650000 | 6416000 |  |  | 6416000 | 7570880 | Abonnement Géolocalisation (nbr de lot: 1) | ED à C | A postériori | 2025-12-10 | 2026-09-28 | 1 | 2026-01-01 |  | 360 | 2026-12-27 | EXECUTE |  | 0%
54 | Budget CAMEG | 62650000 | 87475080 |  |  | 87475080 | 103220594.4 | Abonnement internet: (internet M'Data, internet service informatique (cartes téléphoniques pour internet), réseau interconnexion (nbr de lot: 2) | ED à C | A postériori | 2025-01-30 | 2024-12-17 | 1 | 2026-01-01 |  | 360 | 2026-12-31 | EXECUTE |  | 100%
55 | Budget CAMEG | 62650000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 17700000 | Convention avec l'ANPTIC pour la connexion au RESINA (nbr de lot: 1) | ED à C | A postériori | 2025-05-04 | 2024-12-17 | 1 | 2026-06-03 |  | 45 | 2026-07-18 | EXECUTE |  | 100%
56 | Budget CAMEG | 62781000 | 16700000 |  |  | 16700000 | 19706000 | Acquisition polos au profit de la CAMEG (nbr de lot: 2) | DC | A postériori | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 3 | 2026-05-04 | 2026-11-20 | 30 | 2026-06-03 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
57 | Budget CAMEG | 62781000 | 32000000 |  |  | 32000000 | 37760000 | Acquisition de gadgets au profit de la CAMEG (nbr de lot: 3) nvo montant 49560 000 Fcfa | DPX | A postériori | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 3 | 2026-08-29 | 2026-11-20 | 30 | 2026-09-28 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
58 | Budget CAMEG | 62781000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 14160000 | Confection de Confection Coffret VIP profit de la CAMEG (nbr de lot: 2) | DC | A postériori | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 3 | 2026-08-29 | 2026-11-20 | 30 | 2026-09-28 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
59 | Budget CAMEG | 62781000 | 5720000 |  |  | 5720000 | 6749600 | Confection de tenue de travail profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DC | A postériori | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 3 | 2026-08-29 | 2026-11-20 | 30 | 2026-09-28 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
60 | Budget CAMEG | 62781000 | 16250000 |  |  | 16250000 | 19175000 | Acquisition d'imprimés profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | DC | A postériori | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 3 | 2026-08-29 | 2026-11-20 | 21 | 2026-09-19 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
61 | Budget CAMEG | 62781000 | 16000000 |  |  | 16000000 | 18880000 | Confection de pagne aux motifs de CAMEG suivant arreté N°2026-307/MEF/CAB portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables (nbr de lot: 1) | ED | A postériori | 12//2026 | 2026-11-13 | 1 | 2026-01-01 |  | 30 | 2026-02-01 |  | NON INITIEE | 0%
62 | Budget CAMEG | 62781000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 11800000 | Recrutement d'une agence de communictaion pour la conception et la réalisation de documentaires au profit de la CAMEG (nbr de lot: 1) | CC | A postériori | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3 | 2026-04-03 | 2026-11-20 | 45 | 2026-05-18 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
63 | Budget CAMEG | 62781000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 11800000 | Recrutement d'une agence pour la gestion des platesformes numériques de la CAMEG (nbr de lot: 1) | CC à C | A postériori | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 3 | 2026-02-18 | 2026-11-20 | 45 | 2026-04-04 | L'AMI EST EN COURS DELABORATION | EN COURS DEXECUTION | 0%
64 | Budget CAMEG | 63243003 | 15000000 |  |  | 15000000 | 17700000 | Audit energétique (ANEREE) (nbr de lot: 1) | ED | A postériori | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 1 | 2026-08-18 |  | 45 | 2026-10-02 |  | NON INITIEE | 0%
65 | Budget CAMEG | 63243004 | 5000000 |  |  | 5000000 | 5900000 | Audits de système de management (audit de surveillance ISO 9001) par le cabinet BSI (nbr de lot: 1) | ED | A postériori | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | 2026-05-26 |  | 45 | 2026-07-10 |  | NON INITIEE | 0%
66 | Budget CAMEG | 63243004 | 13000000 |  |  | 13000000 | 15340000 | convention avec la BNSP (nbr de lot: 1) | ED | A postériori | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | 2026-09-18 |  | 45 | 2026-11-02 |  | NON INITIEE | 0%
67 | Budget CAMEG | 63243005 | 20700000 |  |  | 20700000 | 24426000 | Convention de gestion de l'Assurance maladie (contrat en cours MCI) | ED à C | A postériori | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 1 | 2026-01-10 |  | 360 | 2026-03-24 | EXECUTE | EXECUTE | 100%
68 | Budget CAMEG | 63300000 | 130000000 |  |  | 130000000 | 153400000 | Formation du personnel sur divers thématiques (catalogue et cabinet) | CC | A postériori | 2026-01-25 | 2026-02-04 | 1 | 2026-02-25 |  | 14 | 2026-12-31 |  | NON INITIEE | 0%
69 | Budget CAMEG | 63711000 | 146567796.6102 |  |  | 146567796.6102 | 172950000 | Prestation de gardiennage | AOO à C | A priori | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 6 | 2026-01-01 |  | 360 | 2026-12-31 | EXECUTE | EXECUTE | 100%
70 | Budget CAMEG | 63711001 | 135593220.339 |  |  | 135593220.339 | 160000000 | Prestation de nettoyage des sites de la CAMEG | AOO à C | A priori | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 6 | 2026-01-01 |  | 360 | 2026-12-31 | EXECUTE | EXECUTE | 100%
71 | Budget CAMEG | 63711002 | 243220338.9831 |  |  | 243220338.9831 | 287000000 | Prestation de mise à disposition d'agents de manutention dans les magasins | AOO à C | A priori | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 6 | 2026-01-01 |  | 360 | 2026-12-31 | EXECUTE | EXECUTE | 100%
72 | Budget CAMEG | 6383000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 47200000 | Prestation de pause café et de pause déjeuner au profit de la CAMEG | DPX à C | A priori | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 3 | 2025-12-19 |  | 45 | 2026-02-02 | EXECUTE | EXECUTE | 100%
73 | Budget CAMEG | 63711002 | 93000000 |  |  | 93000000 | 109740000 | Prestation d'enlèvement et d'incinération de dechets toxiques au profit de la CAMEG | DPX à C | A priori | 2026-05-17 | 2026-05-20 | 3 | 2026-06-10 |  | 45 | 2026-07-25 | EXECUTE | EXECUTE | 100%
TOTAL FONCTIONNEMENT |  |  | 2218477435.9322 | 0 | 0 | 2218477435.9322 | 2558223374.4
TOTAL GENERAL |  |  | 7148677435.9322 | 0 | 0 | 7148677435.9322 | 8375859374.4 | [11 empty] | NON INITIEE | 0%
Note on J13: HP: cloissonement bureau nouveau batiment 5 000 000 + portes couffeuse pour salles informatiques: 3*500 000=1 500000 suppression des fenetre= 1 000 000
Note on J14: HP: la ligne Aménagement des locaux techniques : capteurs de température et vidéeosurveillance
Note on J15: HP: parking pour 25 véhicule
Note on J16: HP: parking pour 25 véhicule
Note on J17: HP: parking pour 25 véhicule
Note on J18: HP: parking pour 25 véhicule
Note on J19: HP: parking pour 25 véhicule
Note on J20: HP: MC1 et MC3: quantité 2000
Note on J21: HP: Quantité 30
Note on J22: HP: 40 gerbeurs
Note on J23: HP: appareil de filmage= 4 unités fontaine refri= 4 unités A confirmer les PU
Note on J24: HP: 3 unités copieurs monochromes
Note on J25: HP: Chaise visiteurs: 20 unités fauteuil de bureau: 15 bureau avec retour: 15 armoire pour archives: 15
Note on J26: HP: Oridinateur portable: 28 * 900 000= 25 200 000 ordinateur de bureau: 13*600 000= 7 800 000 Orinateur All in one= 1*1000 000 tablette professionnel: 74*300 000=22 200 000
Note on J27: HP: lecteurs robot de sauvegarde; 6 500 000; imprimante: 500 000*6 imprimante couleur : 2*1000 000
Note on J28: HP: glacières homologuées 300-320 litres: 11*1,500 000 glacières homologuées 200 litres: 15*1000 000 glacières homologuées 500 litres: 15*2 500 000 glacières homologuées 50 : litres: 8*650 000 fut d'alcool: 30 000* 150 congelateur à températive négative; 1* 5000 000 back pour les vracs de dimenssion: 200*100 000
Note on J29: HP: voir hypothèse investissment Camion 40 TONNES (DEL, ACO1)= 4*125 millions
Note on J34: HP: 6047: Disque dure externe 4To; 5*100 000 /Disque dure SSD = 20*50 000/ chargeur pour ordinateur= 20*25 000/ clavier +souris sans fil = 15*60 000/ clavier souris avec fil=15*40 000 /bande de sauvegarde LT0-9 (45TB)=10*150 000 6056= telephone portable=4500000
Note on H38: HP: A repartir entre les EPI et petits materiel et outillage
Note on J38: HP: caissette pour monnaie 9*15000=135000/ mulitprise = 50*20000=1000000/ malette de maintenance= 5*250 000= 1250000/ emulseur pour extinction automatique= 1000*8000=800000/ appareil de filmage =4*300 000=1200000
Note on J39: HP: Combinaisons thermiques pour les chambres froides (blouses chaussures gants et bonnets) pour (pharmaciens, magasiniers, visiteurs)= 100*85000
Note on J40: HP: serrures
Note on H42: HP: 1300 000 déjà consommé
Note on J45: HP: rideau= 2500000+ moquette 3850000
Note on J47: HP: imprimante; onduleur; serveur; copieur ordinateur; fontaine à eau,
Note on H50: HP: A éclater entre rMaintenance du reseau incendie au profit de la CAMEG et Entretien et reparation des extincteurs au profit de la CAMEG
Note on J56: HP: gerbeur; monte-charge; autres matériel de manutention
Note on J60: HP: Assurance multirisque des locaux et des bureaux =105000000 + ssurance du matériel de transport=40 000 000 + Asuurance du personnel=128 300 000
Note on J65: HP: =(internet M'Data:28800000+réseau interconnexion58675080
Note on J67: HP: Inétgrer le reste du budgte des polos (25 m-16 7 00 000) +budget des t,shirt à la révision du PPM
Note on J68: HP: Sacs reuitisable: 7 000 000; stylo: 600 000; porte clé: 1 500 000; clés Usb= 3 500 000+KAKEMONOS= 750 000 ,Calendrier 6500X2500 et blocs note 2500x4000=10 millions et tasse etc
Note on J69: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 300x40000=12 000 000
Note on J70: HP: tenue de travail: 3 600 000; blouse: 120 000+ 2000 000 annulé des confections des pagnes
Note on J71: HP: fiche d'inventaire A preciser
Note on J72: HP: annulation de 1 000 000
Note on J73: HP: mini documentaires: 5000 000 et documentaires sur les actions de la CAMEG 13 min
Note on J74: HP: mini documentaires: 5000 000 et documentaires sur les actions de la CAMEG 13 min
Note on J79: HP: s'assurer des prestataires si des formateurs publics ou des cabinets:
Note on J91: HP: Sacs reuitisable: 7 000 000; stylo: 600 000; porte clé: 1 500 000; clés Usb= 3 500 000+KAKEMONOS= 750 000 ,Calendrier 6500X2500 et 2500x4000

## INDIC BNE GOUVERNACE NBR (2)
Tableau 3: INDICATEURS DE BONNE GOUVERNANCE SELON EN DECEMBRE 2025
Structure concernée: CAMEG
RUBRIQUE | PROCEDURE DE DROIT COMMUN |  | PROCEDURE ALLEGEES |  |  |  | PROCEDURE EXCEPTIONNELLE |  | TOTAL GENERAL
| AOO | DPro-MI | DPX | DP-A | DC | CC | AOR | ED
Total par procédure | 7 | 1 | 14 | 0 | 30 | 8 | 0 | 13 | 73
Total par groupe de procédures | 8 |  | 52 |  |  |  | 13 |  | 73
Pourcentage par procédure | 9.589% | 1.37% | 19.18% | 0% | 41.1% | 10.96% | 0% | 17.81% | 100%
Pourcentage par groupe de procédures | 82.19% | [5 empty] | 17.81% |  | 100%
Taux de la norme de bonne gouvernance acceptable | supérieur à 85% | [5 empty] | inférieur à 15%
Conclusion | Taux en déca de la norme de bonne gouvernance | [5 empty] | Taux au dessus la norme de bonne gouvernance
Légende
AOO: appel d'offres ouvert
DP-MI: demande de proposition précédée d'une Manifestation d'Intérêt | [9 empty] | 0.85714
DPX: demande de prix
DP-A: Demande de Proposition Allégée
DC: demande de cotation
CC: Consultation de Consultants
ED: Entente Directe

## INDIC BNE GOUVERN MONTANT (2)
Tableau 4: INDICATEURS DE BONNE GOUVERNANCE SELON LE MONTANT EN DECEMBRE 2025
Structure concernée: CAMEG
RUBRIQUE | PROCEDURE DE DROIT COMMUN |  | PROCEDURE ALLEGEE |  |  |  | PROCEDURE EXCEPTIONNELLE |  | TOTAL GENERAL
| AOO | DP-MI | DPX | DP-A | DC | CC | AOR | ED
Total par procédure | 5971250000 | 106200000 | 695256000 | 0 | 429112900 | 88205000 |  | 1129035474
Total par groupe de procédures | PROCEDURE DE DROIT COMMUN AOO: 6077450000; PROCEDURE ALLEGEE DPX: 1212573900; PROCEDURE EXCEPTIONNELLE AOR: 1085835474 | 8375859374
Pourcentage par procédure | 71.29% | 1.268% | 8.301% | 0% | 5.123% | 1.053% | 12.96% |  | 0%
Pourcentage par groupe de procédures | PROCEDURE DE DROIT COMMUN AOO: 87.04%; PROCEDURE EXCEPTIONNELLE AOR: 12.96% | 100%
Pourcentage par groupe de procédure | PROCEDURE DE DROIT COMMUN AOO: supérieur à 85%; PROCEDURE EXCEPTIONNELLE ED: inférieur à 15%
Légende
AOO: appel d'offres ouvert | [9 empty] | d
DP-MI: demande de proposition précédée d'une Manifestation d'Intérêt
DPX: demande de prix
DP-A: Demande de Proposition Allégée
DC: demande de cotation
CC: Consultation de Consultants
ED: Entente Directe