## Sheet1
Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi ---------- Secretariat Général ---------- Direction des Marchés Publics | [8 empty] | Burkina Faso La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons Date d'édition: 16/02/2026 16:51
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI Version: Initiale Exercice: 2026
Code ligne plan | Objet du marché | Nature des prestations | Mode de passat° | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres ou proposit° | Temps nécessaire à l'evaluat° des offres ou proposit° | Date probable de démarrage des prestat° |  | Délai d'exécut° prévu (jours)* | Date de fin d'exécut° | Budget | Imputation | Montant
2026.0001.00 | Acquisition de carburant au profit du MSJE | Fournitures et équipements | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | 2026-04-03 |  | 272 | 31/12/2026 |  |  | 402677000
2026.0001.00 | Lot 1: Acquisition de carburant avec VIVO au profit du MSJE (Marché à commandes) | Fournitures et équipements | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | 2026-04-03 |  | 272 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 302677000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540413 Parag 601 SF 000- | 302677000
| Lot 2: Acquisition de carburant avec Barka Energie au profit du MSJE (Marché à commandes) | Fournitures et équipements | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | 2026-04-03 |  | 272 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 80000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540413 Parag 601 SF 000- | 80000000
| Lot 3: Acquisition de carburant avec TEXAS Oil au profit du MSJE (Marché à commandes) | Fournitures et équipements | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | 2026-04-03 |  | 272 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 20000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1030385 Parag 601 SF 000- | 6989000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1020000311 Activ 1030448 Parag 601 SF 000- | 3691000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540403 Parag 601 SF 000- | 2600000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1007000311 Activ 0540204 Parag 601 SF 000- | 2200000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1014000311 Activ 0520391 Parag 601 SF 000- | 1800000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1020000311 Activ 1030447 Parag 601 SF 000- | 1380000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1010518 Parag 601 SF 000- | 1340000
2026.0002.00 | Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du MSJE | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-20 | 2026-03-16 | 5 | 2026-05-27 |  | 21 | 17/06/2026 |  |  | 20000000
2026.0002.00 | Lot 1: Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du MSJE (Marché classique) Réservation aux micros entreprises | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-20 | 2026-03-16 | 5 | 2026-05-27 |  | 21 | 17/06/2026 | BE-CENTRAL |  | 20000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540463 Parag 601 SF 000- | 20000000
2026.0003.00 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du MSJE | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 3 | 2026-04-30 |  | 21 | 21/05/2026 |  |  | 22000000
2026.0003.00 | Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau au profit du MSJE (Marché classique) Réservation aux micros entreprises | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 3 | 2026-04-30 |  | 21 | 21/05/2026 | BE-CENTRAL |  | 22000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540427 Parag 601 SF 000- | 22000000
2026.0004.00 | Acquisition de sacs et des objets d'art au profit du MSJE | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-03-18 | 2026-04-13 | 1 | 2026-05-29 |  | 30 | 28/06/2026 |  |  | 4500000
2026.0004.00 | Lot 1: Acquisition de sacs et des objets d'art au profit du MSJE (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-03-18 | 2026-04-13 | 1 | 2026-05-29 |  | 30 | 28/06/2026 | BE-CENTRAL |  | 4500000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540465 Parag 601 SF 000- | 4500000
2026.0005.00 | Acquisition de kits d'installation au profit des jeunes vivant en milieu rural au profit du MSJE | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-20 | 2026-03-16 | 5 | 2026-05-28 |  | 60 | 27/07/2026 |  |  | 69158000
2026.0005.00 | Lot 1: Acquisition de kits d'installation au profit des jeunes vivant en milieu rural du profit du MSJE (Marché classique) Réservation aux micros entreprises | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-20 | 2026-03-16 | 5 | 2026-05-28 |  | 60 | 27/07/2026 | BE-CENTRAL |  | 69158000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1030119 Parag 601 SF 000- | 69158000
2026.0006.00 | Entretien et réparations de climatiseurs au profit du MSJE (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 1 | 2026-04-22 |  | 253 * | 31/12/2026 1C |  |  | 4200300
2026.0006.00 | Lot 1: Entretien et réparations de climatiseurs au profit du MSJE (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 1 | 2026-04-22 |  | 253 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 4200300
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540461 Parag 614 SF 000- | 4200300
2026.0007.00 | Entretien et réparation des installations sanitaires au profit du MSJE (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-03-02 | 2026-03-23 | 1 | 2026-05-05 |  | 240 * | 31/12/2026 1C |  |  | 4101200
2026.0007.00 | Lot 1: Entretien et réparation des installations sanitaires au profit du MSJE (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux petites entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-03-02 | 2026-03-23 | 1 | 2026-05-05 |  | 240 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 4101200
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540461 Parag 614 SF 000- | 4101200
2026.0008.00 | Formation des jeunes en conduite automobile dans le cadre de l'Opération Permis de Conduire (OPC) | Prestations intellectuelles | ED_SA_SA | A postériori | 2026-04-18 | 2026-04-21 | 2 | 2026-05-30 |  | 180 | 26/11/2026 |  |  | 150000000
2026.0008.00 | Lot 1: Formation des jeunes en conduite automobile dans le cadre de l'Opération Permis de Conduire (OPC) (Marché classique) Réservation aux micros entreprises | Prestations intellectuelles | ED_SA_SA | A postériori | 2026-04-18 | 2026-04-21 | 2 | 2026-05-30 |  | 180 | 26/11/2026 | BE-CENTRAL |  | 150000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1018000311 Activ 1010193 Parag 622 SF 000- | 150000000
2026.0009.00 | Acquisition de matériel et fournitures spécifiques au profit du MSJE | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | 2026-04-28 |  | 247 * | 31/12/2026 1C |  |  | 4000000
2026.0009.00 | Lot 1: Acquisition de matériel et fournitures spécifiques au profit du MSJE (Marché à commandes) Réservation aux petites entreprises | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | 2026-04-28 |  | 247 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 4000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540103 Parag 606 SF 000- | 4000000
2026.0010.00 | Souscription à une police d'assurances pour les véhicules à quatre (04) roues au profit du MSJE | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2 | 2026-03-22 |  | 14 | 05/04/2026 |  |  | 10000000
2026.0010.00 | Lot 1: Souscription à une police d'assurances pour les véhicules à quatre (04) roues au profit du MSJE (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2 | 2026-03-22 |  | 14 | 05/04/2026 | BE-CENTRAL |  | 10000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540464 Parag 615 SF 000- | 10000000
2026.0011.00 | Abonnement aux journaux au profit du MSJE | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-04-30 |  | 245 * | 31/12/2026 1C |  |  | 4300000
2026.0011.00 | Lot 1: Abonnement aux journaux au profit du MSJE (Marché à commandes) Réservation aux petites entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-04-30 |  | 245 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 4300000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540409 Parag 622 SF 000- | 4300000
2026.0012.00 | Location de salles lors des diverses activités du MSJE (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-16 | 2026-03-09 | 1 | 2026-04-20 |  | 255 * | 31/12/2026 1C |  |  | 19333282
2026.0012.00 | Lot 1: Location de salles lors des diverses activités du MSJE (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-16 | 2026-03-09 | 1 | 2026-04-20 |  | 255 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 19333282
[13 empty] | Sect 20 Chap 1007000311 Activ 0540213 Parag 622 SF 000- | 4640000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1013000311 Activ 0540508 Parag 622 SF 000- | 2100000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1007000311 Activ 0540234 Parag 622 SF 000- | 2000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1007000311 Activ 0540212 Parag 622 SF 000- | 2000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1007000311 Activ 0540202 Parag 622 SF 000- | 2000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1007000311 Activ 0540217 Parag 622 SF 000- | 1720000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1007000311 Activ 0540209 Parag 622 SF 000- | 1500000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1007000311 Activ 0540204 Parag 622 SF 000- | 1385000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1007000311 Activ 0540211 Parag 622 SF 000- | 1275000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1007000311 Activ 0540210 Parag 622 SF 000- | 600000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1010000311 Activ 0540405 Parag 622 SF 000- | 113282
2026.0013.00 | Couvertures médiatiques des activités et insertions avec la RTB au profit du MSJE | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-22 | 2026-02-25 | 2 | 2026-04-02 |  | 273 * | 31/12/2026 1C |  |  | 10000000
2026.0013.00 | Lot 1: Couvertures médiatiques des activités et insertions avec la RTB au profit du MSJE (Marché à commandes) | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-22 | 2026-02-25 | 2 | 2026-04-02 |  | 273 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 10000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1005000311 Activ 0540602 Parag 622 SF 000- | 10000000
2026.0014.00 | Recrutement d'une agence de communication pour la couverture médiatique des activités et insertion au profit du MSJE | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | 2026-04-28 |  | 247 * | 31/12/2026 1C |  |  | 2000000
2026.0014.00 | Lot 1: Recrutement d'une agence de communication pour la couverture médiatiques des activités et insertion au profit du MSJE (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | 2026-04-28 |  | 247 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 2000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1005000311 Activ 0540602 Parag 622 SF 000- | 2000000
2026.0015.00 | Décoration de salles lors des activités du MSJE | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-16 | 2026-03-20 | 3 | 2026-05-28 |  | 217 * | 31/12/2026 1C |  |  | 2000000
2026.0015.00 | Lot 1: Décoration de salles lors des activités du MSJE (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-16 | 2026-03-20 | 3 | 2026-05-28 |  | 217 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 2000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540466 Parag 622 SF 000- | 2000000
2026.0016.00 | Acquisition de produits d'entretien au profit du MSJE | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-05-01 |  | 244 * | 31/12/2026 1C |  |  | 7750000
2026.0016.00 | Lot 1: Acquisition de produits d'entretien au profit du MSJE (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-05-01 |  | 244 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 7750000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540423 Parag 601 SF 000- | 4000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1014000311 Activ 0520815 Parag 601 SF 000- | 1750000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1014000311 Activ 0520813 Parag 601 SF 000- | 1000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540413 Parag 601 SF 000- | 1000000
2026.0017.00 | Confection de banderoles au profit du MSJE | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-05-01 |  | 244 * | 31/12/2026 1C |  |  | 2500000
2026.0017.00 | Lot 1: Confection de banderoles au profit du MSJE (Marché à commandes) Réservation aux petites entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-05-01 |  | 244 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 2500000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540466 Parag 622 SF 000- | 2500000
2026.0018.00 | Acquisition de matériels sportifs au profit du MSJE | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-20 | 2026-03-16 | 5 | 2026-05-27 |  | 21 | 17/06/2026 |  |  | 23223000
2026.0018.00 | Lot 1: Acquisition de matériels sportifs au profit du MSJE (Marché classique) Réservation aux micros entreprises | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-20 | 2026-03-16 | 5 | 2026-05-27 |  | 21 | 17/06/2026 | BE-CENTRAL |  | 23223000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1014000311 Activ 0520308 Parag 606 SF 000- | 12000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540456 Parag 606 SF 000- | 8223000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4021000311 Activ 0520460 Parag 606 SF 000- | 3000000
2026.0019.00 | Abonnement au bouquet satellitaire Canal+ au profit du MSJE | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | 2026-04-06 |  | 14 | 20/04/2026 |  |  | 2000000
2026.0019.00 | Lot 1: Abonnement au bouquet satellitaire Canal+ au profit du MSJE (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | 2026-04-06 |  | 14 | 20/04/2026 | BE-CENTRAL |  | 2000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540428 Parag 622 SF 000- | 2000000
2026.0020.00 | Conception et/ou reproduction de divers documents à l'occasion des activités du MSJE (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-23 | 2026-03-16 | 1 | 2026-04-27 |  | 248 * | 31/12/2026 1C |  |  | 2038530
2026.0020.00 | Lot 1: Conception et/ou reproduction de divers documents à l'occasion des activités du MSJE (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux petites entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-23 | 2026-03-16 | 1 | 2026-04-27 |  | 248 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 2038530
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540466 Parag 622 SF 000- | 2038530
2026.0021.00 | Conception et/ou confection de gadgets publicitaires et de communication au profit du MSJE (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-23 | 2026-03-16 | 1 | 2026-04-27 |  | 248 * | 31/12/2026 1C |  |  | 5303350
2026.0021.00 | Lot 1: Conception et/ou confection de gadgets publicitaires et de communication au profit du MSJE (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux petites entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-23 | 2026-03-16 | 1 | 2026-04-27 |  | 248 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 5303350
[13 empty] | Sect 20 Chap 1005000311 Activ 0540601 Parag 622 SF 000- | 5303350
2026.0022.00 | Prestations diverses (conception et impression d'affiche, attestation, photos, flyers, tee-shirts, location de tentes, chaises) au profit du MSJE (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-23 | 2026-03-16 | 1 | 2026-04-27 |  | 248 * | 31/12/2026 1C |  |  | 4352530
2026.0022.00 | Lot 1: Prestations diverses (conception et impression d'affiche, attestation, photos, flyers, tee-shirts, location de tentes, chaises) au profit du MSJE (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux petites entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-23 | 2026-03-16 | 1 | 2026-04-27 |  | 248 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 4352530
[13 empty] | Sect 20 Chap 1005000311 Activ 0540601 Parag 622 SF 000- | 4352530
2026.0023.00 | Acquisition de petits matériels pour le camp éducatif au profit du MSJE | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-03-04 | 2026-03-30 | 1 | 2026-05-15 |  | 21 | 05/06/2026 |  |  | 2558000
2026.0023.00 | Lot 1: Acquisition de petits matériels pour le camp éducatif au profit du MSJE (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-03-04 | 2026-03-30 | 1 | 2026-05-15 |  | 21 | 05/06/2026 | BE-CENTRAL |  | 2558000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1010185 Parag 606 SF 000- | 2258000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1010185 Parag 601 SF 000- | 300000
2026.0024.00 | Visite technique de véhicules à quatre (04) roues au profit du MSJE | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2 | 2026-03-20 |  | 90 | 18/06/2026 |  |  | 1200000
2026.0024.00 | Lot 1: Visite technique de véhicules à quatre (04) roues au profit du MSJE (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2 | 2026-03-20 |  | 90 | 18/06/2026 | BE-CENTRAL |  | 1200000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540466 Parag 622 SF 000- | 1200000
2026.0025.00 | Diagnostic des véhicules à quatre roues avec la CCVA au profit du MSJE | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2 | 2026-04-08 |  | 90 | 07/07/2026 |  |  | 1600000
2026.0025.00 | Lot 1: Diagnostic des véhicules à quatre roues avec la CCVA au profit du MSJE (Marché classique) | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2 | 2026-04-08 |  | 90 | 07/07/2026 | BE-CENTRAL |  | 1600000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540466 Parag 622 SF 000- | 1600000
2026.0026.00 | Acquisition de lubrifiant au profit du MSJE | Fournitures et équipements | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2 | 2026-03-31 |  | 275 | 31/12/2026 |  |  | 25000000
2026.0026.00 | Lot 1: Acquisition de lubrifiant avec VIVO ENERGIE au profit du MSJE (Marché à commandes) | Fournitures et équipements | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2 | 2026-03-31 |  | 275 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 15000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540413 Parag 601 SF 000- | 15000000
| Lot 2: Acquisition de lubrifiant BARKA ENERGIE au profit du MSJE (Marché à commandes) | Fournitures et équipements | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2 | 2026-03-31 |  | 275 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 10000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540413 Parag 601 SF 000- | 10000000
2026.0027.00 | Sélection d’une firme pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’unités de production, et de réhabilitation et d’extension des CFP, des CPR et de leurs unités de production | Prestations intellectuelles | DPRO_MI | A postériori | 2026-02-23 | 2026-03-11 | 3 | 2026-08-20 |  | 133 | 31/12/2026 |  |  | 89090000
2026.0027.00 | Lot 1: Sélection d’une firme pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’unités de production, et de réhabilitation et d’extension des CFP, des CPR et de leurs unités de production (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Prestations intellectuelles | DPRO_MI | A postériori | 2026-02-23 | 2026-03-11 | 3 | 2026-08-20 |  | 133 | 31/12/2026 | BAD |  | 89090000
[13 empty] | 01 | 89090000
2026.0028.00 | Fourniture de cyclomoteurs et moteurs de véhicule pour les CFP | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 3 | 2026-04-30 |  | 75 | 14/07/2026 |  |  | 80000000
2026.0028.00 | Lot 1: Fourniture de cyclomoteurs et moteurs de véhicule pour les CFP (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 3 | 2026-04-30 |  | 75 | 14/07/2026 | BAD |  | 80000000
[13 empty] | 01 | 80000000
2026.0029.00 | Acquisition des ordinateurs pour les CFP | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-02-13 | 2026-03-12 | 1 | 2026-04-28 |  | 14 | 12/05/2026 |  |  | 14400000
2026.0029.00 | Lot 1: Acquisition des ordinateurs pour les CFP (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-02-13 | 2026-03-12 | 1 | 2026-04-28 |  | 14 | 12/05/2026 | BAD |  | 14400000
[13 empty] | 01 | 14400000
2026.0030.00 | Acquisition de crédits de communication au profit des membres des comités de gestion des plaintes | Fournitures et équipements | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2 | 2026-04-01 |  | 14 | 15/04/2026 |  |  | 2194800
2026.0030.00 | Lot 1: Acquisition de crédits de communication au profit des membres des comités de gestion des plaintes (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises | Fournitures et équipements | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2 | 2026-04-01 |  | 14 | 15/04/2026 | BAD |  | 2194800
[13 empty] | 01 | 2194800
2026.0031.00 | Acquisition de kits d'installation au profit des apprenants de fin de formation des CFP | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 3 | 2026-05-07 |  | 30 | 06/06/2026 |  |  | 44781000
2026.0031.00 | Lot 1: Acquisition de kits d'installation au profit des apprenants de fin de formation des CFP (Marché classique) Réservation aux micros entreprises | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 3 | 2026-05-07 |  | 30 | 06/06/2026 | BAD |  | 44781000
[13 empty] | 01 | 44781000
2026.0032.00 | Acquisition de kits d'installation au profit des meilleurs apprenants certifiés issus des CFP (pour les nouvelles filières) | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 3 | 2026-05-12 |  | 30 | 11/06/2026 |  |  | 34253597
2026.0032.00 | Lot 1: Acquisition de kits d'installation au profit des meilleurs apprenants certifiés issus des CFP (pour les nouvelles filières) (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 3 | 2026-05-12 |  | 30 | 11/06/2026 | BE-CENTRAL |  | 34253597
[13 empty] | 01 | 34253597
2026.0033.00 | Fourniture de pauses café, pause déjeuners et location de salles au profit du PADEJ- MR | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-12 | 2026-03-06 | 1 | 2026-04-18 |  | 257 * | 31/12/2026 1C |  |  | 17700000
2026.0033.00 | Lot 1: Fourniture de pauses café, pause déjeuners et location de salles au profit du PADEJ- MR (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-12 | 2026-03-06 | 1 | 2026-04-18 |  | 257 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 17700000
[13 empty] | 01 | 17700000
2026.0034.00 | Gardiennage et sécurisation des locaux au profit du Projet d'Appui à l'Emploi des Jeunes et Développement des compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-16 | 2026-03-09 | 1 | 2026-04-20 |  | 255 * | 31/12/2026 1C |  |  | 4814400
2026.0034.00 | Lot 1: Gardiennage- sécurisation des locaux au profit du Projet d'Appui à l'Emploi des Jeunes et Développement des compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR) (Marché à commandes) Réservation aux petites entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-16 | 2026-03-09 | 1 | 2026-04-20 |  | 255 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 4814400
[13 empty] | 01 | 4814400
2026.0035.00 | Entretien et nettoyage des locaux du PADEJ-MR (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-12 | 2026-03-06 | 1 | 2026-04-15 |  | 260 * | 31/12/2026 1C |  |  | 4672800
2026.0035.00 | Lot 1: Entretien et nettoyage des locaux du PADEJ-MR (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-12 | 2026-03-06 | 1 | 2026-04-15 |  | 260 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 4672800
[13 empty] | 01 | 4672800
2026.0036.00 | Acquisition de carburant au profit du PADEJ-MR | Fournitures et équipements | ED_SA_SA | A postériori | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2 | 2026-04-27 |  | 15 | 12/05/2026 |  |  | 23600000
2026.0036.00 | Lot 1: Acquisition de carburant au profit du PADEJ-MR (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises | Fournitures et équipements | ED_SA_SA | A postériori | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2 | 2026-04-27 |  | 15 | 12/05/2026 | BE-CENTRAL |  | 23600000
[13 empty] | 01 | 23600000
2026.0037.00 | Recrutement d'une firme pour l'audit des comptes 2025, 2026 et de clôture du PADEJ - MR | Prestations intellectuelles | DPRO_MI | A postériori | 2026-03-02 | 2026-03-18 | 3 | 2026-08-31 |  | 30 | 30/09/2026 |  |  | 17700000
2026.0037.00 | Lot 1: Recrutement d'une firme pour l'audit des comptes 2025, 2026 et de clôture du PADEJ - MR (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Prestations intellectuelles | DPRO_MI | A postériori | 2026-03-02 | 2026-03-18 | 3 | 2026-08-31 |  | 30 | 30/09/2026 | BAD |  | 17700000
[13 empty] | 01 | 17700000
2026.0038.00 | Recrutement d'une firme pour l'audit des acquisitions du Projet utilisant le système national de passation de marchés, exercices 2023, 2024, 2025 et 2026 | Prestations intellectuelles | DPRO_MI | A postériori | 2026-03-02 | 2026-03-18 | 3 | 2026-08-31 |  | 84 | 23/11/2026 |  |  | 17700000
2026.0038.00 | Lot 1: Recrutement d'une firme pour l'audit des acquisitions du Projet utilisant le système national de passation de marchés, exercices 2023, 2024, 2025 et 2026 (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Prestations intellectuelles | DPRO_MI | A postériori | 2026-03-02 | 2026-03-18 | 3 | 2026-08-31 |  | 84 | 23/11/2026 | BAD |  | 17700000
[13 empty] | 01 | 17700000
2026.0039.00 | Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit annuel de performance environnemental et social du Projet au titre des années 2024, 2025 et 2026 | Prestations intellectuelles | SCI | A postériori | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 1 | 2026-05-26 |  | 90 | 24/08/2026 |  |  | 11800000
2026.0039.00 | Lot 1: Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit annuel de performance environnemental et social du Projet au titre des années 2024, 2025 et 2026 (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Prestations intellectuelles | SCI | A postériori | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 1 | 2026-05-26 |  | 90 | 24/08/2026 | BAD |  | 11800000
[13 empty] | 01 | 11800000
2026.0040.00 | Entretien et réparation du matériel roulant au profit du PADEJ-MR (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 1 | 2026-04-26 |  | 249 * | 31/12/2026 1C |  |  | 3540000
2026.0040.00 | Lot 1: Entretien et réparation du matériel roulant au profit du PADEJ-MR (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 1 | 2026-04-26 |  | 249 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 3540000
[13 empty] | 01 | 3540000
2026.0041.00 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du PADEJ-MR | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 1 | 2026-04-26 |  | 14 | 10/05/2026 |  |  | 1062000
2026.0041.00 | Lot 1: Acquisition de fournitures et des consommables de bureau (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 1 | 2026-04-26 |  | 14 | 10/05/2026 | BE-CENTRAL |  | 1062000
[13 empty] | 01 | 1062000
2026.0042.00 | Acquisition de consommables informatiques au profit du PADEJ- MR | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-04-29 |  | 14 | 13/05/2026 |  |  | 1770000
2026.0042.00 | Lot 1: Acquisition de consommables informatiques au profit du PADEJ- MR (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-04-29 |  | 14 | 13/05/2026 | BE-CENTRAL |  | 1770000
[13 empty] | 01 | 1770000
2026.0043.00 | Acquisition de produits d’entretien au profit du PADEJ- MR | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-04-29 |  | 14 | 13/05/2026 |  |  | 1062000
2026.0043.00 | Lot 1: Acquisition de produits d’entretien au profit du PADEJ- MR (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Fournitures et équipements | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-04-29 |  | 14 | 13/05/2026 | BE-CENTRAL |  | 1062000
[13 empty] | 01 | 1062000
2026.0044.00 | Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PADEJ-MR | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 1 | 2026-04-26 |  | 249 * | 31/12/2026 1C |  |  | 1770000
2026.0044.00 | Lot 1: Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PADEJ-MR (Marché à commandes) Réservation aux petites entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 1 | 2026-04-26 |  | 249 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 1770000
[13 empty] | 01 | 1770000
2026.0045.00 | Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du PADEJ-MR (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 1 | 2026-04-26 |  | 249 * | 31/12/2026 1C |  |  | 2950000
2026.0045.00 | Lot 1: Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du PADEJ-MR (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux petites entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 1 | 2026-04-26 |  | 249 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 2950000
[13 empty] | 01 | 2950000
2026.0046.00 | Acquisition de mobiliers de bureau pour le nouveau CFP de SAPOUY | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 3 | 2026-04-20 |  | 60 | 19/06/2026 |  |  | 59000000
2026.0046.00 | Lot 1: Acquisition de mobiliers de bureau pour le nouveau CFP de SAPOUY (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 3 | 2026-04-20 |  | 60 | 19/06/2026 | BAD |  | 59000000
[13 empty] | 01 | 59000000
2026.0047.00 | Travaux d’aménagement des sites maraîchers avec pompe solaire | Travaux | DPX | A postériori | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 3 | 2026-04-30 |  | 90 | 29/07/2026 |  |  | 59000000
2026.0047.00 | Lot 1: Travaux d’aménagement d'un (01) site maraîcher avec pompe solaire à Kongoussi 01 au profit du PADEJ-MR (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Travaux | DPX | A postériori | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 3 | 2026-04-30 |  | 90 | 29/07/2026 | BAD |  | 29500000
[13 empty] | 01 | 29500000
| Lot 2: Travaux d’aménagement d'un (01) site maraîcher avec pompe solaire à Kongoussi 02 au profit du PADEJ-MR (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Travaux | DPX | A postériori | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 3 | 2026-04-30 |  | 90 | 29/07/2026 | BAD |  | 29500000
[13 empty] | 01 | 29500000
2026.0048.00 | Travaux de construction d’unités de production des CPR, de réhabilitation et d’extension des CFP et des CPR et de leurs unités de production | Travaux | AOOD | A postériori | 2026-02-13 | 2026-03-16 | 5 | 2026-05-08 |  | 90 | 06/08/2026 |  |  | 914500000
2026.0048.00 | Lot 1: Travaux de construction d’unités de production, d’extension et de réhabilitation du Centre de Promotion Rurale (CPR) de Goundi dans la Commune de Réo, Province du Sanguié, Région du Centre-Ouest. (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est déténu à plus de 50% par des jeunes burkinabè | Travaux | AOOD | A postériori | 2026-02-13 | 2026-03-16 | 5 | 2026-05-08 |  | 90 | 06/08/2026 | BAD |  | 481440000
[13 empty] | 01 | 481440000
| Lot 2: Travaux d’extension et de réhabilitation des Centres de Formation Professionnelle (CFP) de Dédougou et de Boromo dans la Région de la Boucle du Mouhoun. (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises | Travaux | AOOD | A postériori | 2026-02-13 | 2026-03-16 | 5 | 2026-05-08 |  | 90 | 29/07/2026 | BAD |  | 211102000
[13 empty] | 01 | 211102000
| Lot 3: Travaux d’extension et de réhabilitation des Centres de Formation Professionnelle (CFP) de Ouahigouya et de Gourcy dans la Région du Nord. (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises | Travaux | AOOD | A postériori | 2026-02-13 | 2026-03-16 | 5 | 2026-05-08 |  | 90 | 29/07/2026 | BAD |  | 221958000
[13 empty] | 01 | 221958000
2026.0049.00 | Entretien et réparation du matériel informatique et péri informatique au profit du PADEJ-MR (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-12 | 2026-03-06 | 1 | 2026-04-15 |  | 246 * | 17/12/2026 1C |  |  | 3540000
2026.0049.00 | Lot 1: Entretien et réparation du matériel informatique et péri informatique au profit du PADEJ-MR (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux petites entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-12 | 2026-03-06 | 1 | 2026-04-15 |  | 246 | 17/12/2026 1C | BAD |  | 3540000
[13 empty] | 01 | 3540000
2026.0050.00 | Diagnostic des véhicules à quatre roues au profit du PADEJ-MR | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2 | 2026-03-30 |  | 14 | 13/04/2026 |  |  | 88500
2026.0050.00 | Lot 1: Diagnostic des véhicules à quatre roues au profit du PADEJ-MR (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2 | 2026-03-30 |  | 14 | 13/04/2026 | BE-CENTRAL |  | 88500
[13 empty] | 01 | 88500
2026.0051.00 | Acquisition d’équipements techniques pour le nouveau CFP de Sapouy | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-24 | 2026-03-20 | 5 | 2026-06-01 |  | 30 | 01/07/2026 |  |  | 68898973
2026.0051.00 | Lot 1: Acquisition d’équipements techniques pour le nouveau CFP de Sapouy (Marché classique) Réservation aux petites entreprises | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-24 | 2026-03-20 | 5 | 2026-06-01 |  | 30 | 01/07/2026 | BE-CENTRAL |  | 68898973
[13 empty] | 01 | 68898973
2026.0052.00 | Recrutement d'une firme pour la réalisation d'études environnementales et sociales des plans d'affaires au profit de jeunes incubés | Prestations intellectuelles | DPRO_MI | A postériori | 2026-03-02 | 2026-03-18 | 3 | 2026-08-27 |  | 126 | 31/12/2026 |  |  | 88500000
2026.0052.00 | Lot 1: Recrutement d'une firme pour la réalisation d'études environnementales et sociales des plans d'affaires au profit de jeunes incubés (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises | Prestations intellectuelles | DPRO_MI | A postériori | 2026-03-02 | 2026-03-18 | 3 | 2026-08-27 |  | 126 | 31/12/2026 | BAD |  | 88500000
[13 empty] | 01 | 88500000
2026.0053.00 | Souscription à une police d’assurance au profit du personnel du PADEJ-MR | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 1 | 2026-03-16 |  | 14 | 30/03/2026 |  |  | 590000
2026.0053.00 | Lot 1: Souscription à une police d’assurance au profit du personnel du PADEJ-MR (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est déténu à plus de 50% par des jeunes burkinabè | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 1 | 2026-03-16 |  | 14 | 30/03/2026 | BE-CENTRAL |  | 590000
[13 empty] | 01 | 590000
2026.0054.00 | Couverture médiatique des activités du PADEJ-MR par la RTB | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | 2026-04-06 |  | 269 * | 31/12/2026 1C |  |  | 5664000
2026.0054.00 | Lot 1: Couverture médiatique des activités du PADEJ-MR par la RTB (Marché à commandes) | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | 2026-04-06 |  | 269 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 5664000
[13 empty] | 01 | 5664000
2026.0055.00 | Couverture médiatique des activités du PADEJ-MR par la télévision BF1 | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | 2026-04-06 |  | 269 * | 31/12/2026 1C |  |  | 4248000
2026.0055.00 | Lot 1: Couverture médiatique des activités du PADEJ-MR par la télévisions BF1 (Marché à commandes) | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | 2026-04-06 |  | 269 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 4248000
[13 empty] | 01 | 4248000
2026.0056.00 | Couverture médiatique des activités du PADEJ-MR par lefaso.net | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | 2026-04-06 |  | 269 * | 31/12/2026 1C |  |  | 2832000
2026.0056.00 | Lot 1: Couverture médiatique des activités du PADEJ-MR par lefaso.net (Marché à commandes) | Services courants | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | 2026-04-06 |  | 269 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 2832000
[13 empty] | 01 | 2832000
2026.0057.00 | Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MSJE (Reconduction) | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 3 | 2026-04-27 |  | 248 | 31/12/2026 |  |  | 52931974
2026.0057.00 | Lot 1: Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues (véhicules légers) au profit du MSJE (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 3 | 2026-04-27 |  | 248 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 48414421
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540461 Parag 614 SF 000- | 48414421
| Lot 2: Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues (véhicules poids lourds) au profit du MSJE) (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 3 | 2026-04-27 |  | 248 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 4517553
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540461 Parag 614 SF 000- | 4517553
2026.0058.00 | Entretien et réparation du circuit électrique au profit du MSJE (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-04-30 |  | 245 * | 31/12/2026 1C |  |  | 3358900
2026.0058.00 | Lot 1: Entretien et réparation du circuit électrique au profit du MSJE (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-04-30 |  | 245 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 3358900
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540461 Parag 614 SF 000- | 3358900
2026.0059.00 | Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MSJE (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-04-30 |  | 245 * | 31/12/2026 1C |  |  | 2403778
2026.0059.00 | Lot 1: Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MSJE (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-04-30 |  | 245 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 2403778
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540461 Parag 614 SF 000- | 2403778
2026.0060.00 | Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du MSJE (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-05-01 |  | 244 * | 31/12/2026 1C |  |  | 3600000
2026.0060.00 | Lot 1: Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du MSJE (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-05-01 |  | 244 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 3600000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540461 Parag 614 SF 000- | 3600000
2026.0061.00 | Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et photocopieurs au profit du MSJE (Reconduction) | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-04-30 |  | 245 * | 31/12/2026 1C |  |  | 4479339
2026.0061.00 | Lot 1: Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et photocopieurs au profit du MSJE (Reconduction) (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises | Services courants | DCF | A postériori | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 1 | 2026-04-30 |  | 245 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 4479339
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540461 Parag 614 SF 000- | 4479339
2026.0062.00 | Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MSJE | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 3 | 2026-04-15 |  | 260 | 31/12/2026 |  |  | 40000000
2026.0062.00 | Lot 1: Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs abritant le ROJALNU, la DRSL Centre, la DGPE, la DGAJEP, la DRJE/Centre au profit du MSJE (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 3 | 2026-04-15 |  | 260 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 13500000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540466 Parag 622 SF 000- | 13500000
| Lot 2: Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs abritant les ITS, SP/TOUR , SP-RES ET SP-YOUTH CONNEKT BURKINA, l'Ex DGAPL, la DAD au profit du MSJE (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est déténu à plus de 50% par des jeunes burkinabè | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 3 | 2026-04-15 |  | 260 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 13500000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540466 Parag 622 SF 000- | 13500000
| Lot 3: Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs (DP ET DR HORS OUAGADOUGOU) au profit du MSJE (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 3 | 2026-04-15 |  | 260 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 13000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540466 Parag 622 SF 000- | 13000000
2026.0063.00 | Gardiennage et sécurisation des locaux au profit du MSJE (Reconduction) | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 3 | 2026-04-15 |  | 260 | 31/12/2026 |  |  | 32297280
2026.0063.00 | Lot 1: Gardiennage et sécurisation des locaux abritant le ROJALNU, CNJ, DGPE, DGAJEP, YOUTH CONNEKT BURKINA, EX DGAPL, SP/TOUR SP/RES, DAD (Reconduction) (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 3 | 2026-04-15 |  | 260 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 22580000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540466 Parag 622 SF 000- | 22580000
| Lot 2: Gardiennage et sécurisation des locaux au profit du MSJE (bâtiments abritant DRJPEE CENTRE, DRSL HAUTS BASSINS, DRSL CENTRE, DPJPEE KOURITENGA (Reconduction) (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 3 | 2026-04-15 |  | 260 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 9717280
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540466 Parag 622 SF 000- | 9717280
2026.0064.00 | Fourniture de pause café et pauses déjeuner lors des activités du MSJE | Services courants | AOOD | A priori | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 5 | 2026-05-15 |  | 230 | 31/12/2026 |  |  | 102526700
2026.0064.00 | Lot 1: Fourniture de pause café et pauses déjeuner lors des activités du MSJE (dans les dix-sept régions) (Marché à commandes) Réservation aux petites entreprises | Services courants | AOOD | A priori | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 5 | 2026-05-15 |  | 230 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 25476700
[13 empty] | Sect 20 Chap 1020000311 Activ 1030447 Parag 622 SF 000- | 15664700
[13 empty] | Sect 20 Chap 1020000311 Activ 1030448 Parag 622 SF 000- | 9812000
| Lot 2: Fourniture de pause café et pauses déjeuner lors des activités du MSJE (dans les dix-sept régions) (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine | Services courants | AOOD | A priori | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 5 | 2026-05-15 |  | 230 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 23345000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1030385 Parag 622 SF 000- | 18635700
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1030379 Parag 622 SF 000- | 4584000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1020000311 Activ 1030447 Parag 622 SF 000- | 125300
| Lot 3: Fourniture de pause café et pauses déjeuner lors des activités du MSJE (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est déténu à plus de 50% par des jeunes burkinabè | Services courants | AOOD | A priori | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 5 | 2026-05-15 |  | 230 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 23705000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1010182 Parag 622 SF 000- | 9275000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1010342 Parag 622 SF 000- | 4980700
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1010185 Parag 622 SF 000- | 3442000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1010114 Parag 622 SF 000- | 3228000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1030385 Parag 622 SF 000- | 2779300
| Lot 4: Fourniture de pause café et pauses déjeuner lors des activités du MSJE (dans la régions du centre) (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises | Services courants | AOOD | A priori | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 5 | 2026-05-15 |  | 230 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 30000000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1010518 Parag 622 SF 000- | 14575000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1010517 Parag 622 SF 000- | 6720700
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1010520 Parag 622 SF 000- | 4480000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1010613 Parag 622 SF 000- | 2050000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1010519 Parag 622 SF 000- | 1620000
[13 empty] | Sect 20 Chap 4017000311 Activ 1010342 Parag 622 SF 000- | 554300
2026.0065.00 | Fourniture de pause café et pauses déjeuner lors des activités du MSJE (Reconduction) | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 3 | 2026-04-22 |  | 253 | 31/12/2026 |  |  | 79468078
2026.0065.00 | Lot 1: Fourniture de pause café et pauses déjeuner lors des activités du MSJE de déroulant dans la région du centre (avec GOLDEN RESTAURANT) (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 3 | 2026-04-22 |  | 253 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 21613600
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 1010801 Parag 622 SF 000- | 13840000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540402 Parag 622 SF 000- | 2018000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540403 Parag 622 SF 000- | 1993882
[13 empty] | Sect 20 Chap 1004000311 Activ 0540102 Parag 622 SF 000- | 1625000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1010000311 Activ 0540405 Parag 622 SF 000- | 1136718
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540405 Parag 622 SF 000- | 1000000
| Lot 2: Fourniture de pause café et pauses déjeuner lors des activités du MSJE se déroulant dans les treize régions (avec HARECA) (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 3 | 2026-04-22 |  | 253 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 17899693
[13 empty] | Sect 20 Chap 1001000311 Activ 0540101 Parag 622 SF 000- | 6500000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1020000311 Activ 1030450 Parag 622 SF 000- | 3720000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1020000311 Activ 1030449 Parag 622 SF 000- | 2400000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540403 Parag 622 SF 000- | 1506118
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540466 Parag 622 SF 000- | 1278575
[13 empty] | Sect 20 Chap 1010000311 Activ 0540403 Parag 622 SF 000- | 1250000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1020000311 Activ 1030710 Parag 622 SF 000- | 1245000
| Lot 3: Fourniture de pause café et pauses déjeuner lors des activités du MSJE se déroulant dans les treize régions ( avec HOPE CONSULTING) (Reconduction) (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine | Services courants | DPX | A postériori | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 3 | 2026-04-22 |  | 253 * | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 39954785
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540466 Parag 622 SF 000- | 39954785
2026.0066.00 | Acquisition de pneus et batteries au profit du MSJE | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-20 | 2026-03-16 | 5 | 2026-05-30 |  | 215 * | 31/12/2026 1C |  |  | 21750000
2026.0066.00 | Lot 1: Acquisition de pneus et batteries au profit du MSJE (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises | Fournitures et équipements | DPX | A postériori | 2026-02-20 | 2026-03-16 | 5 | 2026-05-30 |  | 215 | 31/12/2026 1C | BE-CENTRAL |  | 21750000
[13 empty] | Sect 20 Chap 1008000311 Activ 0540413 Parag 601 SF 000- | 21750000
2026.0067.00 | Travaux supplémentaire de renouvellement de la pelouse, de réhabilitation de la piste d'athlétisme du stade du 04 août et acquisition installation de divers équipements (matériels et mobiliers pour les salles de bureaux) | Travaux | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 1 | 2026-03-10 |  | 180 | 06/09/2026 |  |  | 5878701304
2026.0067.00 | Lot 1: Travaux supplémentaire de renouvellement de la pelouse, de réhabilitation de la piste d'athlétisme du stade du 04 août et acquisition installation de divers équipements (matériels et mobiliers pour les salles de bureaux) (Marché classique) | Travaux | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 1 | 2026-03-10 |  | 180 | 06/09/2026 | BE-CENTRAL |  | 5878701304
[13 empty] | 02 | 5878701304
2026.0068.00 | Suivi contrôle des travaux supplémentaires de renouvellement de la pelouse, de réhabilitation de la piste d'athlétisme du stade du 04 août et des installations de divers équipements | Prestations intellectuelles | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2 | 2026-03-23 |  | 180 | 19/09/2026 |  |  | 36462000
2026.0068.00 | Lot 1: Suivi contrôle des travaux supplémentaires de renouvellement de la pelouse, de réhabilitation de la piste d'athlétisme du stade du 04 août et des installations de divers équipements (Marché classique) | Prestations intellectuelles | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2 | 2026-03-23 |  | 180 | 19/09/2026 | BE-CENTRAL |  | 36462000
[13 empty] | 02 | 36462000
2026.0069.00 | Acquisition de carburant au profit des comités de gestion des plaintes du PADEJ-MR | Fournitures et équipements | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2 | 2026-03-27 |  | 15 | 11/04/2026 |  |  | 4389600
2026.0069.00 | Lot 1: Acquisition de carburant au profit des comités de gestion des plaintes du PADEJ-MR (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises | Fournitures et équipements | ED_SA_SA | A postériori | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2 | 2026-03-27 |  | 15 | 11/04/2026 | BAD |  | 4389600
[13 empty] | 01 | 4389600
MONTANT DU PPM | [13 empty] | 8649886215
NOMBRE TOTAL DE MARCHES | [13 empty] | 84
NOMBRE TOTAL DE LIGNES | [13 empty] | 69