SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT                         BURKINA FASO

DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)			              -------------

---------------                                                 La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

S.E. au capital de 3. 000 000 000 FCFA

Créée par Décret N°97-426/PRES/PM/MIHU/MEF du 13 octobre 1997

1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH

03 BP 7222 Ouagadougou 03

Tél : (226) 25-30-17-73 / 74

Fax : (226) 25-31-87-19

Email : sonatur@sonatur.bf

Web : www.sonatur.org

IFU : 00003223 T

PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS – EXERCICE 2026

VERSION DEFINITIVE ADOPTE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SONATUR EN SA 105ème SESSION

Janvier 2026

SOMMAIRE

INTRODUCTION	2

LE PLAN DE PASSATION DES MARCHES-EXERCICE 2026	2

TABLEAU DETAILLE DU PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS EXERCICE 2026	6

CONCLUSION	22

# INTRODUCTION

La règlementation des marchés publics impose à chaque Autorité contractante de se doter d’un Plan de Passation des Marchés (PPM) à chaque exercice budgétaire d’où l’élaboration du présent PPM.

Le PPM favorise une meilleure gouvernance économique dans le domaine de la commande publique et permet de se conformer aux pratiques admises en la matière. Il s’agit en particulier d’aider les autorités contractantes à exécuter leur Plan de Passation des Marchés en harmonie avec leurs besoins et dans le respect de la règlementation en vigueur.

Le plan élaboré consolide tous les besoins annuels en matière d’acquisition de biens, travaux et services. Il fournit des données nécessaires à la mise en œuvre des procédures, notamment les dates limites de remise des offres/propositions, les types de procédures usitées, les objets des biens et services à acquérir, les dates probables de démarrage des prestations, etc.

# LE PLAN DE PASSATION DES MARCHES-EXERCICE 2026

Le Plan de Passation des Marchés exercice 2026 de la SONATUR comporte quatre-vingt-dix-huit (98) lignes pour un montant total de treize milliards six cent trente un millions neuf cent vingt-neuf mille huit cents (13 631 929 800) francs CFA TTC. Il est constitué de procédures de droit commun, de procédures allégées et des procédures exceptionnelles. Il est constitué de :

- Procédures de droit commun : il y a deux (02) appels d’offres ouverts d’un montant total de quatre milliards six cent cinquante-trois millions quatre cent mille (4 653 400 000) francs CFA TTC et deux (02) lignes de demandes de propositions précédées de manifestation d’intérêts pour un montant total de deux cent cinquante-trois millions sept cent mille (253 700 000) francs CFA TTC ;

- Procédures allégées : au nombre de soixante-dix (70) et constituées des Consultations de Consultants (CC), des Demandes de Cotations (Formelles et Non Formelles) (DCF et DCNF), des Demandes de Propositions Allégées (DPA) et des Demandes de Prix (DPX).

Le montant total de ces procédures allégées est d’un milliard cinq cent cinquante-deux millions quatre cent soixante-dix-neuf mille huit cents (1 552 479 800) francs CFA TTC.

Le nombre élevé de lignes en procédures allégées est lié aux montants des budgets prévisionnels qui leurs sont alloués conformément au décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

- Procédures exceptionnelles : elles se composent de vingt-quatre (24) lignes dont vingt (20) Ententes Directes Prestations Spécifiques et quatre (04) ententes directes sur autorisation du Conseil d’Administration. Les prestations spécifiques sont autorisées et passées suivant les dispositions de l’arrêté n°2025-0307/MEF/CAB du 30 juin 2025 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables. Le montant total des procédures exceptionnelles est de sept milliards cent soixante-douze millions trois cent cinquante mille (7 172 350 000) FCFA TTC.

Les diagrammes ci-après donnent la répartition du nombre de marchés par type de procédures, les pourcentages du montant total par type de procédures.

Figure 1 : diagramme de répartition par type de procédures

La répartition des procédures allégées se présente comme suit :

Figure 2 : diagramme de répartition par type de procédures allégées

La répartition du montant global du PPM 2026 en termes de procédures usitées se matérialise par le diagramme ci-dessous :

Figure 3 : diagramme de répartition des montants par type de procédures

Le tableau n°1 ci-contre synthétise le PPM 2026 de la SONATUR :

| N° | Type de procédures | Mode de passation | Code de passation | Nombre de lignes | Montant en FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procédures de droit commun | Appel d’offres ouvert international (AOOI) | 01 | 01 | 3 988 400 000 |
|  |  | Appel d’offres ouvert national (AOON) | 01 | 01 | 665 000 000 |
|  |  | Demande de propositions précédée de manifestation d’intérêt (DP-MI) | 07 | 02 | 253 700 000 |
| Total des procédures de droit commun |  |  |  | 4 | 4 907 100 000 |
| 2 | Procédures allégées | Consultations de Consultants (CC) | 10 | 10 | 114 628 000 |
|  |  | Demande de Cotations Formelles (DCF) | 05 | 42 | 462 698 600 |
|  |  | Demande de Cotations Non Formelles (DCNF) | 06 | 04 | 3 719 200 |
|  |  | Demande de Prix (DPX) | 04 | 11 | 856 434 000 |
|  |  | Demande de propositions allégée (DPA) | 09 | 03 | 115 000 000 |
|  | Total des procédures allégées |  |  | 70 | 1 552 479 800 |
| 3 | Procédures exceptionnelles | Ententes directes Prestations spécifiques | 14 | 20 | 4 237 950 000 |
|  |  | Ententes directes sur autorisation du CA | 13 | 04 | 2 934 400 000 |
|  | Total des procédures exceptionnelles |  |  | 24 | 7 172 350 000 |
| Total général du PPM 2026 |  |  |  | 98 | 13 631 929 800 |

Tableau 1 : Synthèse du PPM 2026

Le détail de ces différentes valeurs est énuméré dans le tableau ci-dessous intitulé « Plan de Passation des Marchés (PPM), exercice 2026 de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) »

# TABLEAU DETAILLE DU PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS EXERCICE 2026

| Code ligne Plan | Financement |  |  | Objet du marché | Nature de la prestations | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l’appel à concurrence | Date de remise des offres/propositions | Temps nécessaire à l’évaluation des offres/ propositions (jours) | Date probable de démarrage des prestations | Délai d’exécution prévu (jours) | Date de fin d'exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budget | Ligne budgétaire | Montant prévisionnel TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - Procédures de droit commun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 - Appel d'offres ouvert (AOO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budget SONATUR | 605800 | 3 988 400 000 | Travaux de voirie bitumées et en terre ainsi que l'assainissement dans les sections 280 et 282 de la tranche 2 du site SONATUR de 304 ha du secteur 31 de Bindougousso /Bobo (secteur 31) | Travaux | AOOI | A priori | 04/03/2026 | 18/04/2026 | 3 | 20/05/2026 | 240 | 15/01/2027 |
| 2 | Budget SONATUR | 235800 | 665 000 000 | Travaux de réhabilitation du bâtiment du siège de la SONATUR | Travaux | AOON | A priori | 01/02/2026 | 03/03/2026 | 3 | 15/04/2026 | 210 | 11/11/2026 |
| Montant total des appels d'offres |  |  | 4 653 400 000 | Nombre total de lignes pour les appels d'offres |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| I.2 - Demande de propositions précédées de manifestation d'intérêts (DP-MI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Budget SONATUR | 605700 | 177 000 000 | Suivi-contrôle des travaux de voirie et assainissement de la deuxième tranche du site SONATUR au long de la Bande de servitude à Ouaga 2000 | Prestations intellectuelles | DP-MI | A priori | 09/01/2026 | 24/01/2026 | 3 | 20/05/2026 | 300 | 16/03/2027 |
| 4 | Budget SONATUR | 632400 | 76 700 000 | Élaboration du plan stratégique de développement (PSD) 2027-2031 et son plan moyen terme (PMT) | Prestations intellectuelles | DP-MI | A priori | 09/01/2026 | 24/01/2026 | 3 | 20/03/2026 | 90 | 18/06/2026 |
| Montant total des demandes de propositions |  |  | 253 700 000 | Nombre total de lignes pour les demandes de proposition |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Montant total des procédures de droit commun |  |  | 4 907 100 000 | Nombre total de lignes pour les procédures de droit commun |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| II - Procédures allégées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 - Demandes de prix (DPX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Budget SONATUR | 605800 | 190 000 000 | Travaux de construction de la clôture du cimetière du site SONATUR de Bindougousso / Bobo (secteur 31) | Travaux | DPX | A posteriori | 11/01/2026 | 21/01/2026 | 1 | 06/04/2026 | 90 | 05/07/2026 |
| 6 | Budget SONATUR | 627800 | 118 000 000 | Recrutement de prestataires pour l'organisation des cérémonies de lancement de la commercialisation des parcelles des sites SONATUR (à commandes) | Service courant | DPX | A posteriori | 05/02/2026 | 15/02/2026 | 1 | 03/03/2026 | 360 | 26/02/2027 |
| 7 | Budget SONATUR | 627200 | 92 600 000 | Acquisition de Catalogues, imprimés publicitaires | Fournitures courantes | DPX | A posteriori | 15/09/2026 | 25/09/2026 | 1 | 01/10/2026 | 90 | 30/12/2026 |
| 8 | Budget SONATUR | 244200 | 46 315 000 | Acquisition de matériels informatiques | Équipements | DPX | A posteriori | 25/02/2026 | 07/03/2026 | 1 | 01/05/2026 | 90 | 30/07/2026 |
| 9 | Budget SONATUR | 213000 | 82 600 000 | Acquisition de logiciels (ArchiCAD, QGIS, MS PROJECT, logiciel de génération des états financiers et logiciel d'édition de chèque) | Fournitures courantes | DPX | A posteriori | 25/01/2026 | 04/02/2026 | 1 | 01/03/2026 | 90 | 30/05/2026 |
| 10 | Budget SONATUR | 235800 | 23 600 000 | Mise en place d’un système de détection d’intrusion | Service courant | DPX | A posteriori | 21/02/2026 | 03/03/2026 | 1 | 30/03/2026 | 60 | 29/05/2026 |
| 11 | Budget SONATUR | 235800 | 59 000 000 | Aménagement des salles serveurs à Ouaga et Bobo et acquisition et déploiement des équipement réseau du centre de secours | Équipements | DPX | A posteriori | 15/02/2026 | 25/02/2026 | 1 | 15/03/2026 | 60 | 14/05/2026 |
| 12 | Budget SONATUR | 244200 | 135 700 000 | Acquisition et déploiement de serveurs et mise en place un système de sauvegarde et de réplication des données | Équipements | DPX | A posteriori | 15/01/2026 | 25/01/2026 | 1 | 15/02/2026 | 90 | 16/05/2026 |
| 13 | Budget SONATUR | 235800 | 59 000 000 | Renforcement et extension du système de détection et d’extinction incendie | Service courants | DPX | A posteriori | 15/02/2026 | 25/02/2026 | 1 | 03/03/2026 | 60 | 02/05/2026 |
| 14 | Budget SONATUR | 244100 | 23 069 000 | Acquisition de matériel de bureau | Équipements | DPX | A posteriori | 10/02/2026 | 20/02/2026 | 1 | 25/02/2026 | 60 | 26/04/2026 |
| 15 | Budget SONATUR | 235800 | 26 550 000 | Acquisition et installation de conteneurs 20 pieds équipés | Équipements | DPX | A posteriori | 25/01/2026 | 04/02/2026 | 1 | 01/03/2026 | 90 | 30/05/2026 |
| Montant total des demandes de prix |  |  | 856 434 000 | Nombre total de lignes pour les demandes de prix |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| II.2 - Demande de proposition Allégée (DPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Budget SONATUR | 605700 | 40 000 000 | Étude de faisabilité du projet pilote de réaménagement d’environ 75 ha à Dapoya | Prestations intellectuelles | DPA | A posteriori | 30/12/2025 | 09/01/2026 | 1 | 15/03/2026 | 60 | 14/05/2026 |
| 17 | Budget SONATUR | 632400 | 45 000 000 | Expertise immobilière d’évaluation des constructions sur le site du collecteur de la section Q de Ouaga 2000 | Prestations intellectuelles | DPA | A posteriori | 30/01/2026 | 09/02/2026 | 1 | 15/03/2026 | 60 | 14/05/2026 |
| 18 | Budget SONATUR | 632400 | 30 000 000 | Actualisation du schéma directeur informatique de la SONATUR | Prestations intellectuelles | DPA | A posteriori | 30/01/2026 | 09/02/2026 | 1 | 15/03/2026 | 60 | 14/05/2026 |
| Montant total des demandes de propositions allégées |  |  | 115 000 000 | Nombre total de lignes pour les demandes de propositions allégées |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| II.3 - Demandes de cotations formelles (DCF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Budget SONATUR | 605800 | 19 900 000 | Travaux de lotissement (Faire le levé d’état des lieux, étude d’urbanisme et l’implantation parcellaire) du site du collecteur de la section Q de Ouaga 2000 | Travaux | DCF | A posteriori | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 1 | 15/02/2026 | 60 | 16/04/2026 |
| 20 | Budget SONATUR | 605800 | 19 975 000 | Travaux de réimplantation des bornes du sites SONATUR de Poédogo | Travaux | DCF | A posteriori | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 1 | 15/02/2026 | 60 | 16/04/2026 |
| 21 | Budget SONATUR | 637100 | 6 172 000 | Gardiennage des locaux de la Direction Régionale de l’Ouest | Service courant | DCF | A posteriori | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 22 | Budget SONATUR | 637100 | 10 348 000 | Gardiennage des locaux du siège de la SONATUR | Service courant | DCF | A posteriori | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 23 | Budget SONATUR | 624300 | 8 850 000 | Maintenance du parc informatique, onduleurs centraux, réseau et les caméras de surveillance | Service courant | DCF | A posteriori | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 24 | Budget SONATUR | 624210 | 5 900 000 | Entretien et réparations de matériel informatique (y compris licences annuelles) | Service courant | DCF | A posteriori | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 1 | 05/02/2026 | 60 | 06/04/2026 |
| 25 | Budget SONATUR | 605400 | 5 900 000 | Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage (à commande) | Fournitures courantes | DCF | A posteriori | 10/01/2026 | 13/01/2026 | 1 | 02/02/2026 | 360 | 28/01/2027 |
| 26 | Budget SONATUR | 604100 | 19 470 000 | Acquisition de consommables informatiques | Fournitures courantes | DCF | A posteriori | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 1 | 12/02/2026 | 60 | 13/04/2026 |
| 27 | Budget SONATUR | 624110 | 16 520 000 | Nettoyage des locaux de la SONATUR | Service courant | DCF | A posteriori | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 28 | Budget SONATUR | 624140 | 9 794 000 | Maintenance de climatiseurs de la SONATUR OUAGA et la Direction Régionale de l’Ouest | Service courant | DCF | A posteriori | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 1 | 02/03/2026 | 360 | 25/02/2027 |
| 29 | Budget SONATUR | 6055000 | 19 470 000 | Acquisition de fournitures de bureau (à commande) | Fournitures courantes | DCF | A posteriori | 15/03/2026 | 18/03/2026 | 1 | 03/04/2026 | 360 | 29/03/2027 |
| 30 | Budget SONATUR | 638300 | 19 500 000 | Fourniture de pause-café, pauses déjeuner | Service courant | DCF | A posteriori | 22/01/2026 | 25/01/2026 | 1 | 06/02/2026 | 360 | 01/02/2027 |
| 31 | Budget SONATUR | 624240 | 10 000 000 | Acquisition et montage de pneus et de batteries | Fournitures courantes | DCF | A posteriori | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | 17/04/2026 | 30 | 17/05/2026 |
| 32 | Budget SONATUR | 624240 | 16 500 000 | Entretien et réparations de véhicules (à commandes) | Service courant | DCF | A posteriori | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 33 | Budget SONATUR | 235100 | 11 210 000 | Acquisition et pose de climatiseurs | Équipements | DCF | A posteriori | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 1 | 31/03/2026 | 60 | 30/05/2026 |
| 34 | Budget SONATUR | 632700 | 9 499 000 | Reproduction des documents de synthèse | Service courant | DCF | A posteriori | 30/03/2026 | 02/04/2026 | 1 | 19/04/2026 | 30 | 19/05/2026 |
| 35 | Budget SONATUR | 605810 | 19 500 000 | Confection et pose de panneaux d’indication et de balisages sur les sites de la SONATUR (à commandes) | Travaux | DCF | A posteriori | 02/03/2026 | 05/03/2026 | 1 | 20/03/2026 | 360 | 15/03/2027 |
| 36 | Budget SONATUR | 605810 | 11 800 000 | Exhumation et transfert des restes mortels se trouvant sur les sites de la SONATUR (à commandes) | Service courant | DCF | A posteriori | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 01/04/2026 | 360 | 27/03/2027 |
| 37 | Budget SONATUR | 624200 | 12 980 000 | Entretien et réparation de matériel de bureau (à commandes) | Service courant | DCF | A posteriori | 10/01/2026 | 13/01/2026 | 1 | 15/02/2026 | 360 | 10/02/2027 |
| 38 | Budget SONATUR | 624230 | 4 720 000 | Entretien et réparations de mobilier de bureau (à commandes) | Service courant | DCF | A posteriori | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 39 | Budget SONATUR | 626500 | 4 720 000 | Abonnement et livraison des journaux | Service courant | DCF | A posteriori | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 40 | Budget SONATUR | 624110 | 7 080 000 | Traitement des décombres et désinfection des bâtiments de la SONATUR (Siège + DRO) | Service courant | DCF | A posteriori | 10/01/2026 | 13/01/2026 | 1 | 01/02/2026 | 360 | 27/01/2027 |
| 41 | Budget SONATUR | 638300 | 19 900 000 | Fourniture de produits alimentaires (à commandes) | Fournitures courantes | DCF | A posteriori | 22/01/2026 | 25/01/2026 | 1 | 06/02/2026 | 360 | 01/02/2027 |
| 42 | Budget SONATUR | 627200 | 19 900 000 | Confection de gadgets au profit de la SONATUR | Service courant | DCF | A posteriori | 15/03/2026 | 18/03/2026 | 1 | 15/04/2026 | 30 | 15/05/2026 |
| 43 | Budget SONATUR | 624300 | 3 540 000 | Maintenance du système de détection et d'extinction d'incendie au profit de la SONATUR | Service courant | DCF | A posteriori | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | 02/04/2026 | 360 | 28/03/2027 |
| 44 | Budget SONATUR | 632400 | 19 470 000 | Réalisation de l'inventaire des immobilisations | Service courant | DCF | A posteriori | 15/03/2026 | 18/03/2026 | 1 | 15/04/2026 | 90 | 14/07/2026 |
| 45 | Budget SONATUR | 624140 | 2 360 000 | Maintenance des groupes électrogènes du Siège et de la DRO | Service courant | DCF | A posteriori | 10/03/2026 | 13/03/2026 | 1 | 15/04/2026 | 360 | 10/04/2027 |
| 46 | Budget SONATUR | 627200 | 5 500 000 | Impression du Magazine semestrielle de la SONATUR | Service courant | DCF | A posteriori | 05/03/2026 | 08/03/2026 | 1 | 25/04/2026 | 30 | 25/05/2026 |
| 47 | Budget SONATUR | 634500 | 7 080 000 | Mise à disposition de serveurs de grande capacité pour les opérations de souscription et l'hébergement du site Web | Service courant | DCF | A posteriori | 10/02/2026 | 13/02/2026 | 1 | 15/03/2026 | 90 | 13/06/2026 |
| 48 | Budget SONATUR | 605600 | 9 912 000 | Acquisition de petit matériel et outillages au profit de la SONATUR | Fournitures courantes | DCF | A posteriori | 30/03/2026 | 02/04/2026 | 1 | 02/05/2026 | 60 | 01/07/2026 |
| 49 | Budget SONATUR | 244400 | 19 906 600 | Acquisition de mobiliers de bureau | Équipements | DCF | A posteriori | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 1 | 29/01/2026 | 30 | 28/02/2026 |
| 50 | Budget SONATUR | 624110 | 1 180 000 | Acquisition de rideaux et accessoires | Fournitures courantes | DCF | A posteriori | 15/01/2026 | 18/01/2026 | 1 | 02/02/2026 | 30 | 04/03/2026 |
| 51 | Budget SONATUR | 624110 | 14 868 000 | Entretien et réparation de matériels téléphoniques | Service courant | DCF | A posteriori | 10/01/2026 | 13/01/2026 | 1 | 01/02/2026 | 360 | 27/01/2027 |
| 52 | Budget SONATUR | 624110 | 2 478 000 | Entretien et réparation de la plomberie et sanitaires | Service courant | DCF | A posteriori | 10/01/2026 | 13/01/2026 | 1 | 01/02/2026 | 360 | 27/01/2027 |
| 53 | Budget SONATUR | 624140 | 2 478 000 | Entretien et réparation des installations électriques | Service courant | DCF | A posteriori | 10/01/2026 | 13/01/2026 | 1 | 01/02/2026 | 360 | 27/01/2027 |
| 54 | Budget SONATUR | 244200 | 8 614 000 | Acquisition de matériels spécifiques au profit de la SONATUR | Équipements | DCF | A posteriori | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 1 | 15/02/2026 | 30 | 17/03/2026 |
| 55 | Budget SONATUR | 605500 | 19 470 000 | Acquisition de papier entête sécurisé au profit de la SONATUR | Fournitures courantes | DCF | A posteriori | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 1 | 15/02/2026 | 30 | 17/03/2026 |
| 56 | Budget SONATUR | 622300 | 19 950 000 | Location de salle, matériel et outillages pour la tenue des sessions de formations et du Conseil d'Administration (à commandes) | Service courant | DCF | A posteriori | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 1 | 15/02/2026 | 360 | 10/02/2027 |
| 57 | Budget SONATUR | 634300 | 1 770 000 | Renouvellement la licence antivirus Kaspersky | Service courant | DCF | A posteriori | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 58 | Budget SONATUR | 634300 | 9 794 000 | Renouvellement l'abonnement à Microsoft office 365 | Service courant | DCF | A posteriori | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 59 | Budget SONATUR | 634300 | 2 360 000 | Renouvellement les licences pour la plate-forme de sauvegarde (Veem backup) | Service courant | DCF | A posteriori | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 60 | Budget SONATUR | 624240 | 2 360 000 | Fourniture et pose d'accessoires de pare chocs sur le matériel roulant de la SONATUR | Fournitures courantes | DCF | A posteriori | 30/01/2026 | 31/01/2026 | 1 | 15/02/2026 | 30 | 17/03/2026 |
| Montant total des demandes de cotations formelles |  |  | 462 698 600 | Nombre total de lignes pour les demandes de cotations formelles |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| II.4 - Consultation de consultants (CC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Budget SONATUR | 632400 | 19 470 000 | Recrutement de cabinet pour l’assistance comptable | Prestations intellectuelles | CC | A posteriori | 23/01/2026 | 28/01/2026 | 1 | 01/03/2026 | 360 | 24/02/2027 |
| 62 | Budget SONATUR | 632400 | 17 228 000 | Recrutement de cabinets pour l’assistance juridique au profit de la SONATUR | Prestations intellectuelles | CC | A posteriori | 30/12/2025 | 05/01/2026 | 1 | 01/02/2026 | 360 | 27/01/2027 |
| 63 | Budget SONATUR | 632400 | 8 000 000 | Recrutement d’un commissaire aux comptes au profit de la SONATUR | Prestations intellectuelles | CC | A posteriori | 30/12/2025 | 05/01/2026 | 1 | 16/01/2026 | 360 | 11/01/2027 |
| 64 | Budget SONATUR | 632400 | 9 500 000 | Élaboration d'une stratégie de mise en place et de pilotage des plans d’assurance qualité (PAQ) | Prestations intellectuelles | CC | A posteriori | 19/02/2026 | 24/02/2026 | 1 | 25/07/2026 | 60 | 23/09/2026 |
| 65 | Budget SONATUR | 624300 | 4 720 000 | Assistance et la maintenance de logiciels comptables | Prestations intellectuelles | CC | A posteriori | 30/12/2025 | 04/01/2026 | 1 | 16/01/2026 | 360 | 11/01/2027 |
| 66 | Budget SONATUR | 624300 | 3 540 000 | Assistance et la maintenance de logiciels de gestion du courrier | Prestations intellectuelles | CC | A posteriori | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 1 | 25/01/2026 | 360 | 20/01/2027 |
| 67 | Budget SONATUR | 624300 | 3 540 000 | Assistance et la maintenance de la plateforme de souscription en ligne | Prestations intellectuelles | CC | A posteriori | 02/01/2026 | 07/01/2026 | 1 | 25/01/2026 | 360 | 20/01/2027 |
| 68 | Budget SONATUR | 632400 | 15 000 000 | Élaboration d'un plan de gestion prévisionnel des emplois, des compétences et des carrières | Prestations intellectuelles | CC | A posteriori | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 1 | 25/01/2026 | 60 | 26/03/2026 |
| 69 | Budget SONATUR | 6324000 | 14 160 000 | Accompagnement pour l'harmonisation des procédures et manuel de procédures | Prestations intellectuelles | CC | A posteriori | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 1 | 25/01/2026 | 60 | 26/03/2026 |
| 70 | Budget SONATUR | 632400 | 19 470 000 | Élaboration d'une stratégie communication institutionnelle (2026-2028) de la SONATUR | Prestations intellectuelles | CC | A posteriori | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 1 | 15/02/2026 | 60 | 16/04/2026 |
| Montant total des consultations de consultants |  |  | 114 628 000 | Nombre total de lignes pour les consultations de consultants |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| II.5 - Demandes de cotations Non formelles (DCNF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Budget SONATUR | 632700 | 997 100 | Réalisation de la reliure des journaux | Service courant | DCNF | A posteriori | 25/10/2026 | 26/10/2026 | 1 | 10/11/2026 | 30 | 10/12/2026 |
| 72 | Budget SONATUR | 627200 | 750 000 | Acquisition d'échantillons de gadgets publicitaires | Fournitures courantes | DCNF | A posteriori | 25/01/2026 | 26/01/2026 | 1 | 15/02/2026 | 30 | 17/03/2026 |
| 73 | Budget SONATUR | 627200 | 975 000 | Acquisition d'effets d'habillement des élèves primés dans le cadre des activités RSE à Bobo Dioulasso | Fournitures courantes | DCNF | A posteriori | 25/01/2026 | 26/01/2026 | 1 | 15/02/2026 | 30 | 17/03/2026 |
| 74 | Budget SONATUR | 624110 | 997 100 | Ramassage d'ordure | Service courant | DCNF | A posteriori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 15/01/2026 | 360 | 10/01/2027 |
| Montant total des demandes de cotations non formelles |  |  | 3 719 200 | Nombre total de lignes pour les demandes de cotations non formelles |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Montant total des procédures allégées |  |  | 1 552 479 800 | Nombre total de lignes pour les procédures allégées |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| III - Procédures exceptionnelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 - Ententes Directes - Prestations Spécifiques (ED-PS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Budget SONATUR | 605800 | 600 000 000 | Travaux d'ouverture sommaire de voies de la deuxième tranche du site SONATUR le long de la Bande de servitude à Ouaga 2000, Balkuy-Rayongo (Commune de Ouagadougou) | Travaux | ED-PS | A posteriori | 01/02/2026 | 02/02/2026 | 3 | 15/03/2026 | 120 | 13/07/2026 |
| 76 | Budget SONATUR | 605800 | 600 000 000 | Travaux d'ouverture sommaire de voies du site du collecteur de la section Q de Ouaga 2000 | Travaux | ED-PS | A posteriori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 15/01/2026 | 120 | 15/05/2026 |
| 77 | Budget SONATUR | 605700 | 1 000 000 | Suivi-contrôle des travaux de construction de la clôture de la ferme SANA sur le site SONATUR de Bindougousso / Bobo (secteur 31) (Convention avec la DRUH-HBS) | Prestations intellectuelles | ED-PS | A posteriori | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 1 | 10/02/2026 | 90 | 11/05/2026 |
| 78 | Budget SONATUR | 605700 | 3 750 000 | Suivi-contrôle des travaux de réfection de la Direction Régionale de l'Ouest (DRO) de la SONATUR (Convention avec la DRUH-HBS) | Prestations intellectuelles | ED-PS | A posteriori | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 1 | 10/02/2026 | 90 | 11/05/2026 |
| 79 | Budget SONATUR | 605700 | 10 000 000 | Suivi-contrôle des travaux de construction de la clôture du cimetière du site SONATUR de Bindougousso / Bobo (secteur 31) (Convention avec la DRUH-HBS) | Prestations intellectuelles | ED-PS | A posteriori | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 1 | 05/04/2026 | 90 | 04/07/2026 |
| 80 | Budget SONATUR | 605700 | 30 000 000 | Étude d'impact environnemental et social du projet d'aménagement de l'emprise du collecteur de la section Q de Ouaga 2000 | Prestations intellectuelles | ED-PS | A posteriori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 15/01/2026 | 60 | 16/03/2026 |
| 81 | Budget SONATUR | 605810 | 30 000 000 | Prestations de sécurisation des sites de la SONATUR (convention avec la Police Nationale) | Service courant | ED-PS | A posteriori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 15/01/2026 | 360 | 10/01/2027 |
| 82 | Budget SONATUR | 605700 | 50 000 000 | Étude de voirie et d’assainissement du site du collecteur de la section Q de Ouaga 2000 | Prestations intellectuelles | ED-PS | A posteriori | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 1 | 30/03/2026 | 90 | 28/06/2026 |
| 83 | Budget SONATUR | 627100 | 118 000 000 | Insertions, annonces, communiqués dans les presses (à commandes) | Service courant | ED-PS | A posteriori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 15/01/2026 | 360 | 10/01/2027 |
| 84 | Budget SONATUR | 668500 | 85 000 000 | Souscription à une police d'assurance santé du personnel de la SONATUR | Service courant | ED-PS | A posteriori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 15/01/2026 | 360 | 10/01/2027 |
| 85 | Budget SONATUR | 638100 | 4 500 000 | Recrutement d’un consultant pour l’assistance technique dans le recrutement de nouveaux agents pour renforcer l’effectif (Convention avec ANPE) | Prestations intellectuelles | ED-PS | A posteriori | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 1 | 02/02/2026 | 60 | 03/04/2026 |
| 86 | Budget SONATUR | 605300 | 195 000 000 | Acquisition de carburant (à commande) | Fournitures courantes | ED-PS | A posteriori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 15/01/2026 | 360 | 10/01/2027 |
| 87 | Budget SONATUR | 628800 | 27 000 000 | Abonnement à l’internet connections Wifi | Service courant | ED-PS | A posteriori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 15/01/2026 | 360 | 10/01/2027 |
| 88 | Budget SONATUR | 622300 | 5 000 000 | Location de salles de réunion avec des structures administratives | Service courant | ED-PS | A posteriori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 15/01/2026 | 360 | 10/01/2027 |
| 89 | Budget SONATUR | 605800 | 1 400 000 000 | Travaux d'adduction en eau potable du site SONATUR de Bindougousso / Bobo (secteur 31) | Travaux | ED-PS | A posteriori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 15/02/2026 | 300 | 12/12/2026 |
| 90 | Budget SONATUR | 605800 | 700 000 000 | Travaux d'adduction en eau potable du site SONATUR de Poedogo (Commune de Ouahigouya) | Travaux | ED-PS | A posteriori | 30/01/2026 | 31/01/2026 | 1 | 15/03/2026 | 300 | 09/01/2027 |
| 91 | Budget SONATUR | 235800 | 118 000 000 | Interconnexion par FO les sites de Ouagadougou et la DRO (convention avec l'ANPTIC) | Service courant | ED-PS | A posteriori | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 1 | 15/02/2026 | 150 | 15/07/2026 |
| 92 | Budget SONATUR | 632400 | 60 000 000 | Études architecturales de l'immeuble témoin sur le site du collecteur de la section Q de Ouaga 2000 | Prestations intellectuelles | ED-PS | A posteriori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 15/01/2026 | 90 | 15/04/2026 |
| 93 | Budget SONATUR | 633000 | 165 700 000 | Inscription du personnel à des formations sur la base d'offres publiques de formation (catalogue) | Prestations intellectuelles | ED-PS | A posteriori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 94 | Budget SONATUR | 618120 | 35 000 000 | Acquisition de titres de transport (à commandes) | Service courant | ED-PS | A posteriori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| Montant total des Ententes directes-Prestations spécifiques |  |  | 4 237 950 000 | Nombre total de lignes pour les Ententes Directes - Prestations Spécifiques |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| III.2 - Ententes Directes sur autorisation du Conseil d'Administration (ED-CA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Budget SONATUR | 634300 | 35 400 000 | Renouvellement la licence du système intégré de gestion comptable, du budget, des ressources humaines et de la paie | Service courant | ED-CA | A priori | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 96 | Budget SONATUR | 245100 | 90 000 000 | Acquisition de véhicule Station wagon au profit de la SONATUR | Équipements | ED-CA | A priori | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 1 | 03/03/2026 | 90 | 01/06/2026 |
| 97 | Budget SONATUR | 605800 | 2 750 000 000 | Travaux de construction de logements dans la cité SONATUR de Bindougousso à Bobo Dioulasso | Travaux | ED-CA | A priori | 15/02/2026 | 16/02/2026 | 1 | 15/03/2026 | 360 | 10/03/2027 |
| 98 | Budget SONATUR | 605700 | 59 000 000 | Suivi-contrôle des travaux de construction de logements dans la cité SONATUR de Bindougousso à Bobo Dioulasso | Prestations intellectuelles | ED-CA | A priori | 15/02/2026 | 16/02/2026 | 1 | 01/03/2026 | 360 | 24/02/2027 |
| Montant total des Ententes directes sur autorisation du CA |  |  | 2 934 400 000 | Nombre total de lignes pour les Ententes Directes sur autorisation du Conseil d'Administration |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Montant total des procédures exceptionnelles |  |  | 7 172 350 000 | Nombre total de lignes pour les procédures exceptionnelles |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Total montant du PPM 2026 |  |  | 13 631 929 800 | Total nombre de lignes du PPM 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |

LEGENDE : AOOI : Appel d'offres ouvert international ; AOOD : Appel d'offres ouvert direct ; DCF : Demande de Cotation Formelle ; DCNF : Demande de Cotation Non Formelle ; DP-MI : Demande de Propositions précédée de Manifestation d’Intérêts ; DPX : Demande de prix ; ED-PS : Entente Directe - Prestations Spécifiques ; CC : Consultation de Consultants ; DPA : Demande de Propositions Allégée ; ED-CA : Entente Directe sur autorisation du Conseil d’Administration.

Tableau 2 :  Respect d’ordre général des indicateurs de bonne gouvernance du PPM 2026 (en nombre par procédures)

| Rubriques | Procédure de droit commun |  | Procédures allégées |  |  |  |  | Procédures exceptionnelles |  | Total général |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AOO | DPPro-MI | DPX | DPA | DCF | DCNF | CC | ED-PS | ED/CA |  |
| Nombre total par procédure | 02 | 02 | 11 | 03 | 42 | 04 | 10 | 20 | 04 | 98 |
| Nombre total par groupe de procédures (y compris les prestations spécifiques) | 74 |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 98 |
| Nombre total par groupe de procédures (sans les prestations spécifiques) | 74 |  |  |  |  |  |  | 04 |  | 78 |
| Pourcentage par procédure (y compris les prestations spécifiques) | 2,04% | 2,04% | 11,22% | 3,06% | 42,86% | 4,08% | 10,20% | 20,41% | 4,08% | 100% |
| Pourcentage par procédure (sans les prestations spécifiques) | 2,56% | 2,56% | 14,10% | 3,85% | 53,85% | 5,13% | 12,82% | - | 5,13% | 100% |
| Pourcentage par groupe de procédures (y compris les prestations spécifiques) | 75,51% |  |  |  |  |  |  | 24,49% |  | 100% |
| Pourcentage par groupe de procédures (sans les prestations spécifiques) | 94,87% |  |  |  |  |  |  | 5,13% |  | 100% |
| Indicateurs de bonne gouvernance | ≥ 85% |  |  |  |  |  |  | ≤ 15% |  |  |

NB : Le PPM 2026 de la SONATUR respecte les principes de bonne gouvernance en termes de nombre de lignes (moins de 15% de procédures exceptionnelles).

Tableau 3 :  Respect d’ordre général des indicateurs de bonne gouvernance du PPM 2026 (en montant par procédures)

| Rubriques | Procédure de droit commun |  | Procédures allégées |  |  |  |  | Procédures exceptionnelles |  | Total général |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AOO | DPPro-MI | DPX | DPA | DCF | DCNF | CC | ED-PS | ED/CA |  |
| Montant total par procédure | 4 653 400 000 | 253 700 000 | 856 434 000 | 115 000 000 | 462 698 600 | 3 719 200 | 114 628 000 | 4 237 950 000 | 2 934 400 000 | 13 631 929 800 |
| Montant total par groupe de procédures (y compris les prestations spécifiques) | 6 459 579 800 |  |  |  |  |  |  | 7 172 350 000 |  | 13 631 929 800 |
| Montant total par groupe de procédures (sans les prestations spécifiques) | 6 459 579 800 |  |  |  |  |  |  | 2 934 400 000 |  | 9 393 979 800 |
| Pourcentage par procédure (y compris les prestations spécifiques) | 34,14% | 1,86% | 6,28% | 0,84% | 3,39% | 0,03% | 0,84% | 31,09% | 21,53% | 100% |
| Pourcentage par procédure (sans les prestations spécifiques) | 49,54% | 2,70% | 9,12% | 1,22% | 4,93% | 0,04% | 1,22% | - | 31,24% | 100% |
| Pourcentage par groupe de procédures (y compris les prestations spécifiques) | 47,39% |  |  |  |  |  |  | 52,61% |  | 100% |
| Pourcentage par groupe de procédures (sans les prestations spécifiques) | 68,76% |  |  |  |  |  |  | 31,24% |  | 100% |
| Indicateurs de bonne gouvernance | ≥ 85% |  |  |  |  |  |  | ≤ 15% |  |  |

NB : Le PPM 2026 de la SONATUR en termes de montant excède les 15% de procédures exceptionnelles.

# CONCLUSION

En résumé, le Plan de Passation des Marchés, exercice 2026 de la SONATUR comporte quatre-vingt-dix-huit (98) lignes pour un montant total de treize milliards six cent trente un millions neuf cent vingt-neuf mille huit cents (13 631 929 800) francs CFA TTC et réparties en :

- Procédures de droit commun, au nombre de quatre (04) avec un coût prévisionnel de quatre milliards neuf cent sept millions cent mille (4 907 100 000) francs CFA TTC ;

- Procédures allégées, au nombre de soixante-dix (70) avec un coût prévisionnel d’un milliard cinq cent cinquante-deux millions quatre cent soixante-dix-neuf mille huit cents (1 552 479 800) francs CFA TTC ;

- Procédures exceptionnelles, au nombre de vingt-quatre (24) lignes dont vingt (20) Ententes Directes Prestations Spécifiques et quatre (04) ententes directes sur autorisation du Conseil d’Administration pour un coût total prévisionnel de sept milliards cent soixante-douze millions trois cent cinquante mille (7 172 350 000) francs CFA TTC.

Le Plan de Passation des Marchés-exercice 2026 de la SONATUR respecte les normes en matière de bonne gouvernance de marchés publics en termes de nombre et de montant car il est constitué de :

- 94,87% (en nombre) et 68,76% (en montant) de procédures de droit commun et de procédures allégées (74 lignes sur les 78) pour une norme de 85% ;

- 05,13% (en nombre) et 31,24% (en montant) de procédures exceptionnelles (04 lignes sur les 78) contre une norme d’au plus 15%.

Boureima OUATTARA                                                                               Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

La version définitive du Plan de Passation des Marchés exercice 2026 sera retransmise à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) pour visa. Chaque direction opérationnelle devra s’approprier le document et transmettre à la Personne Responsable des Marchés, dans les délais prévus dans le tableau ci-dessus, les éléments (les spécifications techniques, les termes de références, etc…) nécessaires pour la mise en œuvre des procédures.